## Concluídas
OBRAS CONCLUÍDAS
Item | EDOCS | Projetos | Data de Início | Etapas | Percentual Concluído | Custo Total Previsto | Custo Total Executado | Status | Data de Conclusão Prevista | Data Efetiva de Conclusão
1 | 2020-QRNK2 | Construção de vestiário, da pista atletismo e conclusão da reforma do alojamento masculino de 2 pavimentos no Centro de Formação e Aperfeiçoamento da PMES, no município de Cariacica/ES | 2020-05-12 | Concluída | 100% | 21187229.43 | 21187229.43 | Concluída | 2024-07-24 | 2024-07-24
2 | 2020-FB6R7 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO QUE ABRIGA A 2ª CIA DO 3º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GUAÇUÍ | 2020-09-22 | Concluída | 100% | 1682846.04 | 1682846.04 | Concluída | 2023-08-04 | 2023-08-04
3 | 2021-9CFGL | Construção da Sede que abrigará o 3º Pelotão da 10ª Cia Independente, localizado no município de Alfredo Chaves/ES | 2021-05-11 | Concluída | 100% | 1075505.05 | 1075505.05 | Concluída | 2026-02-05 | 2026-02-05
4 | 2021-TKR99 | Contratação de empresa para Construção da Sede do Destacamento Policial Militar (DPM) do Bairro da Penha, pertencente ao 1º BPM localizado no município de Vitória/ES | 2021-08-23 | Concluída | 100% | 839431.13 | 839431.13 | Concluída | 2026-01-08 | 2026-01-08
5 | 2021-WK5KW | Demolição do imóvel de Marataízes (9ª Cia Ind) | 2021-09-23 | Concluída | 100% | 81553.12 | 81553.12 | Concluída | 2024-08-29 | 2024-08-29
6 | 2021-M16TH | Construção de UIP/ IV para abrigar a 3º Cia do 8º BPM, localizado em Pancas/ES | 2021-10-21 | Concluída | 100% | 1293149.49 | 1293149.49 | Concluída | 2026-01-08 | 2026-01-08
7 | 2022-ZLJ2J | Construção do muro de contenção do Talude da 3ª Cia do BPMA (São Mateus) | 2022-03-29 | Concluída | 100% | 192020.68 | 192020.68 | Concluída | 2024-08-20 | 2024-08-20
8 | 2022-J5CGM | Reforma do DPM de São Benedito (1º BPM) | 2022-06-20 | Concluída | 100% | 342664.64 | 342664.64 | Concluída | 2024-12-17 | 2024-12-17
9 | 2023-GF1G9 | Construção da calçada cidadã do QCG | 2023-07-28 | Concluída | 100% | 161508.86 | 161508.86 | Concluída | 2024-08-02 | 2024-08-02