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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES
Equilíbrio Econômico Financeiro da Proposta de Aditivo - TESTE3
Contrato: 0071/2022-PMES 	Prop. Aditamento Nº: 1/2023
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, PISTA ATLETISMO E CONCLUSÃO DA REFORMA DO ALOJAMENTO MASCULINO DE 2 PAVIMENTOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO (CFA) DA PMES, NO MUNICÍPIO DE 
CARIACICA/ES
Contratada: CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO VITORIA LTDA (CCVL)
Proposta de Aditivo de Prazo
Data Início da OS: 28/09/2022 
Prorrogação de Prazo (dias)  	Prazo de Execução (dias)  	Término Previsto 
1º 	360 	23/09/2023
1ª (esta proposta) 	150 	2º 	510 	20/02/2024
PLANILHA: 1 VESTIÁRIO DA QUADRA - CONSTRUÇÃO 	Data Base (Io):  	jun/21
ADITIVOS ANTERIORES
ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES 	(Acréscimos/decréscimos) 	ORÇAMENTO PROPOSTO 	Método de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
ITEM 	DESCRIÇÃO 	Unid. 	Quant. (A) 	Valor Unit. (B) 	Total (C = A*B) 	Quant. (D) 	Valor (E = D*B) 	Qt. Acresc. (F) 	Qt. Decresc. (G) 	Total (H = |(F*B) - (G*B)|) Preço Referencial (I) 	Valor Referencial (J = (A+D+F-G)*I) 	Valor Contratado (K = (A+D+F-G)*B)
'01 	SERVIÇOS PRELIMINARES
'0101 	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS Demolição de piso cimentado inclusive lastro 
'010101 	de concreto 	m2 	14 	26,96 	377,44 	0 	0 	0 	0 	0 	26,96 	377,44 	377,44 Retirada manual de pavimento em 
paralelepípedos, incluindo empilhamento 
'010102 	para reaproveitamento 	m2 	3 	12,45 	37,35 	0 	0 	0 	0 	0 	12,45 	37,35 	37,35
'0102 	LIMPEZA DO TERRENO Corte e destocamento de árvores com 
'010201 	diâmetro superior a 30 cm 	und 	1 	136,18 	136,18 	0 	0 	1 	0 	136,18 	136,18 	272,36 	272,36
Total do Item 01:  	550,97 	0 Sub-Total Acréscimo:  	136,18
Sub-Total Decréscimo:  	0
'02 	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
'0201 	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, 
'020101 	padrão IOPES
m2
8
372,16
2.977,28
0
0
0
0
0 	372,16 	2.977,28 	2.977,28
Tapume Telha Metálica Ondulada em aço 
galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. 
montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. 
esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ 
'020102 	h=10cm (Reaproveitamento 2x)
m
216,4
233,17
50.457,99
0
0
0
0
0 	233,17 	50.457,99 	50.457,99
Locação de andaime metálico para trabalho 
em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 
mês) inclusive frete, montagem e 
'020103 	desmontagem
m2
168,92
18,23
3.079,41
0
0
0
0
0 	18,23 	3.079,41 	3.079,41
'0202 	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABRO - NR.18 Barracão para escritório com sanitário área  de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e  pontalete 8x8cm, piso cimentado e  cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl.  ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto 
'020201 	(1 utilização) 	m2 	14,5 	915,84 	13.279,68 	0 	0 	0 	0 	0
915,84 	13.279,68 	13.279,68
Barracão para almoxarifado área de 
10.90m2, de chapa de compensado de 
12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e 
cobertura de telhas de fibrocimento de 
6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 
'020202 	utilização) 	m2 	10,9 	637,64 	6.950,28 	0 	0 	0 	0 	0
637,64 	6.950,28 	6.950,28
Barracão para depósito de cimento área de 
10.90m2, de chapa de compensado 12mm e 
pontaletes 8x8cm, piso cimentado e 
cobertura de telhas de fibrocimento de 
6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 
'020203 	utilização) 	m2 	10,9 	552,84 	6.025,96 	0 	0 	0 	0 	0
552,84 	6.025,96 	6.025,96
Refeitório com paredes de chapa de 
compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso 
ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. 
ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 
'020204 	m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) 	m2 	48,4 	512,99 	24.828,72 	0 	0 	0 	0 	0
512,99 	24.828,72 	24.828,72
 (
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Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 
func. área 25.40m2, paredes de chapa 
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso 
cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. 
inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 
'020205
utilização) 	und 	1 	25.937,63
25.937,63
0
0
0 	0
0 	25.937,63 	25.937,63 	25.937,63
Galpão para serraria e carpintaria área 
12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e 
contraventamento de 5x7cm, cobertura de 
telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e 
cabo de alimentação da máquina, conf. 
'020206
projeto (1 utilização) 	m2 	12 	236,19
2.834,28
0
0
0 	0
0 	236,19 	2.834,28 	2.834,28
Galpão para corte e armação com área de 
6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e 
contraventamento de 5x7cm, cobertura de 
telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e 
cabo de alimentação da máquina, conf. 
'020207
projeto (1 utilização) 	m2 	6 	318,85
1.913,10
0
0
0 	0
0 	318,85 	1.913,10 	1.913,10
Rede de água com padrão de entrada d'água 
diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e 
conexões para alimentação, distribuição, 
extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, 
'020208
conf. projeto (1 utilização) 	m 	25 	54,93
1.373,25
0
0
0 	0
0 	54,93 	1.373,25 	1.373,25
Rede de luz, incl. padrão entrada de energia 
trifás., cabo de ligação até barracões, quadro 
de distrib., disj. e chave de força (quando 
necessário), cons. 20m entre padrão entrada 
'020209
e QDG, conf. projeto (1 utilização) 	m 	20 	793,13
15.862,60
0
0
0 	0
0 	793,13 	15.862,60 	15.862,60
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, 
inclusive tubos e conexões de ligação entre 
caixas, considerando distância de 25m, 
'020210
conforme projeto (1 utilização) 	m 	25 	441,42
11.035,50
0
0
0 	0
0 	441,42 	11.035,50 	11.035,50
Total do Item 02:  	166.555,68 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'03 	MOVIMENTO DE TERRA
'0301 	ESCAVAÇÕES
'030101 	Corte em material 1ª categoria 	m3 	210 	4,13 	867,3 	0 	0 	0 	0 	0 	4,13 	867,3 	867,3
Escavação mecânica em material de 1a. 
'030102 	categoria 	m3 	64,06 	12,82 	821,25 	0 	0 	0 	0 	0 	12,82 	821,25 	821,25
'0302 	REATERRO E COMPACTAÇÃO Reaterro apiloado de cavas de fundação, em 
'030201 	camadas de 20 cm 	m3 	57,74 	63,9 	3.689,59 	0 	0 	0 	0 	0 	63,9 	3.689,59 	3.689,59
Total do Item 03:  	5.378,14 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'04 	ESTRUTURAS
'0401 	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm  para fundações, levando-se em conta a  utilização 5 vezes (incluido o material, corte, 
'040101 	montagem, escoramento e desforma) 	m2 	132,12 	90,11 	11.905,33 	0 	0 	0 	0 	0
90,11 	11.905,33 	11.905,33
Fornecimento e aplicação de concreto 
USINADO Fck=30 MPa - considerando 
lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no 
'040102 	custo) 	m3 	14,6 	700,37 	10.225,40 	0 	0 	8,39 	0 	5.876,10
700,37 	16.101,51 	16.101,51
Fornecimento, preparo e aplicação de 
concreto magro com consumo mínimo de 
cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de 
'040103 	perdas já incluído no custo) 	m3 	1,03 	655,37 	675,03 	0 	0 	0 	0 	0
655,37 	675,03 	675,03
Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-50 A média, 
'040104 	diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 	kg 	392 	18,39 	7.208,88 	0 	0 	0 	0 	0
18,39 	7.208,88 	7.208,88
Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-50 A grossa 
'040105 	diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") 	kg 	385 	18,52 	7.130,20 	0 	0 	0 	0 	0
18,52 	7.130,20 	7.130,20
 (
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Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro 
'040106 	de 4.0 a 7.0mm 	kg 	61 	23,75 	1.448,75 	0 	0 	0 	0 	0 	23,75 	1.448,75 	1.448,75
'0402 	SUPER-ESTRUTURA Fornecimento e aplicação de concreto  USINADO Fck=30 MPa - considerando  BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no 
'040201 	custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)
m3 	29,47 	622,86
18.355,68
0
0
0 	0
0 	622,86 	18.355,68 	18.355,68
Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-50 A média, 
'040202 	diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
kg 	1.145 	18,39
21.056,55
0
0
0 	0
0 	18,39 	21.056,55 	21.056,55
Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-50 A grossa, 
'040203 	diâmetro de 12.5 a 25.0mm
kg 	191 	18,52
3.537,32
0
0
0 	0
0 	18,52 	3.537,32 	3.537,32
Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro 
'040204 	de 4.0 a 7.0mm
kg 	122 	23,75
2.897,50
0
0
567,8 	0
13.485,25 	23,75 	16.382,75 	16.382,75
Forma de chapas madeira compensada 
resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a 
utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos 
de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, 
corte, montagem, escoras em eucalipto e 
'040205 	desforma)
m2 	212,91 	137,57
29.290,03
0
0
0 	0
0 	137,57 	29.290,03 	29.290,03
Fornecimento, preparo e aplicação de 
concreto magro com consumo mínimo de 
cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de 
'040206 	perdas já incluído no custo)
m3 	4,85 	655,37
3.178,54
0
0
0 	0
0 	655,37 	3.178,54 	3.178,54
Total do Item 04:  	116.909,21 	0 Sub-Total Acréscimo:  	19.361,35
Sub-Total Decréscimo:  	0
'05 	PAREDES E PAINÉIS
'0501 	PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS Divisória de granito com 3 cm de espessura,  assentada com argamassa de cimento e areia 
'050101 	no traço 1:3, na cor cinza 	m2 	68,58 	508,9 	34.900,36 	0 	0 	0 	0 	0 	508,9 	34.900,36 	34.900,36
'0502 	VERGAS/CONTRAVERGA Verga/contraverga reta de concreto armado  10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, 
'050201 	armação e desforma 	m 	40,2 	12,03 	483,61 	0 	0 	0 	0 	0 	12,03 	483,61 	483,61
'0503 	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E CAL Alvenaria de blocos de concreto  14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres.  2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal  hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp.  das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 
'050301 	14cm 	m2 	267,02 	85,36 	22.792,83 	0 	0 	0 	0 	0 	85,36 	22.792,83 	22.792,83
Total do Item 05:  	58.176,80 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'06 	ESQUADRIAS DE MADEIRA
'0601 	MARCOS Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê,  Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm 
'060101 	de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m und 	3 	399,09 	1.197,27 	0 	0 	0 	0 	0 	399,09 	1.197,27 	1.197,27 Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, 
Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 
cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 
'060102 	m 	und 	2 	399,09 	798,18 	0 	0 	0 	0 	0 	399,09 	798,18 	798,18
'0602 	PORTAS EM COMPENSADO ESP.35 MM C/ ACABAMENTO LISO EM MADEIRA LAMINADA P/ PINTURA, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO Porta em compensado esp.35mm c/  acabamento liso em madeira laminada p/  pintura incl. alizares, dobradiças e fechadura  ext. em latão cromado Lafonte ou equiv., 
'060201 	excl. marco, nas dimensões: 0.80 x 2.10 m 	und 	3 	1.086,18 	3.258,54 	0 	0 	0 	0 	0 	1.086,18 	3.258,54 	3.258,54
 (
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Porta em compensado esp.35mm c/ 
acabamento liso em madeira laminada p/ 
pintura incl. alizares, dobradiças e fechadura 
ext. em latão cromado Lafonte ou equiv., 
'060202 	excl. marco, nas dimensões: 0.90 x 2.10 m 	und 	2 	1.108,69 	2.217,38 	0 	0 	0 	0 	0 	1.108,69 	2.217,38 	2.217,38
Total do Item 06:  	7.471,37 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'07 	ESQUADRIAS METÁLICAS
'0701 	ESQUADRIAS METÁLICAS: Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio  anodizado natural, linha 25, completa, incl.  puxador com tranca, caixilho, alizar e 
'070101 	contramarco, exclusive vidro 	m2 	6,7 	698,39 	4.679,21 	0 	0 	0 	0 	0 	698,39 	4.679,21 	4.679,21
Porta de abrir tipo veneziana em alumínio 
anodizado, linha 25, completa, incl. puxador 
'070102 	com tranca, caixilho, alizar e contramarco 	m2 	35,28 	1.331,83 	46.986,96 	0 	0 	0 	0 	0 	1.331,83 	46.986,96 	46.986,96
'0702 	GRADES E PORTÕES Corrimão de tubo de ferro galvanizado  diâmetro 2", suporte diâmetro 3/4" inclusive  pintura esmalte sintético sobre fundo 
'070201 	anticorrosivo à duas demãos 	m 	24,88 	257,83 	6.414,81 	0 	0 	0 	0 	0 	257,83 	6.414,81 	6.414,81
Total do Item 07:  	58.080,98 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'08 	VIDROS E ESPELHOS
'0801 	VIDROS PARA ESQUADRIAS Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de 
'080101 	espessura 	m2 	6,7 	382,86 	2.565,16 	0 	0 	0 	0 	0 	382,86 	2.565,16 	2.565,16
'0802 	ESPELHOS Espelho para banheiros espessura 4 mm,  incluindo chapa compensada 10 mm,  moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado 
'080201 	com parafusos cromados 	m2 	4 	762,57 	3.050,28 	0 	0 	0,8 	0 	610,06 	762,57 	3.660,34 	3.660,34
Total do Item 08:  	5.615,44 	0 Sub-Total Acréscimo:  	610,06
Sub-Total Decréscimo:  	0
'09 	COBERTURA
'0901 	ESTRUTURA PARA TELHADO Estrutura metálica em perfil "C"  100x50x17x3,04 mm (5,1kg/m) para  cobertura em telha metálica, inclusive 
'090101 	pintura conforme projeto 	kg 	317,27 	68,47 	21.723,48 	0 	0 	0 	0 	0 	68,47 	21.723,48 	21.723,48
'0902 	TELHADO Cobertura em telha de aço galv. trapezoidal L- 40, e=0.50mm, pint. face sup. cor branca,  face inf. plana revest. película PVC text., incl.  acess. fix, núcleo isolante em poliuretano  e=30 mm, marcas ref. Eucatex, Perfilor ou 
'090201 	similar 	m2 	163,76 	250,25 	40.980,94 	0 	0 	0 	0 	0 	250,25 	40.980,94 	40.980,94
Total do Item 09:  	62.704,42 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'10 	IMPERMEABILIZAÇÃO
'1001 	IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME, ESTR. ENTER., CXS, FOSSA, FILTRO, CX RETARDO E PISOS Imperm. baldr., estrut. enter. com Argam.  Termop. Flex. 4kg/m² bicomp., composta por  cimentos e fibras sintét. flex.(3 dem), Viaplus  7000, Vedatop ou Flex Fibras, Sikatop Flex  Fibras, ou Hidro 500 (2 dem) da MC 
'100101 	Bauchemie, ou equiv 	m2 	137,54 	89,79 	12.349,72 	0 	0 	0 	0 	0 	89,79 	12.349,72 	12.349,72
 (
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Imperm. cx drenag. com Argam. Termop. 
Flex. 4kg/m² bicomponente, composta por 
cimentos e fibras sintét. flex.(4 dem), Viaplus 
7000, Vedatop ou Flex Fibras, Sikatop Flex 
Fibras, ou Hidro 500 (2 dem) da MC 
'100102
Bauchemie, ou equivalente. 	m2 	180,89 	120,11
21.726,70
0
0
0 	0
0 	120,11 	21.726,70 	21.726,70
Imperm. pisos internos com Argam. Termop. 
Flex. 4kg/m² bicomp., composta por 
cimentos e fibras sintét. flex.(3 dem), Viaplus 
7000, Vedatop ou Flex Fibras, Sikatop Flex 
Fibras, ou Hidro 500 (2 dem) da MC 
'100103
Bauchemie, ou equivalente. 	m2 	129,78 	89,79
11.652,95
0
0
0 	0
0 	89,79 	11.652,95 	11.652,95
Imperm. base alven. perif./muros (barram.) 
c/argam. Termop. Flex. 4kg/m² 
bicomponente, composta por cimentos e 
fibras sintét. flex.(4 dem), Viaplus 7000, 
Vedatop/Sikatop Flex Fibras, ou Hidro 500 (2 
'100104
dem) MC Bauch. ou equivalente. 	m2 	46 	89,79
4.130,34
0
0
0 	0
0 	89,79 	4.130,34 	4.130,34
Total do Item 10:  	49.859,71 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'11 	TETOS E FORROS
'1101 	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA Chapisco com argamassa de cimento e areia  média ou grossa lavada no traço 1:3, 
'110101 	espessura 5 mm 	m2 	100,72 	14,28 	1.438,28 	0 	0 	0 	0 	0 	14,28 	1.438,28 	1.438,28
'1102 	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA Reboco tipo paulista de argamassa de  cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada 
'110201 	traço 1:0.5:6, espessura 25 mm 	m2 	100,72 	69,06 	6.955,72 	0 	0 	0 	0 	0 	69,06 	6.955,72 	6.955,72
Total do Item 11:  	8.394 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'12 	REVESTIMENTO DE PAREDES
'1201 	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA Chapisco de argamassa de cimento e areia  média ou grossa lavada, no traço 1:3, 
'120101 	espessura 5 mm 	m2 	534,04 	7,24 	3.866,45 	0 	0 	0 	0 	0 	7,24 	3.866,45 	3.866,45
'1202 	ACABAMENTOS Revestimento cerâmico brilhante, dim.  30x40cm, referência ANTARTIDA BOLD da  Portobello ou equivalente técnico em igual  ou superior desempenho, assentado com  argamassa de cimento colante, do tipo AC II 
'120201 	ou AC III.
m2
249,74
116,18
29.014,79
0
0
12,7
0
1.475,49 	116,18 	30.490,28 	30.490,28
Goivete de perfil de alumínio anodizado cor 
'120202 	natural tipo " U ", de 1/2'
m
86,9
12,38
1.075,82
0
0
0
0
0 	12,38 	1.075,82 	1.075,82
Acabamento de alumínio com perfil de canto 
'120203 	para arremate das paredes
m
32,4
21,37
692,39
0
0
0
0
0 	21,37 	692,39 	692,39
'1203 	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA Emboço de argamassa de cimento, cal  hidratada CH1 e areia média ou grossa 
'120301 	lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm m2 	249,74 	35,56 	8.880,75 	0 	0 	13,24 	0 	470,81 	35,56 	9.351,57 	9.351,57 Reboco tipo paulista de argamassa de 
cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou 
grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 
'120302 	mm 	m2 	215,12 	61,12 	13.148,13 	0 	0 	0 	0 	0 	61,12 	13.148,13 	13.148,13
Total do Item 12:  	56.678,33 	0 Sub-Total Acréscimo:  	1.946,30
Sub-Total Decréscimo:  	0
'13 	PISOS INTERNOS E EXTERNOS
'1301 	LASTRO DE CONTRAPISO Regularização de base p/ revestimento  cerâmico, com argamassa de cimento e areia 
'130101 	no traço 1:5, espessura 3cm 	m2 	143,76 	24,92 	3.582,50 	0 	0 	0 	0 	0 	24,92 	3.582,50 	3.582,50
'1302 	ACABAMENTOS
 (
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Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento 
semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO 
PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com 
argamassa de cimento colante, inclusive 
'130201 	rejuntamento 	m2 	100,72 	84,21 	8.481,63 	0 	0 	0 	0 	0 	84,21 	8.481,63 	8.481,63
'1303 	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 
'130301 	cm
m
7,75
51,61
399,98
0
0
0
0
0 	51,61 	399,98 	399,98
Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 
'130302 	3cm
m
13,4
90,15
1.208,01
0
0
0
0
0 	90,15 	1.208,01 	1.208,01
Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, 
assentado com argamassa de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. 
'130303 	rejuntamento com cimento branco
m
142,05
51,78
7.355,35
0
0
0
0
0 	51,78 	7.355,35 	7.355,35
Degrau (pisante, espelho e patamar) em 
granito cinza Corumbá para escada, esp 2cm, 
com friso tripo anti-derrapante, assentado e 
rejuntado com argamassa pré-fabricada, 
'130304 	conf. Projeto
m2
18,24
525,72
9.589,13
0
0
0
0
0 	525,72 	9.589,13 	9.589,13
'1304 	REVISÕES E REPAROS Recomposição de piso cimentado, com  argamassa de cimento e areia no traço 1:3, 
'130401 	com 2 cm de espessura, incl. lastro 	m2 	14 	133,61 	1.870,54 	0 	0 	0 	0 	0 	133,61 	1.870,54 	1.870,54 Reassentamento de paralelepipedo, inclusive 
colchão de pó de pedra esp=10cm, exclusive 
'130402 	paralelepípedo 	m2 	3 	30,16 	90,48 	0 	0 	0 	0 	0 	30,16 	90,48 	90,48
Total do Item 13:  	32.577,62 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'14 	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
'1401 	SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS Tanque Séptico, dimensões internas de  300x150cm e altura útil de 190cm, com 02  tampas em ferro fundido removíveis de  diâmetro de 60cm, conforme detalhe do  projeto sanitário, incluindo seus tubos e 
'140101 	conexões.
und
1
15.816,13
15.816,13
0
0
0
0
0 	15.816,13 	15.816,13 	15.816,13
Filtro anaeróbico de anéis pré-moldados de 
concreto, diâmetro 2.50 m, Hútil 2.20m 
completa, incluindo tampa c/visita de 80cm, 
concreto p/ fundo esp.10 cm, brita, tubos, 
'140102 	escavação, reaterro, conf. det de proj.
und
1
13.926,91
13.926,91
0
0
0
0
0 	13.926,91 	13.926,91 	13.926,91
Sumidouro em anéis pré-moldados de 
concreto, Ø3,00 metros, compl., incl. tampa 
c/ visita 60 cm, brita 04 no fundo, H=3,00 
'140103 	metros, conforme projeto.
und
1
13.098,15
13.098,15
0
0
0
0
0 	13.098,15 	13.098,15 	13.098,15
Caixa de retardo em concreto 6,00 x 3,00 x 
3,00 m inclusive escavação tudo incluído 
'140104 	conf. projeto
und
1
40.124,61
40.124,61
0
0
0
0
0 	40.124,61 	40.124,61 	40.124,61
'1402 	PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo 
'140201 	sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc 	pt 	8 	100,8 	806,4 	0 	0 	0 	0 	0 	100,8 	806,4 	806,4
'1403 	TUBO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de  100mm incluindo escavação e aterro com 
'140301 	areia 	m 	107 	68,03 	7.279,21 	0 	0 	0 	0 	0
68,03 	7.279,21 	7.279,21
Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 
150mm incluindo escavação e aterro com 
'140302 	areia 	m 	100,86 	114,49 	11.547,46 	0 	0 	0 	0 	0
114,49 	11.547,46 	11.547,46
Tubo PEAD corrugado com paredes 
estruturadas para drenagem pluvial no 
diâmetro de 200mm incluindo escavação e 
aterro com areia - drenagem pluvial; Refª 
'140303 	Kanaflex e Tigre-Ads ou equivalente 	m 	40,55 	80,24 	3.253,73 	0 	0 	0 	0 	0
80,24 	3.253,73 	3.253,73
 (
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Tubo PEAD corrugado com paredes 
estruturadas para drenagem pluvial no 
diâmetro de 250mm incluindo escavação e 
aterro com areia - drenagem pluvial, ref. 
'140304 	Kanaflex, Tigre-Ads ou equivalente
m 	15,38 	352,28 	5.418,07 	0 	0 	0 	0 	0 	352,28
5.418,07 	5.418,07
Tubo PEAD corrugado com paredes 
estruturadas para drenagem pluvial no 
diâmetro de 300mm incluindo escavação e 
aterro com areia - drenagem pluvial, ref. 
'140305 	Kanaflex, Tigre-Ads ou equivalente
m 	12 	417,48 	5.009,76 	0 	0 	0 	0 	0 	417,48
5.009,76 	5.009,76
Canaleta meia cana de concreto simples 300 
'140306 	x 1000mm, esp. 70 mm para drenagem
m 	29,62 	68,29 	2.022,75 	0 	0 	0 	0 	0 	68,29
2.022,75 	2.022,75
'1404 	CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E CAL Caixa ralo de alvenaria de blocos de concreto  9x19x39cm, dim. internas 40x40x40cm,  revest. interno em chapisco e reboco imp.,  tampa em concreto com grelha em ferro  fundido 20x20cm e fundo britado, incl. 
'140401 	escav., reat. e enchimento
und 	1 	413,97 	413,97 	0 	0 	0 	0 	0 	413,97
413,97 	413,97
Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 
9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ 
tampa em ferro fundido, carga pesada, lastro 
de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ 
chapisco e reboco impermeabilizado, incl. 
'140402 	escavação e reaterro
und 	10 	1.066,13 	10.661,30 	0 	0 	0 	0 	0 	1.066,13
10.661,30 	10.661,30
Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 
9x19x39, dim. 80x80cm e Hmáx=1m, c/ 
tampa em ferro fundido, lastro de concreto 
esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco 
'140403 	impermeabilizado, incl. escavação e reaterro
und 	2 	1.289,46 	2.578,92 	0 	0 	0 	0 	0 	1.289,46
2.578,92 	2.578,92
Caixa de areia em concreto estrutural, dim. 
60x60cm e Hmáx=2m, c/ tampa em ferro 
fundido, carga leve, lastro de concreto esp. 
10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco 
impermeabilizado, incl. escavação e reaterro, 
'140404 	conf. projeto
und 	4 	3.833,48 	15.333,92 	0 	0 	0 	0 	0 	3.833,48
15.333,92 	15.333,92
Caixa de areia de alvenaria de blocos de 
concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e 
Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, 
lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. 
c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. 
'140405 	escavação e reaterro
und 	3 	605,15 	1.815,45 	0 	0 	0 	0 	0 	605,15
1.815,45 	1.815,45
Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 
9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ 
tampa de ferro fundido 60x60cm, lastro de 
concreto esp.10cm, revest. interno c/ 
chapisco e reboco impermeabilizado, incl. 
'140406 	escavação, reaterro e enchime
un 	4 	1.092,59 	4.370,36 	0 	0 	0 	0 	0 	1.092,59
4.370,36 	4.370,36
'1405 	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 
'140501 	20mm (1/2"), inclusive conexões 	m 	31,63 	22,8 	721,16 	0 	0 	0 	0 	0 	22,8 	721,16 	721,16
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 
'140502 	25mm (3/4"), inclusive conexões 	m 	56,95 	26,97 	1.535,94 	0 	0 	0 	0 	0 	26,97 	1.535,94 	1.535,94
Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 
'140503 	32mm (1"), inclusive conexões 	m 	137,42 	35,02 	4.812,45 	0 	0 	0 	0 	0 	35,02 	4.812,45 	4.812,45
'1406 	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC Tubo de PVC rígido soldável branco, para  esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive 
'140601 	conexões
m 	38,51 	40,64 	1.565,05 	0 	0 	0 	0 	0 	40,64
1.565,05 	1.565,05
Tubo de PVC rígido soldável branco, para 
esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive 
'140602 	conexões
m 	20,79 	51,43 	1.069,23 	0 	0 	0 	0 	0 	51,43
1.069,23 	1.069,23
Tubo de PVC rígido soldável branco, para 
esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive 
'140603 	conexões
m 	79,94 	76,71 	6.132,20 	0 	0 	0 	0 	0 	76,71
6.132,20 	6.132,20
 (
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Tubo de PVC rígido soldável branco, para 
esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive 
'140604 	conexões 	m 	50,45 	85,26 	4.301,37 	0 	0 	0 	0 	0 	85,26 	4.301,37 	4.301,37
'1407 	CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS Caixa sifonada em PVC, diâm.  100x100x50mm, com grelha e porta grelha 
'140701 	quadrados, em aço inox
und 	8 	91,18
729,44
0
0
0 	0
0 	91,18 	729,44 	729,44
Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com 
'140702 	grelha e porta grelha quadrados, em aço inox
und 	4 	135,58
542,32
0
0
0 	0
0 	135,58 	542,32 	542,32
Prolongamento para caixa sifonada 
'140703 	100x100mm
und 	16 	36,85
589,6
0
0
0 	0
0 	36,85 	589,6 	589,6
Prolongamento para caixa sifonada 
'140704 	100x150mm
und 	4 	38,75
155
0
0
0 	0
0 	38,75 	155 	155
Sifão em PVC para pia de cozinha ou 
'140705 	lavatório 1x11/2"
und 	12 	41,77
501,24
0
0
0 	0
0 	41,77 	501,24 	501,24
Suporte metálico para tubulação 100 mm 
'140706 	águas pluviais
und 	3 	28,38
85,14
0
0
0 	0
0 	28,38 	85,14 	85,14
Total do Item 14:  	176.217,24 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'15 	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
'1501 	ENTRADA DE ENERGIA Disjuntor Compacto em caixa moldada  tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR  IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 
'150101 	equivalente 	und 	1 	474,66 	474,66 	0 	0 	0 	0 	0 	474,66 	474,66 	474,66
'1502 	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO Quadro de distrib. de embutir para 24  módulos (QD-IT), (Ics):5kA, IP40, normas  NBR IEC 60439-1 e NBR IEC 60439-3 fab.  CEMAR ou equiv. com disjuntores e outros  componentes, incluindo Borneiras, chaves, 
'150201 	travas, plaqueta de identific 	und 	1 	3.072,60 	3.072,60 	0 	0 	0 	0 	0 	3.072,60 	3.072,60 	3.072,60
'1503 	CAIXAS DE PASSAGEM Caixa de embutir marca de referência 
'150301 	Tigreflex, 4x2"
und
27
9,93
268,11
0
0
0
0
0 	9,93 	268,11 	268,11
Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", 
'150302 	marca de referência Tigreflex
und
22
12,36
271,92
0
0
0
0
0 	12,36 	271,92 	271,92
Caixa de passagem de alvenaria de blocos de 
concreto 9x19x39cm, dimensões de 
50x50x50cm, com revestimento interno em 
chapisco e reboco, tampa de ferro fundido 
'150303 	50x50 cm e lastro de brita 5 cm
und
5
516,47
2.582,35
0
0
0
0
0 	516,47 	2.582,35 	2.582,35
'1504 	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS Envelopamento de concreto simples com  consumo mínimo de cimento de 250kg/m3,  inclusive escavação para profundidade  mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 
'150401 	cm, para 1 eletroduto 	m 	75 	58,55 	4.391,25 	0 	0 	0 	0 	0 	58,55 	4.391,25 	4.391,25
'1505 	COMPOSIÇÕES INTERMEDIÁRIAS Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, 
'150501 	número 33 Scoth ou equivalente 	und 	5 	33,24 	166,2 	0 	0 	0 	0 	0 	33,24 	166,2 	166,2
'1506 	ELETRODUTOS E CONEXÕES Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de 
'150601 	referência TIGRE
m
130
11,56
1.502,80
0
0
0
0
0 	11,56 	1.502,80 	1.502,80
Eletroduto flexível corrugado 1", marca de 
'150602 	referência TIGRE
m
16
13,27
212,32
0
0
0
0
0 	13,27 	212,32 	212,32
Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca 
'150603 	ref. Kanaflex ou equivalente
m
80
48,91
3.912,80
0
0
0
0
0 	48,91 	3.912,80 	3.912,80
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" 
'150604 	(60mm), inclusive conexões
m
3
59,9
179,7
0
0
15
0
898,5 	59,9 	1.078,20 	1.078,20
'1507 	FIOS E CABOS Fio de cobre termoplástico, com isolamento 
'150701 	para 750V, seção de 2.5 mm2 	m 	580 	8,67 	5.028,60 	0 	0 	0 	0 	0 	8,67 	5.028,60 	5.028,60
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com 
'150702 	isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 	m 	230 	14,64 	3.367,20 	0 	0 	0 	0 	0 	14,64 	3.367,20 	3.367,20
 (
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Cabo de cobre Eprotenax Gsette EPR 35mm², 
classe 5, flexível 0.6/1KV, 90°C, conforme 
NBR NM 280 e NBR 7886, referência 
'150703
Prysmian ou similar 	m 	86 	66,17 	5.690,62 	0 	0 	0 	0
0 	66,17 	5.690,62 	5.690,62
Cabo de cobre Eprotenax Gsette EPR 70mm², 
classe 5, flexível 0.6/1KV, 90°C, conforme 
NBR NM 280 e NBR 7886, referência 
'150704
Prysmian ou similar 	m 	258 	125,3 	32.327,40 	0 	0 	86 	0
10.775,80 	125,3 	43.103,20 	43.103,20
Total do Item 15:  	63.448,53 	0 Sub-Total Acréscimo:  	11.674,30
Sub-Total Decréscimo:  	0
'16 	OUTRAS INSTALAÇÕES
'1601 	INSTALAÇÃO DE SPDA Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750,  marca de referência Termotécnica ou 
'160101 	equivalente
m 	70 	97,84
6.848,80
0
0
0 	0
0 	97,84 	6.848,80 	6.848,80
Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, 
marca de referência Termotécnica ou 
'160102 	equivalente
m 	70 	67,67
4.736,90
0
0
0 	0
0 	67,67 	4.736,90 	4.736,90
Kit completo para solda Exotérmica (Molde 
HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 
Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 
998201), marca de referência Termotécnica 
'160103 	ou equivalente
und 	18 	54,44
979,92
0
0
0 	0
0 	54,44 	979,92 	979,92
'160104 	Solda exotérmica molde CDH-cartucho 115
und 	3 	52,01
156,03
0
0
0 	0
0 	52,01 	156,03 	156,03
'160105 	Massa calafetar 350gr
kg 	5 	49,46
247,3
0
0
0 	0
0 	49,46 	247,3 	247,3
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" 
'160106 	(32mm), inclusive conexões
m 	12 	30,18
362,16
0
0
0 	0
0 	30,18 	362,16 	362,16
Presilha de latão, inclusive parafuso fenda 
DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e 
vedação dos furos com poliuretano ref. 
5905, marca de ref. Montal, Termotécnica 
'160107 	ou equivalente
und 	12 	11,85
142,2
0
0
0 	0
0 	11,85 	142,2 	142,2
Abraçadeira de ferro galvanizado Tipo D, 
com chumbador e parafuso para eletroduto 
'160108 	1"
und 	12 	6,69
80,28
0
0
0 	0
0 	6,69 	80,28 	80,28
Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 
mm, ref TEL-552, marca de referência 
Termotécnica ou equivalente, inclusive 
'160109 	escavação e reaterro
und 	5 	104,18
520,9
0
0
0 	0
0 	104,18 	520,9 	520,9
Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 
'160110 	2.40m
und 	4 	177,85
711,4
0
0
0 	0
0 	177,85 	711,4 	711,4
Fixador universal para SPDA estanhado para 
cabos de 16 a 70 mm2, ref. 5024, 
'160111 	Termotécnica ou equivalente
und 	30 	63,47
1.904,10
0
0
0 	0
0 	63,47 	1.904,10 	1.904,10
Suporte equalizador colável aderibase com 
'160112 	parafuso de Ø ¼ e Porca
un 	23 	45,64
1.049,72
0
0
0 	0
0 	45,64 	1.049,72 	1.049,72
Bisnaga de poliuretano de 310 ml para 
vedação, Sikaflex, ref. Tel 5905, 
'160113 	Termotécnica ou equivalente
und 	2 	34,18
68,36
0
0
0 	0
0 	34,18 	68,36 	68,36
Caixa com barra de Equipotencialização 
Principal (BEP) com acessórios, ref. 
'160114 	Termotécnica ou equivalente
und 	1 	338,14
338,14
0
0
0 	0
0 	338,14 	338,14 	338,14
Envelopamento com areia compactada, 
profundidade mínima 50 cm, de 15 x 15 cm 
'160115 	para 1 eletroduto, inclusive escavação
m 	180 	14,28
2.570,40
0
0
0 	0
0 	14,28 	2.570,40 	2.570,40
Caixa de Junção em Polipropileno 1" com 
'160116 	conector de junção bimetálico
und 	4 	242,23
968,92
0
0
0 	0
0 	242,23 	968,92 	968,92
Total do Item 16:  	21.685,53 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'17 	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
'1701 	LOUÇAS Bacia sifonada de louça branca com caixa 
'170101 	acoplada, inclusive acessórios 	und 	14 	729,62 	10.214,68 	0 	0 	0 	0 	0 	729,62 	10.214,68 	10.214,68
Cuba oval branca universal de embutir, 
'170102 	40x30cm 	und 	10 	448,86 	4.488,60 	0 	0 	0 	0 	0 	448,86 	4.488,60 	4.488,60
 (
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Cuba quadrada branca de semi-encaixe, 
referências L830 ? Deca, XQ355 - Compace, 
Pacific Incepa, ou equivalente técnico de 
'170103 	igual ou superior desempenho
und 	2 	1.552,90 	3.105,80 	0 	0 	0 	0 	0 	1.552,90
3.105,80 	3.105,80
Saboneteira de louça branca, 15x15cm, 
marcas de referência Deca, Celite ou Ideal 
'170104 	Standard.
und 	18 	114,88 	2.067,84 	0 	0 	0 	0 	0 	114,88
2.067,84 	2.067,84
Cabide de louça branca com um gancho, 
marcas de referência Deca, Celite ou Ideal 
'170105 	Standard
und 	18 	76,09 	1.369,62 	0 	0 	0 	0 	0 	76,09
1.369,62 	1.369,62
'1702 	BANCADAS
'170201 	Bancada de granito com espessura de 2 cm
m2 	6,21 	407,21 	2.528,77 	0 	0 	0 	0 	0 	407,21
2.528,77 	2.528,77
Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 
'170202 	2cm
m2 	9,45 	405,12 	3.828,38 	0 	0 	0,45 	0 	182,3 	405,12
4.010,69 	4.010,69
Cantoneira em perfil metálico L 1 1/2" x 
3/16", comp.=65cm, engastada na alvenaria, 
inclusive pintura c/ esmalte sintético sobre 
duas demãos de zarcão, para suporte das 
'170203 	prateleiras e bancadas de granito cinza
und 	21 	82,54 	1.733,34 	0 	0 	0 	0 	0 	82,54
1.733,34 	1.733,34
Torneira de mesa Pressmatic Benefit, ref. 
'170204 	00490706, marca Docol, diam. 1/2"
und 	2 	857,93 	1.715,86 	0 	0 	0 	0 	0 	857,93
1.715,86 	1.715,86
Torneira Pressmatic compact para mesa, 
'170205 	marca de referência Docol ou equivalente
und 	10 	496,64 	4.966,40 	0 	0 	0 	0 	0 	496,64
4.966,40 	4.966,40
Bebedouro industrial individual ref. IBBL BDF-
'170206 	300 ou equivalente
und 	1 	3.782,50 	3.782,50 	0 	0 	0 	0 	0 	3.782,50
3.782,50 	3.782,50
Banco para sanitário/vestiário, h=40cm, c/ 
tampo em concreto armado, com apoios em 
alv. de blocos de concreto (14x19x39cm) 
larg.40cm, e tampo de granito cinza 
andorinha polido esp. 2cm, largura 0,45m e 
'170207 	comprimento de 2,35m
und 	4 	1.029,03 	4.116,12 	0 	0 	0 	0 	0 	1.029,03
4.116,12 	4.116,12
'1703 	TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS Registro de pressão com canopla cromada  diam. 20mm (3/4"), marcas de referência 
'170301 	Fabrimar, Deca ou Docol
und 	16 	143,62 	2.297,92 	0 	0 	0 	0 	0 	143,62
2.297,92 	2.297,92
Registro de gaveta com canopla cromada, 
diam. 20mm (3/4"), marcas de referência 
'170302 	Fabrimar, Deca ou Docol
und 	2 	142,62 	285,24 	0 	0 	0 	0 	0 	142,62
285,24 	285,24
Registro de gaveta com canopla cromada 
diam. 25mm (1"), marcas de referência 
'170303 	Fabrimar, Deca ou Docol
und 	8 	161,4 	1.291,20 	0 	0 	0 	0 	0 	161,4
1.291,20 	1.291,20
Registro de gaveta com canopla cromada 
diam 32mm (11/4"), marcas de referência 
'170304 	Fabrimar, Deca ou Docol
und 	4 	306,65 	1.226,60 	0 	0 	0 	0 	0 	306,65
1.226,60 	1.226,60
Registro de gaveta bruto diam. 32mm 
'170305 	(11/4")
und 	1 	123,23 	123,23 	0 	0 	0 	0 	0 	123,23
123,23 	123,23
'1704 	OUTROS APARELHOS Assento plástico para vaso sanitário, marcas 
'170401 	de referência Deca, Celite ou Ideal Standard
und 	12 	55,75 	669 	0 	0 	0 	0 	0 	55,75
669 	669
Assento sanitário plástico elevado com 
tampa, altura 13,5cm, sem abertura frontal, 
marcas de referência Mebuki, Astra, Mil 
assentos ou outra equivalente técnica de 
'170402 	igual ou superior desempenho
und 	2 	197,38 	394,76 	0 	0 	0 	0 	0 	197,38
394,76 	394,76
Dispenser de papel toalhas branco, com 
parafusos e buchas de fixação, interfolhado 2 
'170403 	ou 3 dobras, marca ABS ou equivalente
und 	8 	124,86 	998,88 	0 	0 	0 	0 	0 	124,86
998,88 	998,88
Dispenser de plástico ABS branco para papel 
higiênico em rolo (até 400m), fixado com 
'170404 	parafusos e buchas
und 	10 	65,13 	651,3 	0 	0 	4 	0 	260,52 	65,13
911,82 	911,82
Dispenser para sabonete líquido, ref. 
AC80000, ABS, marca de referência JOFEL, 
'170405 	Columbus Brasil ou equivalente
und 	10 	116,29 	1.162,90 	0 	0 	0 	0 	0 	116,29
1.162,90 	1.162,90
Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ 
portadores de necessidades especiais (NBR 
'170406 	9050), largura 80 cm
und 	6 	178,45 	1.070,70 	0 	0 	0 	0 	0 	178,45
1.070,70 	1.070,70
 (
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Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ 
portadores de necessidades especiais (NBR 
'170407
9050), largura 70 cm 	und 	4 	183,53
734,12
0
0
0 	0
0 	183,53 	734,12 	734,12
Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ 
portadores de necessidades especiais (NBR 
'170408
9050), largura 60 cm 	und 	4 	194
776
0
0
0 	0
0 	194 	776 	776
Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ 
portadores de necessidades especiais (NBR 
'170409
9050), largura 40 cm 	und 	2 	152,23
304,46
0
0
0 	0
0 	152,23 	304,46 	304,46
Banco de banho suspenso (de parede) com 
estrutura em aço inox ou alumínio e assento 
em polipropileno ou polietileno, 45x70cm, 
marcas de referência Zimex, Mebuki, 
LeveVida ou outra equivalente técnica de 
'170410
igual ou superior desempenh 	und 	4 	727,92
2.911,68
0
0
0 	0
0 	727,92 	2.911,68 	2.911,68
Duchas higiênicas acabamento cromado, 
1,20m, marcas de referência Censi, Perfil, 
'170411
Docol, Fabrimar ou equivalente técnico 	und 	14 	344,28
4.819,92
0
0
0 	0
0 	344,28 	4.819,92 	4.819,92
Chuveiro frio de PVC, marcas de referência 
'170412
Atlas, Cipla ou Akros 	und 	12 	32,94
395,28
0
0
0 	0
0 	32,94 	395,28 	395,28
Ducha elétrica com desviador, referência Eco 
'170413
ou outra de igual ou superior desempenho 	und 	2 	1.197,34
2.394,68
0
0
0 	0
0 	1.197,34 	2.394,68 	2.394,68
Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou 
'170414
Corona 	und 	4 	187,4
749,6
0
0
0 	0
0 	187,4 	749,6 	749,6
Central de alarme sonoro para banheiro PNE 
com botoeira de emergência com fio, 
'170415
conforme ABNT-NBR 9050. 	und 	2 	418,24
836,48
0
0
0 	0
0 	418,24 	836,48 	836,48
Total do Item 17:  	68.011,86 	0 Sub-Total Acréscimo:  	442,82
Sub-Total Decréscimo:  	0
'18 	APARELHOS ELÉTRICOS
'1801 	LUMINÁRIAS Luminária LED retangular de sobrepor de  19W, Ref.:Lan01-S1750840 da Lumicenter, 
'180101 	CS216DL-N-AMES ou equivalente.
und
16
274,3
4.388,80
0
0
0
0
0 	274,3 	4.388,80 	4.388,80
Luminária LED quadrada de sobrepor de 
12W, Ref.: EF74-S1200840 da Lumicenter, 
'180102 	PQS12-AMES ou equivalente.
und
4
99,03
396,12
0
0
0
0
0 	99,03 	396,12 	396,12
Luminária LED tipo tartaruga de 9W/6500K a 
220cm do piso ou indicado - Ref. Oval Mini - 
'180103 	Opus ou equivalente
und
4
143,35
573,4
0
0
0
0
0 	143,35 	573,4 	573,4
'1802 	INTERRUPTORES E TOMADAS Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, 
'180201 	com placa 4x2"
und 	3 	43,53
130,59
0
0
0 	0
0 	43,53 	130,59 	130,59
Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, 
'180202 	com placa 4x2"
und 	2 	74,83
149,66
0
0
0 	0
0 	74,83 	149,66 	149,66
'180203 	Espelho para caixa estampada 4 x 2"
und 	7 	9,93
69,51
0
0
0 	0
0 	9,93 	69,51 	69,51
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 
14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 
'180204 	4x2"
und 	8 	45,2
361,6
0
0
0 	0
0 	45,2 	361,6 	361,6
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e 
uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão 
brasileiro, NBR 14136, linha branca, com 
'180205 	placa 4x2"
und 	2 	76,5
153
0
0
0 	0
0 	76,5 	153 	153
Total do Item 18:  	6.222,68 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'19 	PINTURA
'1901 	SOBRE PAREDES E FORROS Emassamento de paredes e forros, com duas  demãos de massa acrílica, marcas de 
'190101 	referência Suvinil, Coral ou Metalatex 	m2 	311,08 	19,06 	5.929,18 	0 	0 	0 	0 	0 	19,06 	5.929,18 	5.929,18 Pintura com tinta acrílica, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador acrílico, em paredes e 
'190102 	forros, a três demãos 	m2 	311,08 	26,93 	8.377,38 	0 	0 	0 	0 	0 	26,93 	8.377,38 	8.377,38
 (
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Pintura com tinta esmalte sintético, marcas 
de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador acrílico, em paredes a três 
'190103 	demãos 	m2 	26,09 	31,57 	823,66 	0 	0 	0 	0 	0 	31,57 	823,66 	823,66
'1902 	SOBRE MADEIRA Emassamento de esquadrias de madeira,  com duas demãos de massa à base de óleo,  marcas de referência Suvinil, Coral ou 
'190201 	Metalatex 	m2 	26,46 	21,88 	578,94 	0 	0 	0 	0 	0 	21,88 	578,94 	578,94 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas 
de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive fundo branco nivelador, em 
'190202 	madeira, a duas demãos 	m2 	26,46 	28,42 	751,99 	0 	0 	0 	0 	0 	28,42 	751,99 	751,99
Total do Item 19:  	16.461,15 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'20 	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
'2001 	PAVIMENTAÇÃO Passeio de cimentado camurçado com  argamassa de cimento e areia no traço 1:3  esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de 
'200101 	espessura, inclusive preparo de caixa
m2
43,04
163,28
7.027,57
0
0
0
0
0 	163,28
7.027,57 	7.027,57
Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s 
ou equivalente, espessura de 6 cm e 
resistência a compressão mínima de 35MPa, 
assentados sobre colchão de pó de pedra na 
'200102 	espessura de 10 cm
m2
629,39
81,38
51.219,76
0
0
0
0
0 	81,38
51.219,76 	51.219,76
Meio-fio de concreto pré-moldado com 
dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados 
com argamassa de cimento e areia no traço 
'200103 	1:3
m
100
63,03
6.303,00
0
0
0
0
0 	63,03
6.303,00 	6.303,00
'2002 	PAISAGISMO Fornecimento e plantio de grama em placas  tipo esmeralda, inclusive fornecimento de 
'200201 	terra vegetal 	m2 	106,64 	29,09 	3.102,16 	0 	0 	0 	0 	0 	29,09 	3.102,16 	3.102,16
'2003 	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
'200301 	Limpeza geral da obra (edificação) 	m2 	113,16 	12,79 	1.447,32 	0 	0 	0 	0 	0 	12,79 	1.447,32 	1.447,32
Total do Item 20:  	69.099,81 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
RESUMO DA PLANILHA 1
Total de Acréscimo:  	34.171,01
Total de Decréscimo:  	0
(Acréscimos - Decréscimos):  	34.171,01
Total de Itens Novos:  	0
Total da Proposta da Planilha 1:  	34.171,01
PLANILHA: 2 ALOJAMENTO MASCULINO 2 PAVTOS - CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO 	Data Base (Io):  	jun/21
ADITIVOS ANTERIORES
ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES 	(Acréscimos/decréscimos) 	ORÇAMENTO PROPOSTO 	Método de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
ITEM 	DESCRIÇÃO 	Unid. 	Quant. (A) 	Valor Unit. (B) 	Total (C = A*B) 	Quant. (D) 	Valor (E = D*B) 	Qt. Acresc. (F) 	Qt. Decresc. (G) 	Total (H = |(F*B) - (G*B)|) Preço Referencial (I) 	Valor Referencial (J = (A+D+F-G)*I) 	Valor Contratado (K = (A+D+F-G)*B)
'01 	SERVIÇOS PRELIMINARES
'0101 	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS Demolição de piso revestido com cerâmica 
'010101 	inclusive lastro de concreto 	m2 	48,96 	29,04 	1.421,80 	0 	0 	2,44 	0 	70,86
29,04 	1.492,66 	1.492,66
'010102 	Demolição de revestimento com azulejos 	m2 	147,52 	51,86 	7.650,39 	0 	0 	6,13 	0 	317,9
51,86 	7.968,29 	7.968,29
'010103 	Demolição de alvenaria 	m3 	7,63 	62,22 	474,74 	0 	0 	2,35 	0 	146,22
62,22 	620,96 	620,96
Retirada de portas e janelas de madeira, 
'010104 	inclusive batentes 	m2 	11,55 	16,59 	191,61 	0 	0 	0 	0 	0
16,59 	191,61 	191,61
'010105 	Retirada de esquadrias metálicas 	m2 	75,88 	10,37 	786,88 	0 	0 	16,68 	0 	172,97
10,37 	959,85 	959,85
'010106 	Retirada de aparelhos sanitários 	und 	6 	21,56 	129,36 	0 	0 	0 	0 	0
21,56 	129,36 	129,36
'010107 	Retirada de bancada de pia 	m2 	3,03 	25,86 	78,36 	0 	0 	0,49 	0 	12,67
25,86 	91,03 	91,03
Apicoamento de superfície com 
'010108 	revestimento em argamassa 	m2 	147,52 	10,37 	1.529,78 	0 	0 	0 	0 	0
10,37 	1.529,78 	1.529,78
Retirada de pontos elétricos (luminárias, 
'010109 	interruptores e tomadas) 	und 	33 	11,45 	377,85 	0 	0 	59 	0 	675,55
11,45 	1.053,40 	1.053,40
'010110 	Demolição de divisória de granito 	m2 	42,12 	15,33 	645,7 	0 	0 	7,56 	0 	115,89
15,33 	761,59 	761,59
'010111 	Retirada de caixas/quadros elétricos 	und 	2 	15,44 	30,88 	0 	0 	0 	0 	0
15,44 	30,88 	30,88
'010112 	Retirada de torneiras e registros 	und 	36 	11,45 	412,2 	0 	0 	0 	0 	0
11,45 	412,2 	412,2
Demolição manual de concreto armado 
'010113 	(EMOP 05.001.033) 	m3 	1,98 	343,57 	680,27 	0 	0 	0 	0 	0
343,57 	680,27 	680,27
 (
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'010114
Retirada de bandeira de porta 	und 	31,68 	31,68
1.003,62
0
0
0,32 	0
10,14 	31,68 	1.013,76 	1.013,76
Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas 
em mármore ou granito, exclusive 
'010115
regularização 	m2 	5,6 	11,12
62,27
0
0
11,34 	0
126,1 	11,12 	188,37 	188,37
Demolição de piso cimentado inclusive lastro 
'010116
de concreto 	m2 	32,08 	26,96
864,88
0
0
159,53 	0
4.300,93 	26,96 	5.165,81 	5.165,81
'010117
Apicoamento de piso cimentado 	m2 	32,08 	12,45
399,4
0
0
0 	0
0 	12,45 	399,4 	399,4
Total do Item 01:  	16.739,99 	0 Sub-Total Acréscimo:  	5.949,23
Sub-Total Decréscimo:  	0
'02 	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
'0201 	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS Tapume Telha Metálica Ondulada em aço  galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl.  montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint.  esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ 
'020101 	h=10cm (Reaproveitamento 2x) 	m 	70 	233,17 	16.321,90 	0 	0 	0 	0 	0 	233,17 	16.321,90 	16.321,90 Locação de andaime metálico para trabalho 
em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 
mês) inclusive frete, montagem e 
'020102 	desmontagem 	m2 	525 	18,23 	9.570,75 	0 	0 	0 	0 	0 	18,23 	9.570,75 	9.570,75
'0202 	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Barracão para depósito de cimento área de  10.90m2, de chapa de compensado 12mm e  pontaletes 8x8cm, piso cimentado e  cobertura de telhas de fibrocimento de  6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 
'020201 	utilização)
m2 	10,9 	552,84
6.025,96
0
0
0 	0
0 	552,84 	6.025,96 	6.025,96
Rede de água com padrão de entrada d'água 
diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e 
conexões para alimentação, distribuição, 
extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, 
'020202 	conf. projeto (1 utilização)
m 	25 	54,93
1.373,25
0
0
0 	0
0 	54,93 	1.373,25 	1.373,25
Rede de luz, incl. padrão entrada de energia 
trifás., cabo de ligação até barracões, quadro 
de distrib., disj. e chave de força (quando 
necessário), cons. 20m entre padrão entrada 
'020203 	e QDG, conf. projeto (1 utilização)
m 	20 	793,13
15.862,60
0
0
0 	0
0 	793,13 	15.862,60 	15.862,60
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, 
inclusive tubos e conexões de ligação entre 
caixas, considerando distância de 25m, 
'020204 	conforme projeto (1 utilização)
m 	25 	441,42
11.035,50
0
0
0 	0
0 	441,42 	11.035,50 	11.035,50
Total do Item 02:  	60.189,96 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'03 	MOVIMENTO DE TERRA
'0301 	TRANSPORTES Índice de preço para remoção de entulho  decorrente da execução de obras (Classe A  CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B),  incluindo aluguel da caçamba, carga, 
'030101 	transporte e descarga em área licenciada 	m3 	24 	63,47 	1.523,28 	0 	0 	88 	0 	5.585,36 	63,47 	7.108,64 	7.108,64
Total do Item 03:  	1.523,28 	0 Sub-Total Acréscimo:  	5.585,36
Sub-Total Decréscimo:  	0
'04 	PAREDES E PAINÉIS
'0401 	PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS Divisória de granito com 3 cm de espessura,  assentada com argamassa de cimento e areia 
'040101 	no traço 1:3, na cor cinza 	m2 	131,27 	508,9 	66.803,30 	0 	0 	0 	0 	0 	508,9 	66.803,30 	66.803,30
'0402 	VERGAS/CONTRAVERGA Verga/contraverga reta de concreto armado  10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, 
'040201 	armação e desforma 	m 	42,8 	12,03 	514,88 	0 	0 	109 	0 	1.311,27 	12,03 	1.826,15 	1.826,15
 (
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ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
'0403
Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 
10x20x20cm, assentados c/argamassa de 
cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 
1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das 
paredes s/revestimento, 10cm (bloco 
'040301
comprado na fábrica, posto obra) 	m2 	66,39 	74,38 	4.938,09 	0 	0 	4,52 	0
336,2 	74,38 	5.274,29 	5.274,29
Total do Item 04:  	72.256,27 	0 Sub-Total Acréscimo:  	1.647,47
Sub-Total Decréscimo:  	0
'05 	ESQUADRIAS DE MADEIRA
'0501 	MARCOS Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê,  Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm 
'050101 	de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m 	und 	6 	399,09 	2.394,54 	0 	0 	0 	0 	0 	399,09 	2.394,54 	2.394,54
'0502 	PORTAS EM COMPENSADO ESP.35 MM C/ ACABAMENTO LISO EM MADEIRA LAMINADA P/ PINTURA, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO Porta em compensado esp.35mm c/  acabamento liso em madeira laminada p/  pintura incl. alizares, dobradiças e fechadura  ext. em latão cromado Lafonte ou equiv., 
'050201 	excl. marco, nas dimensões: 0.80 x 2.10 m 	und 	6 	1.086,18 	6.517,08 	0 	0 	0 	0 	0 	1.086,18 	6.517,08 	6.517,08
Total do Item 05:  	8.911,62 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'06 	ESQUADRIAS METÁLICAS
'0601 	GRADES E PORTÕES Portão de ferro de abrir em barra chata, 
'060101 	inclusive chumbamento 	m2 	11,28 	802,66 	9.054,00 	0 	0 	0 	0 	0 	802,66 	9.054,00 	9.054,00
'0602 	ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) Janela de correr para vidro em alumínio  anodizado cor natural, linha 25, completa,  incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e 
'060201 	contramarco, exclusive vidro 	m2 	68,24 	748,41 	51.071,50 	0 	0 	19,44 	0 	14.549,09 	748,41 	65.620,59 	65.620,59
Porta de abrir tipo veneziana em alumínio 
anodizado, linha 25, completa, incl. puxador 
'060202 	com tranca, caixilho, alizar e contramarco 	m2 	37,4 	1.331,83 	49.810,44 	0 	0 	0 	0 	0 	1.331,83 	49.810,44 	49.810,44
Total do Item 06:  	109.935,94 	0 Sub-Total Acréscimo:  	14.549,09
Sub-Total Decréscimo:  	0
'07 	VIDROS E ESPELHOS
'0701 	VIDROS PARA ESQUADRIAS Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de 
'070101 	espessura 	m2 	40,6 	382,86 	15.544,12 	0 	0 	47,08 	0 	18.025,05 	382,86 	33.569,16 	33.569,16
'070102 	Vidro aramado esp. 6mm, colocado 	m2 	11,28 	1.217,44 	13.732,72 	0 	0 	0 	0 	0 	1.217,44 	13.732,72 	13.732,72
'0702 	ESPELHOS Espelho para banheiros espessura 4 mm,  incluindo chapa compensada 10 mm,  moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado 
'070201 	com parafusos cromados 	m2 	8,73 	762,57 	6.657,24 	0 	0 	0 	0 	0 	762,57 	6.657,24 	6.657,24
Total do Item 07:  	35.934,08 	0 Sub-Total Acréscimo:  	18.025,05
Sub-Total Decréscimo:  	0
'08 	COBERTURA
'0801 	REVISÕES E REPAROS Revisão em toda a área de telhado com  substituição de telhas, elementos de fixação  e madeiramento danificado, inclusive  descupinização (considerado 60% reposição 
'080101 	do madeiramento e telhas) 	m2 	219,77 	249,76 	54.889,76 	0 	0 	110,23 	0 	27.531,04 	249,76 	82.420,80 	82.420,80
Total do Item 08:  	54.889,76 	0 Sub-Total Acréscimo:  	27.531,04
Sub-Total Decréscimo:  	0
'09 	IMPERMEABILIZAÇÃO
'0901 	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS, BOX, RODAPÉS, RALOS E TUBULAÇÕES
 (
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Imperm. pisos internos com Argam. Termop. 
Flex. 4kg/m² bicomp., composta por 
cimentos e fibras sintét. flex.(3 dem), Viaplus 
7000, Vedatop ou Flex Fibras, Sikatop Flex 
Fibras, ou Hidro 500 (2 dem) da MC 
'090101
Bauchemie, ou equivalente. 	m2 	243,33 	89,79 	21.848,60 	0 	0 	14,09 	0
1.265,14 	89,79 	23.113,74 	23.113,74
Total do Item 09:  	21.848,60 	0 Sub-Total Acréscimo:  	1.265,14
Sub-Total Decréscimo:  	0
'10 	TETOS E FORROS
'1001 	REBAIXAMENTOS Fornecimento e instalação de Forro de gesso  acartonado liso, em placas ST espessura 12,5  mm, estruturado com perfis metálicos  galvanizados longitudinais, espaçados a cada 
'100101 	0,60m, juntas fitadas e emassadas 	m2 	97,46 	85,69 	8.351,35 	0 	0 	12,81 	0 	1.097,69 	85,69 	9.449,04 	9.449,04
Total do Item 10:  	8.351,35 	0 Sub-Total Acréscimo:  	1.097,69
Sub-Total Decréscimo:  	0
'11 	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
'1101 	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA Chapisco de argamassa de cimento e areia  média ou grossa lavada, no traço 1:3, 
'110101 	espessura 5 mm
m2
196,18
7,24
1.420,34
0
0
191,9
0
1.389,36 	7,24 	2.809,70 	2.809,70
Reboco tipo paulista de argamassa de 
cimento, cal hidratada e areia fina lavada no 
'110102 	traço 1:1:6, espessura 25 mm
m2
110,07
61,25
6.741,79
0
0
128,4
0
7.864,50 	61,25 	14.606,29 	14.606,29
Emboço de argamassa de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia média ou grossa 
'110103 	lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm
m2
146,28
35,56
5.201,72
0
0
7,37
0
262,08 	35,56 	5.463,79 	5.463,79
Preparo de superfície de alvenaria em 
"tijolinho", para recebimento de 
revestimento em argamassa, com remoção 
de pintura antiga e aplicação de escova de 
'110104 	aço
m2
75,82
13,69
1.037,98
0
0
281,44
0
3.852,91 	13,69 	4.890,89 	4.890,89
'1102 	ACABAMENTOS Revestimento cerâmico brilhante, dim.  30x40cm, referência ANTARTIDA BOLD da  Portobello ou equivalente técnico em igual  ou superior desempenho, assentado com  argamassa de cimento colante, do tipo AC II 
'110201 	ou AC III.
m2 	333,82 	116,18
38.783,21
0
0
14,83 	0
1.722,95 	116,18 	40.506,16 	40.506,16
Goivete de perfil de alumínio anodizado cor 
'110202 	natural tipo " U ", de 1/2'
m 	78,82 	12,38
975,79
0
0
21,74 	0
269,14 	12,38 	1.244,93 	1.244,93
Cantoneira de alumínio anodizado natural 
para acabamento de quina viva, conforme 
'110203 	projeto
m 	7,2 	21,37
153,86
0
0
57,2 	0
1.222,36 	21,37 	1.376,23 	1.376,23
Total do Item 11:  	54.314,69 	0 Sub-Total Acréscimo:  	16.583,30
Sub-Total Decréscimo:  	0
'12 	PISOS INTERNOS E EXTERNOS
'1201 	LASTRO DE CONTRAPISO Regularização de base p/ revestimento  cerâmico, com argamassa de cimento e areia 
'120101 	no traço 1:5, espessura 3cm 	m2 	194,92 	24,92 	4.857,41 	0 	0 	13,26 	0 	330,44 	24,92 	5.187,85 	5.187,85
'1202 	ACABAMENTOS Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus  Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou  Portobello, assentado com argamassa de 
'120201 	cimento colante, inclusive rejuntamento 	m2 	194,02 	94,21 	18.278,62 	0 	0 	3,34 	0 	314,66
94,21 	18.593,29 	18.593,29
Piso em placas de granito levigado cinza 
andorinha 40x40cm, esp. 2cm, assentados e 
'120202 	rejuntados com argamassa pré-fabricada 	m2 	10,24 	269,68 	2.761,52 	0 	0 	7,1 	0 	1.914,73
269,68 	4.676,25 	4.676,25
Limpeza e polimento do piso em granito 
'120203 	cinza 	m2 	302,55 	49,69 	15.033,71 	0 	0 	0 	0 	0
49,69 	15.033,71 	15.033,71
'1203 	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
 (
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Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 
'120301
cm 	m 	6,22 	51,61
321,01
0
0
5,68 	0
293,14 	51,61 	614,16 	614,16
Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 
'120302
3cm 	m 	48,96 	90,15
4.413,74
0
0
71,88 	0
6.479,98 	90,15 	10.893,73 	10.893,73
Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, 
assentado com argamassa de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. 
'120303
rejuntamento com cimento branco 	m 	120,22 	51,78
6.224,99
0
0
38,45 	0
1.990,94 	51,78 	8.215,93 	8.215,93
Tabeira em granito cinza andorinha, largura 
de 15 cm, espessura de 2 cm, inclusive 
'120304
assentamento e rejunte 	m 	13,46 	245,97
3.310,76
0
0
44,87 	0
11.036,67 	245,97 	14.347,43 	14.347,43
'120305
Soleira de granito esp. 2cm e largura 20 cm 	m 	11,9 	87,62
1.042,68
0
0
74,13 	0
6.495,27 	87,62 	7.537,95 	7.537,95
Total do Item 12:  	56.244,44 	0 Sub-Total Acréscimo:  	28.855,83
Sub-Total Decréscimo:  	0
'13 	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
'1301 	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 
'130101 	20mm (1/2"), inclusive conexões
m
39
22,8
889,2
0
0
0
0
0 	22,8 	889,2 	889,2
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 
'130102 	25mm (3/4"), inclusive conexões
m
55
26,97
1.483,35
0
0
0
0
0 	26,97 	1.483,35 	1.483,35
Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 
'130103 	32mm (1"), inclusive conexões
m
28
35,02
980,56
0
0
0
0
0 	35,02 	980,56 	980,56
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 
'130104 	40mm (11/4"), inclusive conexões
m
45
45,4
2.043,00
0
0
0
0
0 	45,4 	2.043,00 	2.043,00
'1302 	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC Tubo de PVC rígido soldável branco, para  esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive 
'130201 	conexões
m
11
40,64
447,04
0
0
0
0
0 	40,64 	447,04 	447,04
Tubo de PVC rígido soldável branco, para 
esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive 
'130202 	conexões
m
39,14
51,43
2.012,97
0
0
2,47
0
127,03 	51,43 	2.140,00 	2.140,00
Tubo de PVC rígido soldável branco, para 
esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive 
'130203 	conexões
m
7
76,71
536,97
0
0
8,02
0
615,21 	76,71 	1.152,18 	1.152,18
Tubo de PVC rígido soldável branco, para 
esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive 
'130204 	conexões
m
30
85,26
2.557,80
0
0
0
0
0 	85,26 	2.557,80 	2.557,80
'1303 	CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS Caixa sifonada de PVC 150x150x50mm, com 
'130301 	grelha em PVC 	und 	6 	92,12 	552,72 	0 	0 	0 	0 	0 	92,12 	552,72 	552,72
'130302 	Engate flexível de PVC para lavatório 	und 	14 	19,2 	268,8 	0 	0 	0 	0 	0 	19,2 	268,8 	268,8
'1304 	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS Abertura e fechamento de rasgos em  alvenaria, para passagem de tubulações, 
'130401 	diâm. 11/4" a 2" 	m 	200 	19,97 	3.994,00 	0 	0 	0 	0 	0 	19,97 	3.994,00 	3.994,00
Total do Item 13:  	15.766,41 	0 Sub-Total Acréscimo:  	742,24
Sub-Total Decréscimo:  	0
'14 	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
'1401 	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO Quadro para embutir para 24+18 elementos -  padrão comercial barramento trifásico  IN=100A, neutro e terra IN=60A ref Cemar  Mix - disj padrão DIN curva C IN=5KA-220V - 
'140101 	Ip=40 	und 	2 	898,19 	1.796,38 	0 	0 	0 	0 	0 	898,19 	1.796,38 	1.796,38
'1402 	CAIXAS DE PASSAGEM Caixa de embutir marca de referência 
'140201 	Tigreflex, 4x2" 	und 	100 	9,93 	993 	0 	0 	0 	0 	0 	9,93 	993 	993
Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", 
'140202 	marca de referência Tigreflex 	und 	41 	12,36 	506,76 	0 	0 	0 	0 	0 	12,36 	506,76 	506,76
'1403 	INSTALAÇÕES APARENTES Eletroduto aparente de PVC rígido roscável  diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de 
'140301 	fixação 	m 	573,64 	18,14 	10.405,83 	0 	0 	0 	0 	0 	18,14 	10.405,83 	10.405,83
Eletroduto aparente de PVC rígido roscável 
'140302 	diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação m 	10 	29,88 	298,8 	0 	0 	0 	0 	0 	29,88 	298,8 	298,8
'1404 	COMPOSIÇÕES INTERMEDIÁRIAS P/ ELETRICA
 (
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'140401 	Relé fotoelétrico 500W/127V - com base 	und 	1 	55,4 	55,4 	0 	0 	0 	0 	0 	55,4 	55,4 	55,4
'1405 	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES
'140501 	Disjuntor monopolar 10 a 20A - Norma DIN
und
17
24,69
419,73
0
0
0
0
0 	24,69 	419,73 	419,73
'140502 	Disjuntor bipolar de 10 a 50 A
und
8
126,4
1.011,20
0
0
4
0
505,6 	126,4 	1.516,80 	1.516,80
'140503 	Disjuntor tripolar 100 A - Norma DIN
und
2
289,98
579,96
0
0
0
0
0 	289,98 	579,96 	579,96
Disjuntor DR quadripolar 100A, corrente 
'140504 	nominal 30mA
und
2
275,52
551,04
0
0
0
0
0 	275,52 	551,04 	551,04
Interruptor Diferencial DR 30A a 40A, 30mA, 
'140505 	2 módulos
und
5
192,43
962,15
0
0
7
0
1.347,01 	192,43 	2.309,16 	2.309,16
'1406 	FIOS E CABOS Fio de cobre termoplástico, com isolamento 
'140601 	para 750V, seção de 2.5 mm2
m
1.863,70
8,67
16.158,28
0
0
0
0
0 	8,67 	16.158,28 	16.158,28
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com 
'140602 	isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2
m
739,46
11,56
8.548,16
0
0
0
0
0 	11,56 	8.548,16 	8.548,16
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com 
'140603 	isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2
m
145,19
14,64
2.125,58
0
0
0
0
0 	14,64 	2.125,58 	2.125,58
'1407 	TERMINAIS, CONECTORES E ABRAÇADEIRAS
'140701 	Conector sindal de porcelana 3P #6mm2 	und 	8 	10,68 	85,44 	0 	0 	0 	0 	0 	10,68 	85,44 	85,44
Total do Item 14:  	44.497,71 	0 Sub-Total Acréscimo:  	1.852,61
Sub-Total Decréscimo:  	0
'15 	OUTRAS INSTALAÇÕES
'1501 	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO Abertura e fechamento de rasgos em  alvenaria, para embutimento de dutos de ar 
'150101 	condicionado 	m 	30 	30,05 	901,5 	0 	0 	0 	0 	0 	30,05 	901,5 	901,5
Total do Item 15:  	901,5 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'16 	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
'1601 	LOUÇAS Mictório de louça branca, com sifão  integrado, mod. M712 marca de ref. Deca ou  equivalente, inclusive válvula de fechamento  automático ref 2570C Deca e engates 
'160101 	cromados
und
8
1.516,32
12.130,56
0
0
0
0
0 	1.516,32 	12.130,56 	12.130,56
Saboneteira de louça branca, 15x15cm, 
marcas de referência Deca, Celite ou Ideal 
'160102 	Standard.
und
34
114,88
3.905,92
0
0
0
0
0 	114,88 	3.905,92 	3.905,92
Bacia sifonada de louça branca com caixa 
'160103 	acoplada, inclusive acessórios
und
14
729,62
10.214,68
0
0
0
0
0 	729,62 	10.214,68 	10.214,68
Cuba oval branca universal de embutir, 
'160104 	40x30cm
und
14
448,86
6.284,04
0
0
0
0
0 	448,86 	6.284,04 	6.284,04
Cabide de louça branca com um gancho, 
marcas de referência Deca, Celite ou Ideal 
'160105 	Standard
und
26
76,09
1.978,34
0
0
0
0
0 	76,09 	1.978,34 	1.978,34
'1602 	BANCADAS
'160201 	Bancada de granito com espessura de 2 cm 	m2 	13,39 	407,21 	5.452,54 	0 	0 	0 	0 	0 	407,21 	5.452,54 	5.452,54
'1603 	TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS Torneira para tanque, marcas de referência 
'160301 	Fabrimar, Deca ou Docol. 	und 	8 	174,03 	1.392,24 	0 	0 	0 	0 	0
174,03 	1.392,24 	1.392,24
Torneira Pressmatic compact para mesa, 
'160302 	marca de referência Docol ou equivalente 	und 	14 	496,64 	6.952,96 	0 	0 	0 	0 	0
496,64 	6.952,96 	6.952,96
'160303 	Válvula cromada para lavatório, diâmetro 1" 	und 	14 	83,17 	1.164,38 	0 	0 	0 	0 	0
83,17 	1.164,38 	1.164,38
Registro de pressão com canopla cromada 
diam. 15mm (1/2"), marcas de referência 
'160304 	Fabrimar, Deca ou Docol 	und 	26 	140,96 	3.664,96 	0 	0 	0 	0 	0
140,96 	3.664,96 	3.664,96
'160305 	Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") 	und 	1 	209,77 	209,77 	0 	0 	0 	0 	0
209,77 	209,77 	209,77
Sifão de metal cromado para tanque, ref 
'160306 	1680C 114, Deca ou equivalente 	und 	8 	228,64 	1.829,12 	0 	0 	0 	0 	0
228,64 	1.829,12 	1.829,12
Válvula cromada para tanque, diâmetro 1 
'160307 	1/4" 	und 	8 	99,9 	799,2 	0 	0 	0 	0 	0
99,9 	799,2 	799,2
 (
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Registro de gaveta com canopla cromada 
diam 32mm (11/4"), marcas de referência 
'160308 	Fabrimar, Deca ou Docol
und
2
306,65
613,3
0
0
0
0
0 	306,65 	613,3 	613,3
Registro de gaveta com canopla cromada, 
diam. 40mm (11/2"), marcas de referência 
'160309 	Fabrimar, Deca ou Docol
und
14
327,09
4.579,26
0
0
0
0
0 	327,09 	4.579,26 	4.579,26
Sifão em PVC para pia de cozinha ou 
'160310 	lavatório de 1x11/2"
und
14
41,94
587,16
0
0
0
0
0 	41,94 	587,16 	587,16
Registro de gaveta com canopla cromada 
diam. 25mm (1"), marcas de referência 
'160311 	Fabrimar, Deca ou Docol
und
9
161,4
1.452,60
0
0
0
0
0 	161,4 	1.452,60 	1.452,60
Registro de gaveta com canopla cromada, 
diam. 20mm (3/4"), marcas de referência 
'160312 	Fabrimar, Deca ou Docol
und
2
142,62
285,24
0
0
0
0
0 	142,62 	285,24 	285,24
'1604 	OUTROS APARELHOS Assento plástico para vaso sanitário, marcas 
'160401 	de referência Deca, Celite ou Ideal Standard
und 	14 	55,75
780,5
0
0
0 	0
0 	55,75 	780,5 	780,5
Duchas higiênicas acabamento cromado, 
1,20m, marcas de referência Censi, Perfil, 
'160402 	Docol, Fabrimar ou equivalente técnico
und 	14 	344,28
4.819,92
0
0
0 	0
0 	344,28 	4.819,92 	4.819,92
'160403 	Dispenser plástico para papel higiênico rolão
und 	14 	131,41
1.839,74
0
0
0 	0
0 	131,41 	1.839,74 	1.839,74
Chuveiro frio de PVC, marcas de referência 
'160404 	Atlas, Cipla ou Akros
und 	22 	32,94
724,68
0
0
0 	0
0 	32,94 	724,68 	724,68
Chuveiro completo, linha anti-vandalismo, 
marcas de referência Fabrimar, Deca ou 
'160405 	Docol
und 	4 	971,36
3.885,44
0
0
0 	0
0 	971,36 	3.885,44 	3.885,44
Tanque simples de aço inox Fischer, mod. 
TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas 
Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de 
metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. 
'160406 	torneira
und 	8 	1.933,10
15.464,80
0
0
0 	0
0 	1.933,10 	15.464,80 	15.464,80
Dispenser ABS para papel toalha branco, 
com parafusos e buchas de fixação, 
interfolhado 2 ou 3 dobras, marca ABS ou 
'160407 	equivalente
und 	14 	124,86
1.748,04
0
0
0 	0
0 	124,86 	1.748,04 	1.748,04
Dispenser para sabonete líquido, fabr. 
Ultraclean ou equivalente, fixado com 
'160408 	parafusos e buchas
und 	14 	116,29
1.628,06
0
0
0 	0
0 	116,29 	1.628,06 	1.628,06
Bebebedouro elétrico de pressão para 
portadores de necessidades especiais IBBL 
'160409 	BDF300 ou equivalente
und 	2 	3.782,51
7.565,02
0
0
0 	0
0 	3.782,51 	7.565,02 	7.565,02
Total do Item 16:  	101.952,47 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'17 	APARELHOS ELÉTRICOS
'1701 	LUMINÁRIAS Luminária de embutir p/ 2 lâmpadas  fluorescentes 32W, completa, mod CAA01- E232, marca Lumicenter ou equiv, com  reator duplo-127V partida rápida e alto fator  de potência, soquete antivibratório e lâmp 
'170101 	fluorescente 32W
und
11
334,83
3.683,13
0
0
0
0
0 	334,83 	3.683,13 	3.683,13
Luminária sobrepor p/ duas lâmpadas 
fluorescentes 32W, completa, c/ reator 
duplo-127V partida rápida e alto fator de 
potência, soquete antivibratório e lâmpada 
fluorescente 32W-127V - modelo CHT11 - 
'170102 	S232 Lumicenter ou similar.
und
35
338,84
11.859,40
0
0
0
0
0 	338,84 	11.859,40 	11.859,40
Plafonier com globo leitoso e lâmpada 
'170103 	incandescente de 40W
und
7
90,15
631,05
0
0
0
0
0 	90,15 	631,05 	631,05
Arandela com lâmpada incandescente de 
'170104 	100W
und
3
104,15
312,45
0
0
0
0
0 	104,15 	312,45 	312,45
'1702 	INTERRUPTORES E TOMADAS Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR  14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 
'170201 	4x2" 	und 	49 	45,2 	2.214,80 	0 	0 	0 	0 	0 	45,2 	2.214,80 	2.214,80
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, 
'170202 	com placa 4x2" 	und 	27 	43,53 	1.175,31 	0 	0 	0 	0 	0 	43,53 	1.175,31 	1.175,31
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Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, 
'170203 	com placa 4x2" 	und 	2 	74,83 	149,66 	0 	0 	0 	0 	0 	74,83 	149,66 	149,66
Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, 
'170204 	com placa 4x2" 	und 	10 	52,5 	525 	0 	0 	0 	0 	0 	52,5 	525 	525
'1703 	VENTILADOR Ventilador de teto com base em madeira de  lei sem alojamento para luminária, fornecido  com comando para controle de velocidade, 
'170301 	ventilação e reversão. 	und 	12 	296,38 	3.556,56 	0 	0 	0 	0 	0 	296,38 	3.556,56 	3.556,56
Total do Item 17:  	24.107,36 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'18 	PINTURA
'1801 	SOBRE PAREDES E FORROS Emassamento de paredes e forros, com duas  demãos de massa acrílica, marcas de 
'180101 	referência Suvinil, Coral ou Metalatex 	m2 	505,98 	19,06 	9.643,98 	0 	0 	247,83 	0 	4.723,64 	19,06 	14.367,62 	14.367,62 Pintura com tinta acrílica fosca à 03 demãos, 
cor branco neve, marca de referência Coral, 
Suvinil, Metalatex ou equivalente, inclusive 
selador acrílico à 02 demãos, em tetos e 
'180102 	forros 	m2 	415,98 	26,93 	11.202,34 	0 	0 	774,93 	0 	20.868,86 	26,93 	32.071,21 	32.071,21 Pintura com tinta acrílica, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador acrílico, em paredes e 
'180103 	forros, a três demãos 	m2 	55,17 	26,93 	1.485,73 	0 	0 	0 	0 	0 	26,93 	1.485,73 	1.485,73
Lixamento de parede com pintura antiga PVA 
'180104 	para recebimento de nova camada de tinta 	m2 	760,96 	3,95 	3.005,79 	0 	0 	0 	0 	0 	3,95 	3.005,79 	3.005,79
Lixamento de teto com pintura antiga PVA 
'180105 	para recebimento de nova camada de tinta 	m2 	509,69 	5,78 	2.946,01 	0 	0 	0 	0 	0 	5,78 	2.946,01 	2.946,01
Lavagem de fachada com solução de cloro 
'180106 	aplicada com lavadora de alta pressão 	m2 	532,5 	2,18 	1.160,85 	0 	0 	0 	0 	0 	2,18 	1.160,85 	1.160,85 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas 
de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador acrílico, em paredes a três 
'180107 	demãos 	m2 	90 	31,57 	2.841,30 	0 	0 	0 	0 	0 	31,57 	2.841,30 	2.841,30 Pintura com tinta Embeleza Cerâmica, marca 
de referência Coral ou Equivalente, diluída 
em aguarraz, sobre tijolinho aparente, a duas 
'180108 	demãos 	m2 	760,96 	22,76 	17.319,45 	0 	0 	0 	0 	0 	22,76 	17.319,45 	17.319,45
'1802 	SOBRE MADEIRA Emassamento de esquadrias de madeira,  com duas demãos de massa à base de óleo,  marcas de referência Suvinil, Coral ou 
'180201 	Metalatex 	m2 	30,24 	21,88 	661,65 	0 	0 	0 	0 	0 	21,88 	661,65 	661,65 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas 
de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive fundo branco nivelador, em 
'180202 	madeira, a duas demãos 	m2 	30,24 	28,42 	859,42 	0 	0 	0 	0 	0 	28,42 	859,42 	859,42
'1803 	SOBRE METAL Pintura com tinta esmalte sintético, marcas  de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a  duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a 
'180301 	uma demão, em metal 	m2 	45,12 	24,87 	1.122,13 	0 	0 	0 	0 	0 	24,87 	1.122,13 	1.122,13
Total do Item 18:  	52.248,65 	0 Sub-Total Acréscimo:  	25.592,50
Sub-Total Decréscimo:  	0
'19 	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
'1901 	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA
'190101 	Limpeza geral da obra (edificação) 	m2 	541,17 	12,79 	6.921,56 	0 	0 	0 	0 	0 	12,79 	6.921,56 	6.921,56
Total do Item 19:  	6.921,56 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
ACRÉSCIMOS DE ITENS NOVOS
ITEM 	DESCRIÇÃO 	Unid. 	Quant. 	Valor Unit. 	Total
'20 	ITEM NOVO ORIGINALMENTE NÃO CONTRATADO
 (
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'2001 	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
'200101 	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO Quadro de Fabricação especial  (QGBT)127/220 V / 60 Hz / ICC 10 KA  (0,80x0.60x0.40m), capacidade p/ 28  dispositivos modulares ? DIN e disjuntor  geral em caixa moldada trifásico 3x200 A, 4 x 
'20010101 	DPS 275 volts,IP-54,c/ barramento princip 	und 	1 	6.281,54 	6.281,54 	10.672,32 	10.672,32 	6.281,54
Quadro distribuição de energia, embutido ou 
semi embutido, capac. p/ 40 disj. DIN, 
c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, 
fab. em chapa de aço 12 USG com porta, 
espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. 
'20010102 	QDTN II-36DINCEMAR ou eq 	und 	2 	1.466,71 	2.933,42 	2.491,93 	4.983,86 	2.933,42
'200102 	DISJUNTORES Disjuntor Compacto em caixa moldada  tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA  380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), 
'20010201 	Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente 	und 	1 	407,87 	407,87 	692,96 	692,96 	407,87
Dispositivo de proteção contra surto (DPS) 
monopolar, tensão nominal máxima 
'20010202 	275VCA, corrente de surto máxima 40KA 	und 	12 	118,54 	1.422,48 	201,39 	2.416,68 	1.422,48
'200103 	FIOS E CABOS Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível  isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 
'20010301 	50,0 mm2 	m 	3 	56,98 	170,94 	96,81 	290,43 	170,94
'200104 	TERMINAIS Terminal para ligação de cabo a barra de 
'20010401 	35.0 mm2 	und 	4 	23,14
92,56
39,32 	157,28 	92,56
Terminal para ligação de cabo a barra de 
'20010402 	50.0 mm2 	und 	1 	33,8
33,8
57,42 	57,42 	33,8
Terminal para ligação de cabo a barra de 70 
'20010403 	mm2 	und 	1 	33,98
33,98
57,73 	57,73 	33,98
Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 
35mm², ref. TEL-5135, marca de referência 
'20010406 	Termotécnica ou equivalente 	und 	6 	20,96
125,76
35,61 	213,66 	125,76
Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 
120mm², ref. TEL-5135, marca de referência 
'20010407 	Termotécnica ou equivalente 	und 	3 	21,96
65,88
37,32 	111,96 	65,88
Total do Item 20:  	11.568,23 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
RESUMO DA PLANILHA 2
Total de Acréscimo:  	149.276,55
Total de Decréscimo:  	0
(Acréscimos - Decréscimos):  	149.276,55
Total de Itens Novos:  	11.568,23
Total da Proposta da Planilha 2:  	160.844,78
PLANILHA: 3 PISTA DE ATLETISMO - CONSTRUÇÃO 	Data Base (Io):  	jun/21
ADITIVOS ANTERIORES
ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES 	(Acréscimos/decréscimos) 	ORÇAMENTO PROPOSTO 	Método de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
ITEM 	DESCRIÇÃO 	Unid. 	Quant. (A) 	Valor Unit. (B) 	Total (C = A*B) 	Quant. (D) 	Valor (E = D*B) 	Qt. Acresc. (F) 	Qt. Decresc. (G) 	Total (H = |(F*B) - (G*B)|) Preço Referencial (I) 	Valor Referencial (J = (A+D+F-G)*I) 	Valor Contratado (K = (A+D+F-G)*B)
'01 	SERVIÇOS PRELIMINARES
'0101 	LIMPEZA DO TERRENO Limpeza, desmatamento e destocamento de 
'010101 	árvores com diâmetros até 15 cm
m2
11.248,12
0,31
3.486,92
0
0
2.041,51
0
632,87 	0,31 	4.119,79 	4.119,79
Destocamento de árvores com diâmetros de 
'010102 	15 a 30 cm
und
15
3,46
51,9
0
0
0
0
0 	3,46 	51,9 	51,9
Destocamento de árvores com diâmetros 
'010103 	maior que 30 cm
und
15
6,12
91,8
0
0
0
0
0 	6,12 	91,8 	91,8
'0102 	LOCAÇÃO Equipe topográfica para serviços simples de  locação e nivelamento (incluindo  equipamento, transporte e profissionais nivel 
'010201 	médio) 	mês 	2 	21.800,45 	43.600,90 	0 	0 	0 	0 	0 	21.800,45 	43.600,90 	43.600,90
 (
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Total do Item 01:  	47.231,52 	0 Sub-Total Acréscimo:  	632,87
Sub-Total Decréscimo:  	0
'02 	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
'0201 	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS Tapume Telha Metálica Ondulada em aço  galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl.  montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint.  esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ 
'020101 	h=10cm (Reaproveitamento 2x) 	m 	100 	233,17 	23.317,00 	0 	0 	0 	0 	0 	233,17 	23.317,00 	23.317,00
'0202 	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Barracão para almoxarifado área de  10.90m2, de chapa de compensado de  12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e  cobertura de telhas de fibrocimento de  6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 
'020201 	utilização)
m2 	10,9 	637,64
6.950,28
0
0
0 	0
0 	637,64 	6.950,28 	6.950,28
Barracão para depósito de cimento área de 
10.90m2, de chapa de compensado 12mm e 
pontaletes 8x8cm, piso cimentado e 
cobertura de telhas de fibrocimento de 
6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 
'020202 	utilização)
m2 	10,9 	552,84
6.025,96
0
0
0 	0
0 	552,84 	6.025,96 	6.025,96
Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 
func. área de 18.15m2, paredes de chapa 
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso 
cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. 
instalação de luz e cx. de inspeção, conf. 
'020203 	projeto (1 utilização)
und 	1 	17.091,28
17.091,28
0
0
0 	0
0 	17.091,28 	17.091,28 	17.091,28
Galpão para serraria e carpintaria área 
12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e 
contraventamento de 5x7cm, cobertura de 
telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e 
cabo de alimentação da máquina, conf. 
'020204 	projeto (1 utilização)
m2 	12 	236,19
2.834,28
0
0
0 	0
0 	236,19 	2.834,28 	2.834,28
Galpão para corte e armação com área de 
6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e 
contraventamento de 5x7cm, cobertura de 
telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e 
cabo de alimentação da máquina, conf. 
'020205 	projeto (1 utilização)
m2 	6 	318,85
1.913,10
0
0
0 	0
0 	318,85 	1.913,10 	1.913,10
Rede de água com padrão de entrada d'água 
diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e 
conexões para alimentação, distribuição, 
extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, 
'020206 	conf. projeto (1 utilização)
m 	25 	54,93
1.373,25
0
0
0 	0
0 	54,93 	1.373,25 	1.373,25
Rede de luz, incl. padrão entrada de energia 
trifás., cabo de ligação até barracões, quadro 
de distrib., disj. e chave de força (quando 
necessário), cons. 20m entre padrão entrada 
'020207 	e QDG, conf. projeto (1 utilização)
m 	20 	793,13
15.862,60
0
0
0 	0
0 	793,13 	15.862,60 	15.862,60
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, 
inclusive tubos e conexões de ligação entre 
caixas, considerando distância de 25m, 
'020208 	conforme projeto (1 utilização)
m 	25 	441,42
11.035,50
0
0
0 	0
0 	441,42 	11.035,50 	11.035,50
Total do Item 02:  	86.403,25 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'03 	MOVIMENTO DE TERRA
'0301 	ESCAVAÇÕES
'030101 	Escavação mecânica em material solto 	m3 	89,73 	17,92 	1.607,96 	0 	0 	0 	0 	0 	17,92 	1.607,96 	1.607,96
Escavação manual em material de 1a. 
'030102 	categoria, até 1.50 m de profundidade 	m3 	32,49 	59,33 	1.927,63 	0 	0 	0 	0 	0 	59,33 	1.927,63 	1.927,63
Escavação mecânica em material de 1a. 
'030103 	categoria 	m3 	1.094,66 	12,82 	14.033,54 	0 	0 	0 	0 	0 	12,82 	14.033,54 	14.033,54
'0302 	REATERRO E COMPACTAÇÃO
 (
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Aterro para regularização do terreno em 
argila, inclusive camada de 20cm, energia 
100% P.I/ adensamento mecânico e 
fornecimento do material, transporte, carga 
'030201
e descarga (~ DMT = 10Km) 	m3 	6.371,25 	50
318.562,50
0
0
0 	0
0 	64,17 	408.843,11 	318.562,50
Espalhamento, regularização e compactação 
mecânica de solo argiloso exclusive 
'030202
fornecimento de material 	m3 	1.687,22 	8,98
15.151,24
0
0
0 	0
0 	8,98 	15.151,24 	15.151,24
'030203
Compactação de aterros 100% PI 	m3 	4.900,96 	3,91
19.162,75
0
0
0 	0
0 	3,91 	19.162,75 	19.162,75
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em 
'030204
camadas de 20 cm 	m3 	895,42 	63,9
57.217,34
0
0
0 	0
0 	63,9 	57.217,34 	57.217,34
Total do Item 03:  	427.662,96 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'04 	ESTRUTURAS
'0401 	INFRA-ESTRUTURA Fornecimento, preparo e aplicação de  concreto magro com consumo mínimo de  cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de 
'040101 	perdas já incluído no custo)
m3 	0,77 	655,37
504,63
0
0
0 	0
0 	655,37 	504,63 	504,63
Fôrma de chapa compensada resinada 
12mm, levando-se em conta a utilização 3 
vezes (incluido o material, corte, montagem, 
'040102 	escoramento e desfôrma)
m2 	43,2 	95,67
4.132,94
0
0
0 	0
0 	95,67 	4.132,94 	4.132,94
Fornecimento e aplicação de concreto 
USINADO Fck=30 MPa - considerando 
lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no 
'040103 	custo)
m3 	14,58 	700,37
10.211,39
0
0
0 	0
0 	700,37 	10.211,39 	10.211,39
Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-50 A média, 
'040104 	diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
kg 	156 	18,39
2.868,84
0
0
0 	0
0 	18,39 	2.868,84 	2.868,84
Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-50 A grossa 
'040105 	diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")
kg 	776 	18,52
14.371,52
0
0
0 	0
0 	18,52 	14.371,52 	14.371,52
Total do Item 04:  	32.089,32 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'05 	IMPERMEABILIZAÇÃO
'0501 	IMPERMEABILIZAÇÃO Imperm. baldr., estrut. enter. com Argam.  Termop. Flex. 4kg/m² bicomp., composta por  cimentos e fibras sintét. flex.(3 dem), Viaplus  7000, Vedatop ou Flex Fibras, Sikatop Flex  Fibras, ou Hidro 500 (2 dem) da MC 
'050101 	Bauchemie, ou equiv 	m2 	45,09 	89,79 	4.048,63 	0 	0 	0 	0 	0 	89,79 	4.048,63 	4.048,63
Imperm. cx drenag. com Argam. Termop. 
Flex. 4kg/m² bicomponente, composta por 
cimentos e fibras sintét. flex.(4 dem), Viaplus 
7000, Vedatop ou Flex Fibras, Sikatop Flex 
Fibras, ou Hidro 500 (2 dem) da MC 
'050102 	Bauchemie, ou equivalente. 	m2 	307,23 	120,11 	36.901,40 	0 	0 	0 	0 	0 	120,11 	36.901,40 	36.901,40
Total do Item 05:  	40.950,03 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'06 	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
'0601 	CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA Caixa de areia de alvenaria de blocos de  concreto 9x19x39 cm, dim. 0.80x0.80m e  Hmáx=1,0m, c/ tampa em concreto esp. 5  cm, lastro de concreto esp. 10cm, revestida  intern. c/ chapisco e reboco, incl. esc. e 
'060101 	reaterro 	und 	8 	922,71 	7.381,68 	0 	0 	3 	0 	2.768,13 	922,71 	10.149,81 	10.149,81
'0602 	DRENAGEM
 (
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Tubos de concreto armado CA1 (PA1), 
diâmetro 500mm, com rejuntamento de 
argamassa de cimento, cal hidratada e areia, 
no traço 1:2:6, incluindo escavação e berço, 
'060201
conf. normas e especificações 	m 	60 	395,01
23.700,60
0
0
70 	0
27.650,70 	395,01 	51.351,30 	51.351,30
Tubos de concreto armado CA1 (PA1), 
diâmetro 300mm, com rejuntamento de 
argamassa de cimento, cal hidratada e areia, 
no traço 1:2:6, incluindo escavação e berço, 
'060202
conf. normas e especificações 	M 	140 	343,59
48.102,60
0
0
0 	0
0 	343,59 	48.102,60 	48.102,60
Tubo drenagem PVC corrugado e perfurado 
no diâmetro de 100mm, inclusive manta 
'060203
Bidim 	m 	398 	35,76
14.232,48
0
0
141 	0
5.042,16 	35,76 	19.274,64 	19.274,64
Tubo drenagem PVC corrugado e perfurado 
no diâmetro de 65mm, inclusive manta 
'060204
Bidim 	m 	280 	31,72
8.881,60
0
0
0 	0
0 	31,72 	8.881,60 	8.881,60
Entrada d'água em concreto armado em 
'060205
degraus inclusive caiação 	und 	2 	2.205,74
4.411,48
0
0
0 	0
0 	2.205,74 	4.411,48 	4.411,48
Descida d'água concreto armado DP-1 
'060206
(degraus) c/ caiação 	m 	30 	599,06
17.971,80
0
0
20 	0
11.981,20 	599,06 	29.953,00 	29.953,00
Total do Item 06:  	124.682,24 	0 Sub-Total Acréscimo:  	47.442,19
Sub-Total Decréscimo:  	0
'07 	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
'0701 	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO Quadro de distribuição de energia, de  embutir, com 18 divisões modulares, com 
'070101 	barramento 	und 	1 	717,42 	717,42 	0 	0 	0 	0 	0 	717,42 	717,42 	717,42
Mureta de medição utilizando arg. cimento, 
cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, 
com pilares e cintas, revestido com chapisco 
e reboco, inclusive pintura emassamento e 
pintura acrílica a três demãos, exclusive 
'070102 	cobertura 	und 	1 	1.638,72 	1.638,72 	0 	0 	0 	0 	0 	1.638,72 	1.638,72 	1.638,72
'0702 	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS Envelopamento de concreto simples com  consumo mínimo de cimento de 250kg/m3,  inclusive escavação para profundidade  mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 
'070201 	cm, para 1 eletroduto 	m 	750 	58,55 	43.912,50 	0 	0 	0 	0 	0 	58,55 	43.912,50 	43.912,50
'0703 	CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA Caixa de passagem de alvenaria de blocos de  concreto 9x19x39, dimensões de  50x50x50cm, com revestimento interno em  chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 
'070301 	5cm e lastro de brita 5cm 	und 	22 	301,54 	6.633,88 	0 	0 	0 	0 	0 	301,54 	6.633,88 	6.633,88 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de 
concreto 9x19x39, dimensões de 
80x80x80cm, com revestimento interno em 
chapisco e reboco, tampa metálica ou de 
'070302 	concreto esp. 5cm 	und 	5 	689,9 	3.449,50 	0 	0 	0 	0 	0 	689,9 	3.449,50 	3.449,50
'0704 	ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" 
'070401 	(32mm), inclusive conexões 	m 	12 	30,18 	362,16 	0 	0 	0 	0 	0
30,18 	362,16 	362,16
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 
'070402 	1/2" (50mm), inclusive conexões 	m 	100 	44,63 	4.463,00 	0 	0 	0 	0 	0
44,63 	4.463,00 	4.463,00
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" 
'070403 	(60mm), inclusive conexões 	m 	12 	59,9 	718,8 	0 	0 	0 	0 	0
59,9 	718,8 	718,8
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2 
'070404 	1/2" (75mm), inclusive conexões 	m 	6 	80,63 	483,78 	0 	0 	0 	0 	0
80,63 	483,78 	483,78
Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", 
'070405 	marca ref. Kanaflex ou equivalente 	m 	410 	29,13 	11.943,30 	0 	0 	0 	0 	0
29,13 	11.943,30 	11.943,30
Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca 
'070406 	ref. Kanaflex ou equivalente 	m 	60 	31,08 	1.864,80 	0 	0 	0 	0 	0
31,08 	1.864,80 	1.864,80
Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca 
'070407 	ref. Kanaflex ou equivalente 	m 	180 	48,91 	8.803,80 	0 	0 	0 	0 	0
48,91 	8.803,80 	8.803,80
'0705 	FIOS E CABOS
 (
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Cabo de cobre termoplástico, com 
'070501 	isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2
m
150
10,21
1.531,50
0
0
0
0
0 	10,21 	1.531,50 	1.531,50
Cabo de cobre termoplástico, com 
'070502 	isolamento para 1000V, seção de 10 mm2
m
375
23,39
8.771,25
0
0
0
0
0 	23,39 	8.771,25 	8.771,25
Cabo de cobre termoplástico, com 
'070503 	isolamento para 1000V, seção de 16 mm2
m
850
33,61
28.568,50
0
0
0
0
0 	33,61 	28.568,50 	28.568,50
Cabo de cobre termoplástico, com 
'070504 	isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm2
m
650
50,3
32.695,00
0
0
0
0
0 	50,3 	32.695,00 	32.695,00
Cabo de cobre termoplástico, com 
'070505 	isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm2
m
1.050
66,17
69.478,50
0
0
0
0
0 	66,17 	69.478,50 	69.478,50
Cabo de cobre termoplástico, com 
'070506 	isolamento para 1000V, seção de 95.0 mm2
m
180
168,3
30.294,00
0
0
0
0
0 	168,3 	30.294,00 	30.294,00
Cabo de cobre termoplástico, com 
'070507 	isolamento para 1000V, seção de 150,0mm2
m
540
251,87
136.009,80
0
0
0
0
0 	251,87 	136.009,80 	136.009,80
Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, 
'070508 	número 33 Scoth ou equivalente
und
10
33,24
332,4
0
0
0
0
0 	33,24 	332,4 	332,4
'070509 	Cabo de cobre nú, seção de 25.0 mm2
m
27
47,72
1.288,44
0
0
0
0
0 	47,72 	1.288,44 	1.288,44
'0706 	SERVIÇOS DIVERSOS Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 
'070601 	2.40m 	und 	7 	177,85 	1.244,95 	0 	0 	0 	0 	0 	177,85 	1.244,95 	1.244,95
'0707 	TERMINAIS Terminal para ligação de cabo a barra de 
'070701 	25.0 mm2 	und 	6 	30,69 	184,14 	0 	0 	0 	0 	0 	30,69 	184,14 	184,14
Total do Item 07:  	395.390,14 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'08 	APARELHOS ELÉTRICOS
'0801 	LUMINÁRIAS Luminária tipo projetor LED 1000W em poste  marca Leox Led Ultra LRX, Fortlight, 
'080101 	Brasilneonflex, Ledvance ou equivalente
und
18
1.979,05
35.622,90
0
0
0
0
0 	1.979,05 	35.622,90 	35.622,90
Luminária tipo projetor LED de 600W Leox 
Led Ultra LRX, Fledrr25600 - Fortlight, RE 140- Brasilneonflex, 015622 - Ledvance ou 
'080102 	equivalente
und
18
1.234,00
22.212,00
0
0
0
0
0 	1.234,00 	22.212,00 	22.212,00
Luminária para iluminação pública tipo LED 
'080103 	237W - 5500K Ref NATH-L da Tecnowatt
und
1
3.675,29
3.675,29
0
0
0
0
0 	3.675,29 	3.675,29 	3.675,29
'0802 	POSTES Poste circular de concreto 11m padrão 
'080201 	ESCELSA, c/ alt.mont, 300 Kgf
und 	6 	3.266,82
19.600,92
0
0
0 	0
0 	3.266,82 	19.600,92 	19.600,92
Poste de aco, tipo telecônico reto, seccao 
circular, altura útil 16,00m, instalação 
'080202 	flangeada, Ref.: Metalsinter ou Similar
und 	6 	12.429,64
74.577,84
0
0
0 	0
0 	12.429,64 	74.577,84 	74.577,84
Cruzeta Dupla Vertical em aço galvanizado, 
comprimento 2400mm e vão livre mínimo de 
750mm - REF: DTC-DV.08- Repume 
'080203 	Iluminação ou similar
cj 	6 	874,1
5.244,60
0
0
0 	0
0 	874,1 	5.244,60 	5.244,60
Total do Item 08:  	160.933,55 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'09 	PINTURA
'0901 	SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES
'090101 	Caiação de meio-fio, a três demãos 	m2 	248,36 	12,08 	3.000,19 	0 	0 	0 	0 	0 	12,08 	3.000,19 	3.000,19
Total do Item 09:  	3.000,19 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
'10 	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
'1001 	PAVIMENTAÇÃO Base de brita graduada, inclusive transporte  da brita p/ DMT=20 km em vias 
'100101 	pavimentadas urbanas. 	m3 	877,08 	308 	270.140,64 	0 	0 	137,33 	0 	42.297,64 	342,44 	347.374,56 	312.438,28
 (
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Piso em mistura homogênea à base de 
carvão, saibro, areia e terra preta, 
compactado com rolo compactador com 
85% PN, inclusive mistura com betoneira 
'100102 	(e=0,20 m)
m2
4.332
145
628.140,00
0
0
0
0
0 	166,8
722.577,60 	628.140,00
Meio-fio de concreto pré-moldado com 
dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados 
com argamassa de cimento e areia no traço 
'100103 	1:3
m
451,56
63,03
28.461,83
0
0
0
0
0 	63,03
28.461,83 	28.461,83
Canaleta em concreto 20 MPa com fôrma de 
chapa compensada resinada 6 mm, 
conforme projeto, inclusive escavação e bota-
'100104 	fora
m
398
190,89
75.974,22
0
0
0
0
0 	190,89
75.974,22 	75.974,22
'1002 	DIVERSOS EXTERNOS Riscas separadoras das raias em arg. de  cimento e areia traço 1:3, largura de 5 cm e  esp. 7 cm, incl. pintura com tinta de  poliuretano bi-componente, ou equiv., cor  branca, e áreas adjacentes para saltos e 
'100201 	arremessos 	m 	2.998,84 	36 	107.958,24 	0 	0 	151,89 	0 	5.468,04 	40,82 	128.612,80 	113.426,28
Arquibancada de alvenaria de bloco de 
concreto 14x19x39 cm, pintura acrílica sobre 
reboco, laje de concreto aparente c/ acab. 
hidro-repelente, inclusive base em concreto 
'100202 	armado, conf. projeto 	m 	94,8 	836,14 	79.266,07 	0 	0 	0 	0 	0 	836,14 	79.266,07 	79.266,07
Total do Item 10:  	1.189.941 	0 Sub-Total Acréscimo:  	47.765,68
Sub-Total Decréscimo:  	0
ACRÉSCIMOS DE ITENS NOVOS
ITEM 	DESCRIÇÃO 	Unid. 	Quant. 	Valor Unit. 	Total
'11 	ITEM NOVO ORIGINALMENTE NÃO CONTRATADO
'1101 	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
'110101 	DRENAGEM Colchão drenante de brita 2 inclusive  fornecimento, espalhamento, compactação e 
'11010101 	transporte da brita 	m3 	1.318,71 	113,81 	150.082,39 	193,37 	254.998,95 	150.082,39
Manta Geotêxtil não tecida com resistência 
longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento 
'11010102 	e aplicação 	m2 	4.367,27 	5,42 	23.670,60 	9,21 	40.222,56 	23.670,60
Total do Item 11:  	173.752,99 	0 Sub-Total Acréscimo:  	0
Sub-Total Decréscimo:  	0
RESUMO DA PLANILHA 3
Total de Acréscimo:  	95.840,74
Total de Decréscimo:  	0
(Acréscimos - Decréscimos):  	95.840,74
Total de Itens Novos:  	173.752,99
Total da Proposta da Planilha 3:  	269.593,73
PLANILHA: 4 DESMONTE DE ROCHA 	Data Base (Io):  	jun/21
ADITIVOS ANTERIORES
ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES 	(Acréscimos/decréscimos) 	ORÇAMENTO PROPOSTO 	Método de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
ITEM 	DESCRIÇÃO 	Unid. 	Quant. (A) 	Valor Unit. (B) 	Total (C = A*B) 	Quant. (D) 	Valor (E = D*B) 	Qt. Acresc. (F) 	Qt. Decresc. (G) 	Total (H = |(F*B) - (G*B)|) Preço Referencial (I) 	Valor Referencial (J = (A+D+F-G)*I) 	Valor Contratado (K = (A+D+F-G)*B)
'01 	SERVIÇOS PRELIMINARES
'0101 	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS Demolição de rocha com argamassa  expansiva, inclusive remoção com carga e  transporte para DMT=1,0km (Rod. Pav. =  0,7km; Rod. não Pav. = 0,3km), em área 
'010101 	dentro dos limites do CFA 	m3 	7.327,24 	245 	1.795.173,80 	0 	0 	3.865,86 	0 	947.135,70 	609,61 	6.823.425,69 	2.742.309,50
Total do Item 01:  	1.795.173,80 	0 Sub-Total Acréscimo:  	947.135,70
Sub-Total Decréscimo:  	0
RESUMO DA PLANILHA 4
Total de Acréscimo:  	947.135,70
Total de Decréscimo:  	0
(Acréscimos - Decréscimos):  	947.135,70
Total de Itens Novos:  	0
Total da Proposta da Planilha 4:  	947.135,70
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	Total Ref. (T1)
	Total Contr. (T2)

	
	11.958.350,16
	7.512.838,37

	
	Percentual de licitação após Aditivos (F1):
	
	37,17%

	
	Percentual de licitação Original (F2):
	32,23%

	
	Diferença dos Percentuais (F3 = F1-F2):
	4,94%




	Método de Manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro
Orçamento paradigma final (T1):
	11.958.350,16

	Desconto inicial (D1 = (1-F2)*100):
	32,23%

	Valor Desconto inicial (V1 = T1*(1-F2)):
	3.854.176,26

	Valor final paradigma do contrato com desconto (VF = T1-V1):
	8.104.173,90

	
	

	Valor do contrato após aditivos (T2):
	7.512.838,37

	Valor final paradigma do contrato com desconto (VF):
	8.104.173,90

	Desequilíbrio apurado (VD = T2-VF):
	-591.335,54

	Desequilíbrio apurado (PD = (VD/T1)*100):
	-4,94%
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