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Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Boletim de Medição


	DADOS GERAIS DO CONTRATO

	Contrato: 0015/2024-PMES	Ordem de Serviço: 0018/2024
Objeto Contratual: CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES.

	Valor do Contrato : R$ 1.201.984,79	Total de Aditivos : R$ 0,00	(0,00 %)	Total (Contrato + Aditivos) : R$ 1.201.984,79
Prazo de Execução: 450 dias	Data Início : 03/06/2024	Data Término : 27/08/2025

	Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA	CNPJ :  21.895.435/0001-11

	ESTA MEDIÇÃO

	Medição : 15 -	Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Fechamento da Medição: 25/02/2026	Dt.Vencimento: 27/03/2026

	
Plan. Objeto da Planilha	Dt.Base	Índice de Reajuste	Valor Básico	Valor Reajuste	Total
1	IMPLANTAÇÃO	2/2023	INCC - COLUNA 35 - EDIFICAÇÕES	113.796,88	12.584,46	126.381,34
2	EDIFICAÇÃO	2/2023	INCC - COLUNA 35 - EDIFICAÇÕES	170.907,48	18.900,15	189.807,63

	Subtotais :	284.704,36	31.484,61	316.188,97

	Desconto Financeiro:	0,04

	Total:	316.188,93

	VITORIA/ES, 6 de Dezembro de 2025
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Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA
PLANILHA: 1 - IMPLANTAÇÃO




Data Base (Io) : 02/2023

2026-KQ14DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/02/2026 13:24 PÁGINA 2 / 16

	Item
	Descrição
	Und
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor

	
	
	
	Contratada
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo
	
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo

	01
0101
010101
0102
010201
	SERVIÇOS PRELIMINARES LIMPEZA DO TERRENO
Raspagem e limpeza do terreno (mecânica)
LOCAÇÃO
Equipe topográfica
	
etap etap
	

1

1
	

1

1
	

1

1
	

0

0
	

0

0
	

1.274,88

2.234,19
	

1.274,88

2.234,19
	

1.274,88

2.234,19
	

0,00

0,00
	

0,00

0,00

	Total do Item: 01
	0,00
	

	02
	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0201
	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	020101
	Placa de obra
	etap
	1
	1
	0,5
	0,5
	0
	3.031,37
	3.031,37
	1.515,68
	1.515,69
	0,00

	020102
	Tapume
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	22.053,87
	22.053,87
	22.053,87
	0,00
	0,00

	0202
	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	020201
	Mobilização e Instalação - 80%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	56.163,32
	56.163,32
	56.163,32
	0,00
	0,00

	020202
	Desmobilização 20%
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	16.040,83
	16.040,83
	0,00
	16.040,83
	0,00

	Total do Item: 02
	17.556,52
	

	03
	MOVIMENTO DE TERRA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	ESCAVAÇÕES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	030101
	Escavação manual
	eta
	1
	1
	1
	0
	0
	2.155,79
	2.155,79
	2.155,79
	0,00
	0,00

	0302
	REATERRO E COMPACTAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	030201
	Reaterro apiloado
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	2.043,97
	2.043,97
	2.043,97
	0,00
	0,00

	0303
	TRANSPORTES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	030301
	Remoção de entulho decorrente da execução de obras
	eta
	1
	1
	1
	0
	0
	8.036,57
	8.036,57
	8.036,57
	0,00
	0,00

	Total do Item: 03
	0,00
	

	04
	ESTRUTURAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0401
	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	040101
	Infra -Estrutura - 50%
	eta
	1
	1
	1
	0
	0
	10.382,17
	10.382,17
	10.382,17
	0,00
	0,00

	040102
	Infra- Estrutura - 50%
	eta
	1
	1
	1
	0
	0
	10.382,17
	10.382,17
	10.382,17
	0,00
	0,00

	Total do Item: 04
	0,00
	

	05
	PISOS INTERNOS E EXTERNOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA
PLANILHA: 1 - IMPLANTAÇÃO




Data Base (Io) : 02/2023

2026-KQ14DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/02/2026 13:24 PÁGINA 3 / 16

	Item
	Descrição
	Und
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor

	
	
	
	Contratada
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo
	
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo

	0501
	REGULARIZAÇÃO DE BASE, CONTRAPISOS E LASTROS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	050101
	Contrapiso
	eta
	1
	1
	0
	1
	0
	2.114,22
	2.114,22
	0,00
	2.114,22
	0,00

	050102
	Regularização de base - implantação
	eta
	1
	1
	0
	1
	0
	3.443,36
	3.443,36
	0,00
	3.443,36
	0,00

	050103
	Lastro
	eta
	1
	1
	0
	1
	0
	10.372,68
	10.372,68
	0,00
	10.372,68
	0,00

	0502
	ACABAMENTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	050201
	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0502010
	Piso granilite sobre calçada e torno da edificação - 50%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	13.082,09
	13.082,09
	13.082,09
	0,00
	0,00

	0502010
	Piso granilite sobre calçada e torno da edificação - 50%
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	13.082,09
	13.082,09
	0,00
	13.082,09
	0,00

	050202
	TABEIRA VERTICAL EM GRANITO BRANCO ARABESCO H=12CM E ESP.=3CM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0502020
	Tabeira
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	14.143,02
	14.143,02
	14.143,02
	0,00
	0,00

	050203
	PISO EM GRANITO BRANCO ARABESCO APICOADO 80X80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0502030
	Piso em granito branco arabesco apicoado
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	6.369,94
	6.369,94
	0,00
	6.369,94
	0,00

	050204
	CALÇADA EM PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO CAMURÇADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0502040
	Piso de cimentado camurçado
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	2.989,09
	2.989,09
	0,00
	2.989,09
	0,00

	050205
	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO COM LONA, TELA SOLDADA E BASE REGULADORA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0502050
	Piso em concreto
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	4.258,12
	4.258,12
	0,00
	4.258,12
	0,00

	050206
	EXECUÇÃO DE PISO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS TIPO PVI-S ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0502060
	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s - 25%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	17.998,01
	17.998,01
	17.998,01
	0,00
	0,00

	0502060
	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s - 25%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	17.998,01
	17.998,01
	17.998,01
	0,00
	0,00

	0502060
	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s - 25%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	17.998,01
	17.998,01
	17.998,01
	0,00
	0,00

	0502060
	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s - 25%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	17.998,01
	17.998,01
	17.998,01
	0,00
	0,00

	050207
	ASSENTAMENTO DE PISO PODITÁTIL DE ALERTA LADRILHO HIDRÁULICO VERMELHO, 20X20CM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0502070
	Piso podotátil
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	2.210,63
	2.210,63
	0,00
	2.210,63
	0,00

	Total do Item: 05
	44.840,13
	

	06
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA
PLANILHA: 1 - IMPLANTAÇÃO




Data Base (Io) : 02/2023
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	Item
	Descrição
	Und
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor

	
	
	
	Contratada
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo
	
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo

	0601
	ENTRADA DE ÁGUA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	060101
	Padrão entrada d'água
	eta
	1
	1
	0
	1
	0
	768,32
	768,32
	0,00
	768,32
	0,00

	0602
	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃOD E CAIXAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	060201
	Tubo de PVC rigido soldável marrom de 22mm até 200mm - 50%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	9.817,16
	9.817,16
	9.817,16
	0,00
	0,00

	060202
	Tubo de PVC rigido soldável marrom de 22mm até 200mm - 50%
	eta
	1
	1
	1
	0
	0
	9.817,16
	9.817,16
	9.817,16
	0,00
	0,00

	0603
	LIGAÇÃO PARA TORNEIRAS DE JARDIM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	060301
	Torneira de jardim
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	1.725,58
	1.725,58
	1.725,58
	0,00
	0,00

	0604
	CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	060401
	Caixas de alvenaria, canaleta e poço - 25%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	6.696,93
	6.696,93
	6.696,93
	0,00
	0,00

	060402
	Caixas de alvenaria, canaleta e poço - 25%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	6.696,93
	6.696,93
	6.696,93
	0,00
	0,00

	060403
	Caixas de alvenaria, canaleta e poço - 25%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	6.696,93
	6.696,93
	6.696,93
	0,00
	0,00

	060404
	Caixas de alvenaria, canaleta e poço - 25%
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	6.696,93
	6.696,93
	0,00
	6.696,93
	0,00

	Total do Item: 06
	7.465,25
	

	07
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0701
	PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - NORTEC-01 - ESCELSA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070101
	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 26001 até 34000W - 220/127V
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	3.995,70
	3.995,70
	0,00
	3.995,70
	0,00

	0702
	CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA E CAIXAS DE EMBUTIR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070201
	CAIXAS DE PASSAGEM E CAIXAS DE EMBUTIR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0702010
	Caixas de passagem e caixas e embutir
	eta
	1
	1
	1
	0
	0
	2.988,95
	2.988,95
	2.988,95
	0,00
	0,00

	0703
	ELETRODUTOS E CONEXÕES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070301
	Eletroduto PEAD e PVC, diversos diâmetros - 50%
	eta
	1
	1
	1
	0
	0
	7.762,45
	7.762,45
	7.762,45
	0,00
	0,00

	070302
	Eletroduto PEAD e PVC, diversos diâmetros - 50%
	eta
	1
	1
	1
	0
	0
	7.762,45
	7.762,45
	7.762,45
	0,00
	0,00

	0704
	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070401
	Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	2.246,68
	2.246,68
	2.246,68
	0,00
	0,00



Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA
PLANILHA: 1 - IMPLANTAÇÃO
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	Item
	Descrição
	Und
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor

	
	
	
	Contratada
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo
	
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo

	0705
	CHAVES E DISJUNTORES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070501
	Mini-disjuntor e disjuntor
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	1.844,43
	1.844,43
	1.844,43
	0,00
	0,00

	0706
	FIOS E CABOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070601
	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1KV - 50%
	eta
	1
	1
	1
	0
	0
	7.658,43
	7.658,43
	7.658,43
	0,00
	0,00

	070602
	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1KV - 50%
	eta
	1
	1
	1
	0
	0
	7.658,43
	7.658,43
	7.658,43
	0,00
	0,00

	0707
	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070701
	Abertura e fechamento de rasgo em solo, com dimensões de 0,20m x 0,50 m
	eta
	1
	1
	1
	0
	0
	3.411,09
	3.411,09
	3.411,09
	0,00
	0,00

	Total do Item: 07
	3.995,70
	

	08
	OUTRAS INSTALAÇÕES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0801
	INSTALAÇÃO DE TELEFONE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	080101
	Cabos telefônicos e caixas
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	1.945,01
	1.945,01
	1.945,01
	0,00
	0,00

	Total do Item: 08
	0,00
	

	09
0901
090101
0902
090201
	APARELHOS ELÉTRICOS LUMINÁRIAS
Luminárias, refletores e projetores
POSTES
Poste reto simples 01 ou duas pétalas
	
etap etap
	

1

1
	

1

1
	

0

1
	

1

0
	

0

0
	

9.036,28

22.197,05
	

9.036,28

22.197,05
	

0,00

22.197,05
	

9.036,28

0,00
	

0,00

0,00

	Total do Item: 09
	9.036,28
	

	10
	PINTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1001
	SOBRE PISOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100101
	Pintura de faixas de demarcação de estacionamento de vagas de garagem, caracteres de acessibilidade e faica lateral, e faixa zebrada para acesso de deficiente
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	10.567,41
	10.567,41
	0,00
	10.567,41
	0,00

	Total do Item: 10
	10.567,41
	

	11
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1101
	MURETA PARA GRADIL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110101
	Mureta de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, com pilares a cada 3m, esp. 10cm e h=0.3m, revestido com chapisco, reboco, c/ pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares e cintas - 50%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	10.012,54
	10.012,54
	10.012,54
	0,00
	0,00



Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA
PLANILHA: 1 - IMPLANTAÇÃO
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	Item
	Descrição
	Und
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor

	
	
	
	Contratada
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo
	
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo

	110102
	Mureta de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, com pilares a cada 3m, esp. 10cm e h=0.3m, revestido com chapisco, reboco, c/
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	10.012,54
	10.012,54
	10.012,54
	0,00
	0,00

	
	pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares e cintas - 50%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1102
	PAVIMENTAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110201
	Meio-fio de concreto pré-moldado
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	4.819,44
	4.819,44
	4.819,44
	0,00
	0,00

	1103
	PAISAGISMO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110301
	Fornecimento e plantio de grama esmeralda
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	7.456,39
	7.456,39
	7.456,39
	0,00
	0,00

	1104
	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110401
	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	1.337,91
	1.337,91
	0,00
	1.337,91
	0,00

	1105
	DIVERSOS EXTERNOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110501
	Tubo para contenção de veículos e bicicletário
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	9.845,14
	9.845,14
	9.845,14
	0,00
	0,00

	110502
	Mastro para bandeira
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	7.369,84
	7.369,84
	0,00
	7.369,84
	0,00

	110503
	Fabricação e instalação de guarda-corpo 2", e corrimão duplo para acesso de escada
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	2.415,14
	2.415,14
	2.415,14
	0,00
	0,00

	110504
	Fabricação e instalação de guarda-corpo 2", e corrimão duplo para acesso de rampa
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	20.583,22
	20.583,22
	20.583,22
	0,00
	0,00

	1106
	PORTÕES NYLOFOR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110601
	Portão de abrir em Nylofor
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	2.079,83
	2.079,83
	0,00
	2.079,83
	0,00

	110602
	Portão de correr em Nylofor
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	9.548,01
	9.548,01
	0,00
	9.548,01
	0,00

	1107
	GRADIL NYLOFOR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110701
	Gradil em Nylofor - 25%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	18.518,97
	18.518,97
	18.518,97
	0,00
	0,00

	110702
	Gradil em Nylofor - 25%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	18.518,97
	18.518,97
	18.518,97
	0,00
	0,00

	110703
	Gradil em Nylofor - 25%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	18.518,97
	18.518,97
	18.518,97
	0,00
	0,00

	110704
	Gradil em Nylofor - 25%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	18.518,97
	18.518,97
	18.518,97
	0,00
	0,00

	Total do Item: 11
	20.335,59
	



	Total Med. desta Plan. até a Medição anterior: 461.605,71
	Total Med. desta Plan.: 575.402,59
	Total Med. desta Plan. nesta Medição: 113.796,88



Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA
PLANILHA: 2 - EDIFICAÇÃO




Data Base (Io) : 02/2023

2026-KQ14DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/02/2026 13:24 PÁGINA 7 / 16

	Item
	Descrição
	Und
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor

	
	
	
	Contratada
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo
	
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo

	01
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0101
	LOCAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	010101
	Locação de obra com gabarito de madeira
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	1.345,12
	1.345,12
	1.345,12
	0,00
	0,00

	Total do Item: 01
	0,00
	

	02
	MOVIMENTO DE TERRA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0201
	ESCAVAÇÕES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	020101
	Escavação
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	4.567,95
	4.567,95
	4.567,95
	0,00
	0,00

	0202
	REATERRO E COMPACTAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	020201
	Reaterro
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	4.087,32
	4.087,32
	4.087,32
	0,00
	0,00

	0203
	TRANSPORTES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	020301
	Remoção de entulho decorrente da execução de obras
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	1.391,35
	1.391,35
	0,00
	1.391,35
	0,00

	Total do Item: 02
	1.391,35
	

	03
	ESTRUTURAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	030101
	Infra-Estrutura - 50%
	eta
	1
	1
	1
	0
	0
	27.802,33
	27.802,33
	27.802,33
	0,00
	0,00

	030102
	Infra-Estrutura - 50%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	27.802,33
	27.802,33
	27.802,33
	0,00
	0,00

	0302
	SUPER-ESTRUTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	030201
	Super-Estrutura - 40% térreo
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	29.229,01
	29.229,01
	29.229,01
	0,00
	0,00

	030202
	Super-Estrutura - 40% térreo
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	29.229,01
	29.229,01
	29.229,01
	0,00
	0,00

	030203
	Super-Estrutura - 20% cobertura
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	15.114,51
	15.114,51
	15.114,51
	0,00
	0,00

	Total do Item: 03
	0,00
	

	04
	PAREDES E PAINÉIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0401
	VERGAS/CONTRAVERGA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	040101
	Verga/contraverga
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	806,69
	806,69
	806,69
	0,00
	0,00

	0402
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	040201
	Alvenaria de blocos cerâmicos - 40% (térreo)
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	8.558,43
	8.558,43
	8.558,43
	0,00
	0,00

	040202
	Alvenaria de blocos cerâmicos - 40% (térreo)
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	8.558,43
	8.558,43
	8.558,43
	0,00
	0,00

	040203
	Alvenaria de blocos cerâmicos - 20% (ático)
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	4.279,23
	4.279,23
	4.279,23
	0,00
	0,00



Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA
PLANILHA: 2 - EDIFICAÇÃO




Data Base (Io) : 02/2023

2026-KQ14DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/02/2026 13:24 PÁGINA 8 / 16

	Item
	Descrição
	Und
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor

	
	
	
	Contratada
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo
	
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo

	Total do Item: 04
	0,00
	

	05
	ESQUADRIAS DE MADEIRA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	MARCOS E ALIZARES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	050101
	Marco de madeira de lei - 50%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	2.579,07
	2.579,07
	2.579,07
	0,00
	0,00

	050102
	Marco de madeira de lei - 50%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	2.579,07
	2.579,07
	2.579,07
	0,00
	0,00

	0502
	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	050201
	Porta em madeira de lei - 50%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	5.379,10
	5.379,10
	5.379,10
	0,00
	0,00

	050202
	Porta em madeira de lei - 50%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	5.379,10
	5.379,10
	5.379,10
	0,00
	0,00

	Total do Item: 05
	0,00
	

	06
	ESQUADRIAS METÁLICAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0601
	GRADES E PORTÕES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	060101
	Grade de ferro em barra chata 1"x3/16"
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	4.564,46
	4.564,46
	4.564,46
	0,00
	0,00

	060102
	Portão de ferro de abrir em barra chata 1"x3/4"x5/16" e vergalhão de 1"
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	970,10
	970,10
	0,00
	970,10
	0,00

	0602
	ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	060201
	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	1.007,99
	1.007,99
	0,00
	1.007,99
	0,00

	060202
	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	1.519,22
	1.519,22
	0,00
	1.519,22
	0,00

	060203
	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	404,37
	404,37
	0,00
	404,37
	0,00

	Total do Item: 06
	3.901,68
	

	07
0701
070101
0702
070201
	VIDROS
VIDROS PARA ESQUADRIAS
Vidro para esquadrias
PELE DE VIDRO TIPO "STRUCTURAL GLAZING"
Pele de vidro 01
	
etap etap
	

1

1
	

1

1
	

0

0
	

1

1
	

0

0
	

1.131,27

27.255,74
	

1.131,27

27.255,74
	

0,00

0,00
	

1.131,27

27.255,74
	

0,00

0,00



Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA
PLANILHA: 2 - EDIFICAÇÃO




Data Base (Io) : 02/2023

2026-KQ14DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/02/2026 13:24 PÁGINA 9 / 16

	Item
	Descrição
	Und
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor

	
	
	
	Contratada
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo
	
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo

	070202
	Pele de vidro 02
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	12.751,70
	12.751,70
	0,00
	12.751,70
	0,00

	070203
	Pele de vidro 03
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	18.579,06
	18.579,06
	0,00
	18.579,06
	0,00

	0703
	VISOR EM VIDRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070301
	Visor em vidro plano e transparente
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	880,15
	880,15
	0,00
	880,15
	0,00

	0704
	PORTA DE VIDRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070401
	Porta de correr/fixa para box em vidro
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	2.055,84
	2.055,84
	0,00
	2.055,84
	0,00

	0705
	ESPELHOS NA COR PRATA, BISOTE 2CM, FIXADO COM BOTÃO FRANCÊS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070501
	Espelhos
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	974,15
	974,15
	0,00
	974,15
	0,00

	Total do Item: 07
	63.627,91
	

	08
	COBERTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0801
	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA E FIBROCIMENTO, COM PONTALETES, CAIBROS E TRATAMENTO DE CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	080101
	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	13.586,66
	13.586,66
	13.586,66
	0,00
	0,00

	0802
	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	080201
	Telhas fibricimento
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	7.971,70
	7.971,70
	7.971,70
	0,00
	0,00

	0803
	RUFOS E CALHAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	080301
	Chapim e rufo
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	14.026,36
	14.026,36
	14.026,36
	0,00
	0,00

	080302
	Calha
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	13.690,12
	13.690,12
	13.690,12
	0,00
	0,00

	Total do Item: 08
	0,00
	

	09
0901
090101
0902
090201
090202
	TETOS E FORROS
REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA
Chapisco e Reboco
REBAIXAMENTOS
Forro de gesso, cortineiro e linha de sombra - 50% Forro de gesso, cortineiro e linha de sombra - 50%
	

eta

etap etap
	

1

1
1
	

1

1
1
	

0

1
1
	

1

0
0
	

0

0
0
	

314,86

4.554,11
4.554,11
	

314,86

4.554,11
4.554,11
	

0,00

4.554,11
4.554,11
	

314,86

0,00
0,00
	

0,00

0,00
0,00

	Total do Item: 09
	314,86
	



Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA
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Data Base (Io) : 02/2023

2026-KQ14DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/02/2026 13:24 PÁGINA 10 / 16

	Item
	Descrição
	Und
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor

	
	
	
	Contratada
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo
	
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo

	10
	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1001
	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100101
	Chapisco
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	4.359,26
	4.359,26
	4.359,26
	0,00
	0,00

	100102
	Emboço
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	8.811,98
	8.811,98
	8.811,98
	0,00
	0,00

	100103
	Reboco
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	17.855,73
	17.855,73
	17.855,73
	0,00
	0,00

	1002
	ACABAMENTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100201
	PASTILHA CERÂMICA 5X5CM, COR AZUL MARINHO, REF.: ATLAS, JATOBÁ OU EQUIV., ASSENTADA COM ARGAMASSA CIMENTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1002010
	Pastilha cerâmica 5x5 cm
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	32.193,91
	32.193,91
	0,00
	32.193,91
	0,00

	100202
	PASTILHA 2,5X2,5CM COR MISCELÂNEA, REF.: JD8442, JATOBÁ OU SIMILAR, REJUNTE 3MM COR PALHA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1002020
	Pastilha 2,5 x 2,5 cm
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	2.689,01
	2.689,01
	0,00
	2.689,01
	0,00

	100203
	CERÂMICA 37X37CM, QUASAR MARE PASTILHADA, LINHA SUPREMA, REF.: 3779, UNIGRÊS, INCEPA OU SIMILAR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1002030
	Cerâmica 37 x 37cm
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	590,45
	590,45
	0,00
	590,45
	0,00

	100204
	CERÂMICAS COR BEGE CLARO REF.: SEDA OM 5014, REJUNTE 3MM E CERÂMICA RETIFICADA 30X60CM, REF.: OVIEDO PUROBRANCO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1002040
	Cerâmica 30 x 60 cm
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	6.606,95
	6.606,95
	6.606,95
	0,00
	0,00

	1002040
	Cerâmica 10x10cm
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	8.498,25
	8.498,25
	8.498,25
	0,00
	0,00

	100205
	FILETES EM GRANITO BRANCO ARABESCO E GOIVETES 3X1CM SOBRE ALVENARIA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1002050
	Filete em granito branco arabesco (h=7cm)
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	1.869,76
	1.869,76
	1.869,76
	0,00
	0,00

	100206
	CERÂMICA 60X60CM, COR CEMENTO GRIGIO, REJUNTE 2CM, LINHA JUNTAPLUS, COR PLATINA, REF.: BIANCOGRÊS OU SIMILAR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1002060
	Revestimento cerâmico 60 x 60cm
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	611,79
	611,79
	611,79
	0,00
	0,00

	100207
	TEXTURA ACRÍLICA TIPO SABBIATO, REF.: 878, NA COR BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIA TERRACOR, SUVINIL OU SIMILAR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025
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	Item
	Descrição
	Und
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor

	
	
	
	Contratada
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo
	
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo

	1002070
	Revestimento de textura acrílica tipo Sabbiato
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	1.940,44
	1.940,44
	0,00
	1.940,44
	0,00

	100208
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACM COR PRATA ESP.: 4MM, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1002080
	Fornecimento e instalação de revestimento em chapa de alumínio composto (ACM)
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	3.172,56
	3.172,56
	3.172,56
	0,00
	0,00

	100209
	GOIVETE NAD DIMENSÕES 3X1CM, SOBRE ALVENARIA REVESTIDA DE CHAPISCO E REBOCO PAULISTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1002090
	Goivete
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	169,06
	169,06
	0,00
	169,06
	0,00

	Total do Item: 10
	37.582,87
	

	11
	PISOS INTERNOS E EXTERNOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1101
	REGULARIZAÇÃO DA BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICOS E GRANITO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110101
	Regularização de base
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	1.580,22
	1.580,22
	1.580,22
	0,00
	0,00

	1102
	ACABAMENTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110201
	PISO EM GRANITO BRANCO ARABESCO 80X80X3CM, ARGAMASSA COLANTE PARA GRANITO, REJUNTE 2MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1102010
	Piso em granito branco arabesco, medindo (80x80x03)cm
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	29.705,04
	29.705,04
	29.705,04
	0,00
	0,00

	110202
	PISO EM CERÂMICA BARRO BRANCO, PEI-4, 45X45CM, NA COR BEGE, REF.: MÁRMORE CREMA, REJUNTE 5MM JUNTA PLUS NA COR PALHA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1102020
	Piso em cerâmica barro branco, PEI-4, tamanho (45 x 45) cm
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	1.273,23
	1.273,23
	1.273,23
	0,00
	0,00

	1103
	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110301
	RODAPÉ GRANITO BRANCO ARABESCO ALT. 7CM, ASSENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO 1:0,5:8, INCLUSIVE REJUNTE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1103010
	Rodapé em granito branco arabesco, com altura de 07 cm
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	4.640,46
	4.640,46
	4.640,46
	0,00
	0,00

	110302
	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO BRANCO ARABESCO ESP.: 2CM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1103020
	Peitoril e soleira em granito branco arabesco
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	5.761,78
	5.761,78
	5.761,78
	0,00
	0,00

	110304
	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO ARABESCO, ESPE=2CM
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	Item
	Descrição
	Und
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor

	
	
	
	Contratada
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo
	
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo

	1103040
	Divisória em granito branco arabesco, espessura de 02 cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, conforme detalhe
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	2,02
	2,02
	2,02
	0,00
	0,00

	Total do Item: 11
	0,00
	

	12
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1201
	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120101
	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro de 40mm a 75mm
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	3.183,04
	3.183,04
	3.183,04
	0,00
	0,00

	1202
	CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120201
	Caixa sifonada
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	541,00
	541,00
	541,00
	0,00
	0,00

	120202
	Ralo em ferro fundido
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	356,88
	356,88
	0,00
	356,88
	0,00

	120203
	Ralo em PVC
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	277,82
	277,82
	277,82
	0,00
	0,00

	1203
	TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120301
	Registros e válvulas
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	4.575,70
	4.575,70
	4.575,70
	0,00
	0,00

	1204
	PEÇAS DO RESERVATÓRIO SUPERIOR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120401
	Reservatório, torneira de bóis e adaptadores
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	1.368,68
	1.368,68
	1.368,68
	0,00
	0,00

	120402
	Registro de gaveta
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	412,62
	412,62
	412,62
	0,00
	0,00

	1205
	TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120501
	Tubo de PVC rígido soldável marrom
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	2.847,06
	2.847,06
	2.847,06
	0,00
	0,00

	1206
	DRENAGEM DA CLIMATIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120601
	Tubo de PVC rígido soldável marrom
	eta
	1
	1
	1
	0
	0
	1.359,20
	1.359,20
	1.359,20
	0,00
	0,00

	Total do Item: 12
	356,88
	

	13
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1301
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130101
	Quadro de distribuição de energia
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	852,98
	852,98
	852,98
	0,00
	0,00

	1302
	CAIXAS DE PASSAGEM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130201
	Caixa de embutir e caoxa estampada
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	764,54
	764,54
	764,54
	0,00
	0,00

	1303
	INSTALAÇÕES APARENTES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130301
	Canaleta em alumínio
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	1.245,66
	1.245,66
	1.245,66
	0,00
	0,00



Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA
PLANILHA: 2 - EDIFICAÇÃO




Data Base (Io) : 02/2023
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	Item
	Descrição
	Und
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor

	
	
	
	Contratada
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo
	
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo

	130302
	Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	1.317,73
	1.317,73
	0,00
	1.317,73
	0,00

	1304
	ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130401
	Eletroduto de PVC rígido roscável
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	3.935,15
	3.935,15
	3.935,15
	0,00
	0,00

	1305
	CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130501
	Mini-Disjunto, interruptor diferencial e DPS
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	2.027,75
	2.027,75
	2.027,75
	0,00
	0,00

	1306
	FIOS E CABOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130601
	Fio de cobre termoplástico - 50%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	3.351,71
	3.351,71
	3.351,71
	0,00
	0,00

	130602
	Fio de cobre termoplástico - 50%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	3.351,71
	3.351,71
	3.351,71
	0,00
	0,00

	1307
	SERVIÇOS DIVERSOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130701
	Fita, conectores, buchas, plugues e prolongadores
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	1.629,68
	1.629,68
	0,00
	1.629,68
	0,00

	Total do Item: 13
	2.947,41
	

	14
	OUTRAS INSTALAÇÕES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140101
	Instalação de pára-raio - 50%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	14.710,60
	14.710,60
	14.710,60
	0,00
	0,00

	140102
	Instalação de pára-raio - 50%
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	14.710,60
	14.710,60
	0,00
	14.710,60
	0,00

	1402
	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140201
	Instalação de incêndio
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	2.048,60
	2.048,60
	0,00
	2.048,60
	0,00

	1403
	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140301
	Instalação de Rede Lógica
	etap
	1
	1
	0
	1
	0
	12.537,47
	12.537,47
	0,00
	12.537,47
	0,00

	1404
	INSTALAÇÃO DE CFTV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140401
	Instalação de CFTV
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	5.589,18
	5.589,18
	5.589,18
	0,00
	0,00

	1405
	INSTALAÇÃO DE AR REFRIGERADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140501
	Instalação de Ar Refrigerado - 50%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	10.670,50
	10.670,50
	10.670,50
	0,00
	0,00

	140502
	Instalação de Ar Refrigerado - 50%
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	10.670,50
	10.670,50
	10.670,50
	0,00
	0,00

	Total do Item: 14
	29.296,67
	

	15
	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1501
	LOUÇAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150101
	Louças, bacias e nichos
	etap
	1
	1
	1
	0
	0
	8.910,16
	8.910,16
	8.910,16
	0,00
	0,00



Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA
PLANILHA: 2 - EDIFICAÇÃO




Data Base (Io) : 02/2023
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	Item
	Descrição
	Und
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor

	
	
	
	Contratada
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo
	
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo

	150102
1502
150201
1503
150301
1504
150401
150402
150403
	Nicho em granito branco arabesco (40x30 cm)
BANCADAS
Bancada em granito branco arabesco
TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
Torneiras, registros e válvulas
OUTROS APARELHOS
Caixa de descarga, duchas, chuveiros e cubas Barra de apoio e dispenser de papel
Tanque de aço inox
	etap etap etap
etap etap
etap
	1

1

1

1
1
1
	1

1

1

1
1
1
	1

0

0

0
0
0
	0

1

1

1
1
1
	0

0

0

0
0
0
	204,95

2.455,09

3.950,05

3.422,21
1.680,96
2.634,28
	204,95

2.455,09

3.950,05

3.422,21
1.680,96
2.634,28
	204,95

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
	0,00

2.455,09

3.950,05

3.422,21
1.680,96
2.634,28
	0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

	Total do Item: 15
	14.142,59
	

	16
1601
160101
1602
160201
	APARELHOS ELÉTRICOS LUMINÁRIAS
Luminárias
INTERRUPTORES E TOMADAS
Interruptores e tomadas
	
etap etap
	

1

1
	

1

1
	

1

1
	

0

0
	

0

0
	

5.125,68

3.391,07
	

5.125,68

3.391,07
	

5.125,68

3.391,07
	

0,00

0,00
	

0,00

0,00

	Total do Item: 16
	0,00
	

	17
1701
170101
170102
1702
170201
	PINTURA
SOBRE PAREDES E FORROS
Pintura sobre pareder e forros - interior da edificação (40%) Pintura sobre pareder e forros - fachada (60%)
SOBRE MADEIRA
Pintura com verniz
	

etap etap

etap
	

1
1

1
	

1
1

1
	

0
0

0
	

1
1

1
	

0
0

0
	

5.681,68
8.522,51

1.780,31
	

5.681,68
8.522,51

1.780,31
	

0,00
0,00

0,00
	

5.681,68
8.522,51

1.780,31
	

0,00
0,00

0,00

	Total do Item: 17
	15.984,50
	

	18
1801
180101
1802
180201
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA
Limpeza geral da obra (edificação)
DIVERSOS EXTERNOS
Brise metálico
	
etap etap
	

1

1
	

1

1
	

0

1
	

1

0
	

0

0
	

1.360,76

7.681,26
	

1.360,76

7.681,26
	

0,00

7.681,26
	

1.360,76

0,00
	

0,00

0,00



Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA
PLANILHA: 2 - EDIFICAÇÃO




Data Base (Io) : 02/2023


	Item
	Descrição
	Und
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor

	
	
	
	Contratada
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo
	
	Total Medido
	Até Med. Anterior
	Desta Medição
	Saldo

	180202
180203

180204
	Letreiro de aço inox 304 escovado N16
Brasão da POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ES em chapa de aço inox 304 escovado N11
Letreiro tipo Caixa de chapa de ferro galvanizado N22
	etap etap
etap
	1
1

1
	1
1

1
	1
1

1
	0
0

0
	0
0

0
	14.307,56
2.313,31

2.897,75
	14.307,56
2.313,31

2.897,75
	14.307,56
2.313,31

2.897,75
	0,00
0,00

0,00
	0,00
0,00

0,00

	Total do Item: 18
	1.360,76
	

	19
1901
190101
190102
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS DIVERSOS INTERNOS
Banco em concreto
Alçapão em fibra de vidro
	

etap etap
	

1
1
	

1
1
	

1
1
	

0
0
	

0
0
	

2.833,83
1.280,50
	

2.833,83
1.280,50
	

2.833,83
1.280,50
	

0,00
0,00
	

0,00
0,00

	Total do Item: 19
	0,00
	



	Total Med. desta Plan. até a Medição anterior: 455.674,72
	Total Med. desta Plan.: 626.582,20
	Total Med. desta Plan. nesta Medição: 170.907,48



	Total Med. do Contrato até a Medição anterior: 917.280,43
	Total Med. do Contrato: 1.201.984,79
	Total Med. do Contrato nesta Medição: 284.704,36



Observações:
-	ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO - PROCESSO E-DOCS: 2025-TSCN5 - MEDIÇÃO 15 (01/08/2025 - 27/08/2025) - CONTRATO 015/2024 PMES - CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES.
-	REALIZADO DESCONTO FINANCEIRO DE R$ 0,04 (QUATRO CENTAVOS) NA MEDIÇÃO, EXCLUSIVAMENTE PARA ARREDONDAMENTO TÉCNICO, CONSIDERANDO QUE HOUVE PAGAMENTO DE 0,5 DE UMA ETAPA COM VALOR ÍMPAR, TAL DESCONTO NÃO CAUSA IMPACTO NO VALOR CONTRATUAL.
*DESCONTO DE CENTAVOS REFERENTE A ARREDONDAMENTOS DE CENTAVOS PAGOS EM MEDIÇÕES ANTERIORES, QUE EXCEDERIAM O SALDO DE VALOR DO ITEM.
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