| ITEM DA PLANILHA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Quant. | Preço Unitário |  | Preço Total |  | Inc. | PRAZO EM MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % | Dez./23 |  | Jan./24 |  | Fev./24 |  | Març./24 |  | Abr./24 |  | Mai./24 |  | Jun./24 |  | Jul./24 |  | Ago./24 |  | Set./24 |  | Out./24 |  | Nov./24 |  | Dez./24 |  | Jan./25 |  | Fev./25 |  | Mar./25 |  | Abr./25 |  |
|  | PLANILHA 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | R$ | 2.093,53 | 0,26% | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total |
| 010101 | Demolição de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto armado (pilares cintas e vigas) | 1,01 | R$ | 721,84 | R$ | 729,06 | 34,82% |  | - | 0,25 | 180,46 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0,76 | 548,60 |  | - |  | - |  | - |
| 0102 | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 010201 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | 304,57 | R$ | 4,48 | R$ | 1.364,47 | 65,18% | 304,57 | 1.364,47 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | R$ | 85.252,43 | 10,62% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitame | 43,36 | R$ | 232,69 | R$ | 10.089,44 | 11,83% | 43,36 | 10.089,44 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 020102 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | 8,00 | R$ | 290,37 | R$ | 2.322,96 | 2,72% | 8,00 | 2.322,96 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 020103 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | 14,50 | R$ | 891,56 | R$ | 12.927,62 | 15,16% |  | - |  | - |  | - | 14,50 | 12.927,62 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 020104 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | 10,90 | R$ | 657,32 | R$ | 7.164,79 | 8,40% |  | - |  | - |  | - | 10,90 | 7.164,79 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 020105 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | 10,90 | R$ | 577,47 | R$ | 6.294,42 | 7,38% |  | - |  | - |  | - | 10,90 | 6.294,42 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 020106 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | 12,00 | R$ | 251,60 | R$ | 3.019,20 | 3,54% |  | - |  | - |  | - | 12,00 | 3.019,20 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 020107 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | 6,00 | R$ | 332,29 | R$ | 1.993,74 | 2,34% |  | - |  | - |  | - | 6,00 | 1.993,74 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 020108 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) | 18,15 | R$ | 523,44 | R$ | 9.500,44 | 11,14% |  | - |  | - |  | - | 18,15 | 9.500,44 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 020109 | Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | 1,00 | R$ | 16.917,85 | R$ | 16.917,85 | 19,84% | 1,00 | 16.917,85 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 020110 | Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | 1,00 | R$ | 2.890,42 | R$ | 2.890,42 | 3,39% | 1,00 | 2.890,42 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 020111 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | 25,00 | R$ | 63,79 | R$ | 1.594,75 | 1,87% |  | - | 25,00 | 1.594,75 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 020112 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | 20,00 | R$ | 526,84 | R$ | 10.536,80 | 12,36% |  | - | 20,00 | 10.536,80 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 03 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | R$ | 59.681,29 | 7,43% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | 45,79 | R$ | 17,28 | R$ | 791,25 | 1,33% |  | - |  | - | 32,90 | 568,51 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 6,00 | 103,68 | 6,89 | 119,06 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 030102 | Demolição de rocha a frio, até altura de 3,0 m, com argamassa expansiva, inclusive carga, transporte e descarga DMT até 15 Km (10 Km pavimentada, 5 Km não pavimentada) | 47,95 | R$ | 974,59 | R$ | 46.731,59 | 78,30% |  | - |  | - | 15,87 | 15.466,74 |  | - | 0,44 | 428,82 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 31,64 | 30.836,03 |  | - |  | - |  | - |
| 0302 | REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 030201 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) | 17,13 | R$ | 173,88 | R$ | 2.978,56 | 4,99% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 17,13 | 2.978,56 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 0303 | TRANSPORTES | - | R$ | - | R$ | - | 0,00% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 030301 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | 104,40 | R$ | 87,93 | R$ | 9.179,89 | 15,38% |  | - |  | - | 19,78 | 1.739,26 |  | - | 13,10 | 1.151,88 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 18,00 | 1.582,74 | 18,75 | 1.648,69 | 18,00 | 1.582,74 | 12,00 | 1.055,16 | 4,77 | 419,43 |  | - |
| 04 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAL |  |  |  | R$ | 15.683,19 | 1,95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040101 | Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" - padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir | 1,00 | R$ | 787,66 | R$ | 787,66 | 5,02% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 787,66 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 040102 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | 17,54 | R$ | 24,42 | R$ | 428,33 | 2,73% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 17,54 | 428,33 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 040103 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | 0,75 | R$ | 34,23 | R$ | 25,67 | 0,16% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0,75 | 25,67 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 0402 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS, CONEXÕES E METAIS |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 040201 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | 8,90 | R$ | 24,42 | R$ | 217,34 | 1,39% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 8,90 | 217,34 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 040202 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | 1,00 | R$ | 144,18 | R$ | 144,18 | 0,92% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 144,18 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 0403 | REDES DE ESGOTO E PLUVIAL - CAIXAS, CANALETAS E TUBULAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 040301 | Caixa ralo de alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. int. 40x40cm e Hmáx=1m, c/ tampa em grelha de ferro, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | 2,00 | R$ | 325,77 | R$ | 651,54 | 4,15% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,00 | 651,54 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 040302 | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | 1,00 | R$ | 713,27 | R$ | 713,27 | 4,55% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 713,27 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 040303 | Caixa de areia em alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em ferro fundido, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, incl. escavação, reaterro | 1,00 | R$ | 970,69 | R$ | 970,69 | 6,19% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 970,69 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 040304 | Canaleta de concreto, dim. internas 15x15cm, c/ tampa de concreto perfurada, esp. 5cm, cfe projeto. | 1,20 | R$ | 113,25 | R$ | 135,90 | 0,87% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,20 | 135,90 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 040305 | Canaleta de concreto, dim. internas 30x50cm, c/ tampa em grelha de ferro galvanizado, cfe projeto | 6,55 | R$ | 562,32 | R$ | 3.683,20 | 23,49% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 6,55 | 3.683,20 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 040306 | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | 1,00 | R$ | 762,02 | R$ | 762,02 | 4,86% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 762,02 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 040307 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | 1,00 | R$ | 721,75 | R$ | 721,75 | 4,60% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 721,75 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 040308 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia | 4,90 | R$ | 59,31 | R$ | 290,62 | 1,85% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 4,90 | 290,62 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 040309 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | 11,34 | R$ | 70,17 | R$ | 795,73 | 5,07% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 11,34 | 795,73 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 040310 | Tubo PVC série R, para esgoto ou pluvial. diâm. 100mm, incl. escavação e aterro com areia | 54,67 | R$ | 89,21 | R$ | 4.877,11 | 31,10% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 54,67 | 4.877,11 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 040311 | Tubo PVC série R, para esgoto ou pluvial. diâm. 150mm, incl. escavação e aterro com areia | 3,10 | R$ | 154,25 | R$ | 478,18 | 3,05% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3,10 | 478,18 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 05 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | R$ | 8.767,39 | 1,09% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até máx 1,50m de profundidade, para abertura de valas para passagem de rede de instalações, inclusive reaterro apiloado em camadas de 20cm | 2,30 | R$ | 106,92 | R$ | 245,92 | 2,80% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,30 | 245,92 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 050102 | Mureta de medição em muro, até 41 kW, dim. 1,10x2,0x0,2 m, utiliz. arg. cimento-cal e areia, quatro fios, incl. disj. geral, eletrodutos, cabos e acessórios desde ramal de entrada até distribuição QDFL, cfe projeto e EDP | 1,00 | R$ | 8.521,47 | R$ | 8.521,47 | 97,20% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 8.521,47 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 06 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  |  |  | R$ | 82.222,73 | 10,24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0601 | MUROS E FECHAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 060101 | Muro de alvenaria de blocos de concreto (9x19x39)cm, c/ pilares a cada 3 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco, inclusive pilares, cintas e sapatas | 164,88 | R$ | 420,51 | R$ | 69.333,69 | 84,32% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 32,98 | 13.868,42 | 50,00 | 21.025,50 | 81,90 | 34.439,77 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 060102 | Chapim de concreto s/ alvenaria de platibanda/muro, com pingadeira, moldado 'in loco', larg. 19 cm x var, conforme projeto | 65,95 | R$ | 17,51 | R$ | 1.154,78 | 1,40% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 13,19 | 230,96 | 52,76 | 923,83 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 060103 | Fornec. e instalação de lança de proteção p/muro, em aço galvanizado esp. 1,5mm, cor natural, tipo mandíbula, alt. 8 cm, ref. HF Metalúrgica ou equiv., aparafusada e chumbada sobre o chapim | 65,95 | R$ | 58,12 | R$ | 3.833,01 | 4,66% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 13,19 | 766,60 | 52,76 | 3.066,41 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 0602 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 060201 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | 46,29 | R$ | 104,21 | R$ | 4.823,88 | 5,87% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 46,29 | 4.823,88 |  | - |  | - |
| 060202 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | 11,84 | R$ | 162,42 | R$ | 1.923,05 | 2,34% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 11,84 | 1.923,05 |  | - |  | - |
| 060203 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | 13,18 | R$ | 63,15 | R$ | 832,32 | 1,01% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 13,18 | 832,32 |  | - |  | - |
| 0603 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 060301 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | 217,57 | R$ | 1,48 | R$ | 322,00 | 0,39% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 217,57 | 322,00 |  | - |  | - |
|  | PLANILHA 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | R$ | 20.489,29 | 2,55% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010101 | Locação de obra com gabarito de madeira | 87,00 | R$ | 14,62 | R$ | 1.271,94 | 6,21% |  | - |  | - | 87,00 | 1.271,94 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 010102 | Andaime metálico para serviços em fachadas, incl. frete, montagem e desmontagem (medido por m2 de fachada) | 249,22 | R$ | 49,79 | R$ | 12.408,66 | 60,56% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 45,00 | 2.240,55 | 45,00 | 2.240,55 | 45,00 | 2.240,55 | 45,00 | 2.240,55 | 45,00 | 2.240,55 | 18,00 | 896,22 | 6,22 | 309,69 |
| 010103 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) | 249,22 | R$ | 27,32 | R$ | 6.808,69 | 33,23% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 45,00 | 1.229,40 | 45,00 | 1.229,40 | 45,00 | 1.229,40 | 45,00 | 1.229,40 | 45,00 | 1.229,40 | 18,00 | 491,76 | 6,22 | 169,93 |
| 02 | ESTRUTURAS | - | R$ | - | R$ 147.883,65 |  | 18,42% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0201 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 020101 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0cm, levando-se em conta utilização 2 vezes | 43,40 | R$ | 156,51 | R$ | 6.792,53 | 4,59% |  | - |  | - |  | - | 7,94 | 1.242,69 | 3,62 | 566,57 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 31,84 | 4.983,28 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 020102 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | 263,49 | R$ | 13,19 | R$ | 3.475,43 | 2,35% |  | - |  | - |  | - | 149,89 | 1.977,05 | 70,43 | 928,97 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 43,17 | 569,41 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 020103 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | 15,79 | R$ | 13,68 | R$ | 216,01 | 0,15% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 15,79 | 216,01 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 020104 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | 55,47 | R$ | 13,53 | R$ | 750,51 | 0,51% |  | - |  | - |  | - | 35,89 | 485,59 | 9,74 | 131,78 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 9,84 | 133,14 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 020105 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | 5,35 | R$ | 789,75 | R$ | 4.225,16 | 2,86% |  | - |  | - |  | - | 1,41 | 1.113,55 | 0,50 | 394,88 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3,44 | 2.716,74 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 0202 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 020201 | Fôrma chapas de madeira compensada resinada, de 12 mm de espessura, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0 cm (incl. material, montagem, escoramento com pontaletes 8x8cm e desf.) | 491,55 | R$ | 134,70 | R$ | 66.211,79 | 44,77% |  | - |  | - |  | - |  | - | 32,64 | 4.396,61 | 57,70 | 7.772,19 | 94,65 | 12.749,36 | 45,07 | 6.070,93 | 100,40 | 13.523,88 | 94,94 | 12.788,42 | 66,15 | 8.910,41 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 020202 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | 2.059,96 | R$ | 13,19 | R$ | 27.170,87 | 18,37% |  | - |  | - |  | - |  | - | 95,90 | 1.264,92 | 248,83 | 3.282,07 | 504,86 | 6.659,10 | 167,37 | 2.207,61 | 339,10 | 4.472,73 | 462,60 | 6.101,69 | 241,30 | 3.182,75 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 020203 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | 358,58 | R$ | 13,68 | R$ | 4.905,37 | 3,32% |  | - |  | - |  | - |  | - | 82,29 | 1.125,73 | 18,90 | 258,55 | 108,64 | 1.486,20 | 46,22 | 632,29 | 69,51 | 950,90 | 33,02 | 451,71 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 020204 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | 252,38 | R$ | 13,53 | R$ | 3.414,70 | 2,31% |  | - |  | - |  | - |  | - | 44,11 | 596,81 | 28,70 | 388,31 | 30,01 | 406,04 | 51,56 | 697,61 | 66,82 | 904,07 | 31,18 | 421,87 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 020205 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | 38,90 | R$ | 789,75 | R$ | 30.721,28 | 20,77% |  | - |  | - |  | - |  | - | 3,36 | 2.653,56 | 3,61 | 2.851,00 | 8,04 | 6.349,59 | 2,23 | 1.761,14 | 3,79 | 2.993,15 | 17,87 | 14.112,83 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 03 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | R$ | 21.762,24 | 2,71% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 030101 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | 226,33 | R$ | 83,41 | R$ | 18.878,19 | 86,75% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 113,17 | 9.439,51 | 113,16 | 9.438,34 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 030102 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | 5,12 | R$ | 135,94 | R$ | 696,01 | 3,20% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 5,12 | 696,01 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 0302 | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS |  |  |  | R$ | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 030201 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor branco arabesco | 3,24 | R$ | 523,35 | R$ | 1.695,65 | 7,79% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3,24 | 1.695,65 |  | - |  | - |
| 0303 | VERGAS/CONTRAVERGA |  |  |  | R$ | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 030301 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | 48,80 | R$ | 10,09 | R$ | 492,39 | 2,26% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 24,40 | 246,20 | 24,40 | 246,20 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 04 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | R$ | 12.783,37 | 1,59% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0401 | MARCO DE PORTAS |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 040101 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente | 35,40 | R$ | 101,38 | R$ | 3.588,85 | 28,07% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 35,40 | 3.588,85 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 0402 | PORTAS EM MADEIRA |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 040201 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/ enchimento em mad.1a. qualidade esp. 30 mm p/ verniz incl.alizares, dobradiças e fechadura interna em latão cromado Lafonte ou equiv., excl.marco, nas dimensões: 0.80 x 2.10 m | 4,00 | R$ | 1.185,29 | R$ | 4.741,16 | 37,09% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 4,00 | 4.741,16 |  | - |
| 040202 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade,esp. 30 mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura int. em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x | 1,00 | R$ | 1.240,19 | R$ | 1.240,19 | 9,70% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 1.240,19 |  | - |
| 040203 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. 1a.qualidade, esp. 30 mm p/ verniz, incl. alizares, dobradiças e fechadura int. em latão cromado LaFonte ou equiv. excl. marco, dim. 0.90 x 2.10m p/ bho PCD c/chapa prot. inox | 1,00 | R$ | 1.625,79 | R$ | 1.625,79 | 12,72% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 1.625,79 |  | - |
| 040204 | Porta de correr em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ verniz, incl. alizares, c/trilhos, puxadores, fechadura cromada LaFonte ou equiv., excl. marco, 1 fl. vão 1,20x2,10m | 1,00 | R$ | 1.587,38 | R$ | 1.587,38 | 12,42% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 1.587,38 |  | - |
| 05 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | R$ | 32.536,43 | 4,05% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0501 | MOLDURA DE PORTAS |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 050101 | Moldura de porta, em granito branco arabesco, com 2cm de espessura e 17cm de largura, assentado c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco e pingadeira | 5,20 | R$ | 84,47 | R$ | 439,24 | 1,35% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 5,20 | 439,24 |  | - |
| 0502 | PORTAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 050201 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | 2,50 | R$ | 1.062,66 | R$ | 2.656,65 | 8,17% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,50 | 2.656,65 |  | - |
| 050202 | Porta de abrir pivotante, em perfis de alumínio anodizado natural, fosco, linha 25, para vidro, incl. ferragens, fechadura, puxador horizontal, exceto vidro, fixada em moldura de granito | 2,10 | R$ | 807,70 | R$ | 1.696,17 | 5,21% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,10 | 1.696,17 |  | - |
| 0503 | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 050301 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | 6,60 | R$ | 582,40 | R$ | 3.843,84 | 11,81% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 6,60 | 3.843,84 |  | - |
| 050302 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | 5,60 | R$ | 682,08 | R$ | 3.819,65 | 11,74% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 5,60 | 3.819,65 |  | - |
| 0504 | PORTÕES DE FERRO |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 050401 | Portão de ferro de abrir, galvanizado, ASTM A-36 em barra chata 3/16"x1" com requadro em cantoneira de abas iguais 1/8"x1"x1", incluso dobradiças, batente, ferrolho com cadeado cfe ref. projeto PT1 - 100x225 | 1,00 | R$ | 1.475,05 | R$ | 1.475,05 | 4,53% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 1.475,05 |  | - |
| 050402 | Portão de ferro de correr, ASTM A-36 em barra chata 3/16"x1" e chapa galvanizada nr. 14, requadro em tubo de aço galvaniz. 2" e cantoneira abas iguais 1/8"x1"x1", incl. trilho, roldanas e fech, vão sup. livre, cfe ref. prj 130x240 | 1,00 | R$ | 3.454,72 | R$ | 3.454,72 | 10,62% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 3.454,72 |  | - |
| 050403 | Portão de ferro de correr, ASTM A-36 em barra chata 3/16"x1" e chapa galvanizada nr. 14, requadro em tubo de aço galvaniz. 2" e cantoneira abas iguais 1/8"x1"x1", incl. trilho, roldanas e fechadura, vão sup. livre, cfe prj 410x240 | 1,00 | R$ | 11.163,87 | R$ | 11.163,87 | 34,31% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 11.163,87 |  | - |
| 0505 | GRADES DE FERRO |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 050501 | Gradil de ferro galvanizado, em barra chata ASTM A-36 1"x3/16" cfe projeto, inclusive chumbamento | 13,86 | R$ | 287,68 | R$ | 3.987,24 | 12,25% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 13,86 | 3.987,24 |  | - |
| 06 | VIDROS |  |  |  | R$ | 14.129,32 | 1,76% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0601 | VIDROS PARA ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |

2024-8NKF6X - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  27/09/2024 10:07  PÁGINA 1 / 4

| ITEM DA PLANILHA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Quant. | Preço Unitário |  | Preço Total |  | Inc. | PRAZO EM MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % | Dez./23 |  | Jan./24 |  | Fev./24 |  | Març./24 |  | Abr./24 |  | Mai./24 |  | Jun./24 |  | Jul./24 |  | Ago./24 |  | Set./24 |  | Out./24 |  | Nov./24 |  | Dez./24 |  | Jan./25 |  | Fev./25 |  | Mar./25 |  | Abr./25 |  |
|  | PLANILHA 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | R$ | 2.093,53 | 0,26% | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total |
| 060101 | Vidro laminado refletivo espessura 10mm, cor prata | 1,49 | R$ | 1.677,62 | R$ | 2.499,65 | 17,69% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,49 | 2.499,65 |  | - |
| 060102 | Vidro laminado refletivo espessura 8mm, cor prata | 12,20 | R$ | 874,90 | R$ | 10.673,78 | 75,54% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 12,20 | 10.673,78 |  | - |
| 0602 | ESPELHOS |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 060201 | Espelho prata esp. 4 mm de espessura | 2,19 | R$ | 436,48 | R$ | 955,89 | 6,77% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,19 | 955,89 |  | - |
| 07 | COBERTURA |  |  |  | R$ | 37.642,55 | 4,69% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070101 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | 100,39 | R$ | 115,38 | R$ | 11.583,00 | 30,77% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 100,39 | 11.583,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 0702 | TELHADO |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 070201 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | 100,39 | R$ | 97,77 | R$ | 9.815,13 | 26,07% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 100,39 | 9.815,13 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 0703 | RUFOS, CALHAS E CHAPINS |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 070301 | Rufo de concreto armado Fck=20 MPa, nas dimensões de 30x7 cm, moldado "in loco", inclusive forma e armação e desforma, conforme projeto | 50,90 | R$ | 182,78 | R$ | 9.303,50 | 24,72% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 50,90 | 9.303,50 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 070302 | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto | 21,05 | R$ | 282,57 | R$ | 5.948,10 | 15,80% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 21,05 | 5.948,10 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 070303 | Chapim de concreto s/ alvenaria de platibanda/muro, com pingadeira, moldado 'in loco', larg. 19 cm x var, conforme projeto | 56,70 | R$ | 17,51 | R$ | 992,82 | 2,64% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 56,70 | 992,82 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | R$ | 12.718,30 | 1,58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 080101 | Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para impermeabilização de fundações, baldrames, alicerces e muros de arrimo, a duas demãos | 107,72 | R$ | 24,87 | R$ | 2.679,00 | 21,06% |  | - |  | - |  | - |  | - | 34,72 | 863,49 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 73,00 | 1.815,51 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 080102 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat. | 28,19 | R$ | 356,13 | R$ | 10.039,30 | 78,94% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 28,19 | 10.039,30 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 09 | TETOS E FORROS |  |  |  | R$ | 5.209,43 | 0,65% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 090101 | Forro de gesso acabamento tipo liso | 111,17 | R$ | 46,86 | R$ | 5.209,43 | 100,00% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 111,17 | 5.209,43 |  | - |  | - |
| 10 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  | R$ | 43.304,70 | 5,39% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | 509,28 | R$ | 7,02 | R$ | 3.575,15 | 8,26% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 254,64 | 1.787,57 | 254,64 | 1.787,57 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 100102 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | 110,32 | R$ | 34,56 | R$ | 3.812,66 | 8,80% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 55,16 | 1.906,33 | 55,16 | 1.906,33 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 100103 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | 398,97 | R$ | 58,52 | R$ | 23.347,72 | 53,91% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 199,49 | 11.673,86 | 89,49 | 5.236,95 | 110,00 | 6.437,20 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1002 | ACABAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | , |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 100201 | Cerâmica 10 x 10 cm, cor azul escuro, marcas ref. Eliane, Cecrisa ou Portobello, empregando argamassa colante e rejunte pré-fabricado cinza esp. 0,5 cm | 15,03 | R$ | 110,87 | R$ | 1.666,38 | 3,85% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 15,03 | 1.666,38 |  | - |  | - |  | - |
| 100202 | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 33x61cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte | 40,14 | R$ | 80,34 | R$ | 3.224,85 | 7,45% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 40,14 | 3.224,85 |  | - |  | - |  | - |
| 100203 | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | 55,15 | R$ | 106,73 | R$ | 5.886,16 | 13,59% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 55,15 | 5.886,16 |  | - |  | - |  | - |
| 100204 | Acabamento de perfil "U" em alumínio anodizado fosco 1/2" | 95,46 | R$ | 18,77 | R$ | 1.791,78 | 4,14% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 95,46 | 1.791,78 |  | - |  | - |  | - |
| 11 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | R$ | 37.475,44 | 4,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110101 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | 33,75 | R$ | 67,49 | R$ | 2.277,79 | 6,08% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 33,75 | 2.277,79 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110102 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | 104,24 | R$ | 25,05 | R$ | 2.611,21 | 6,97% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 104,24 | 2.611,21 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1102 | ACABAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110201 | Piso cerâmico 60x60cm, PEI-4 cor bege ref. Marmore Crema Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado c/ argamassa de cimento colante, incl. rejuntamento 5mm Junta Plus cor palha | 22,74 | R$ | 67,10 | R$ | 1.525,85 | 4,07% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 22,74 | 1.525,85 |  | - |  | - |
| 110202 | Porcelanato técnico, dim. 60x60cm, ref. PANNA PLUS NA Arqtec Eliane ou equiv. utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII, incl. rejunte 2mm junta plus cor palha | 65,70 | R$ | 190,57 | R$ | 12.520,45 | 33,41% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 65,70 | 12.520,45 |  | - |  | - |
| 110203 | Piso em placas de granito branco arabesco, esp. 2 cm, apicoado, assentados e rejuntados com argamassa pré-fabricada | 15,80 | R$ | 280,25 | R$ | 4.427,95 | 11,82% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 15,80 | 4.427,95 |  | - |  | - |
| 110204 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | 22,86 | R$ | 96,42 | R$ | 2.204,16 | 5,88% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 22,86 | 2.204,16 |  | - |  | - |
| 1103 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0,00 | - |  | - |  | - |
| 110301 | Rodapé de granito branco arabesco esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco | 114,62 | R$ | 67,66 | R$ | 7.755,19 | 20,69% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 114,62 | 7.755,19 |  | - |  | - |
| 110302 | Soleira de granito branco arabesco esp. 2 cm e largura de 15 cm | 21,10 | R$ | 67,43 | R$ | 1.422,77 | 3,80% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 21,10 | 1.422,77 |  | - |  | - |
| 110303 | Peitoril em granito branco arabesco, com 2cm de espessura e 15cm de largura, assentado c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco e pingadeira | 14,00 | R$ | 98,87 | R$ | 1.384,18 | 3,69% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 14,00 | 1.384,18 |  | - |  | - |  | - |
| 110304 | Chapim em granito branco arabesco, esp. 2cm, largura de 17cm, assentado c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia, traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento c/cimento branco e pingadeira | 12,99 | R$ | 103,61 | R$ | 1.345,89 | 3,59% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 12,99 | 1.345,89 |  | - |  | - |  | - |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | R$ | 10.808,23 | 1,35% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120101 | Reservatório de polietileno de 1000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | 1,00 | R$ | 939,62 | R$ | 939,62 | 8,69% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 939,62 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120102 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm) | 1,00 | R$ | 151,56 | R$ | 151,56 | 1,40% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 151,56 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120103 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") | 1,00 | R$ | 20,45 | R$ | 20,45 | 0,19% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 20,45 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120104 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 32mm (1") | 2,00 | R$ | 31,17 | R$ | 62,34 | 0,58% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,00 | 62,34 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120105 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm (1 1/4") | 1,00 | R$ | 42,86 | R$ | 42,86 | 0,40% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 42,86 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120106 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | 1,00 | R$ | 79,74 | R$ | 79,74 | 0,74% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 79,74 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120107 | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | 1,00 | R$ | 114,41 | R$ | 114,41 | 1,06% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 114,41 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120108 | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") | 1,00 | R$ | 118,77 | R$ | 118,77 | 1,10% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 118,77 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1202 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC | - | R$ | - | R$ | - | 0,00% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0,00 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120201 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | 11,62 | R$ | 21,80 | R$ | 253,32 | 2,34% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 11,62 | 253,32 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120202 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | 22,05 | R$ | 24,42 | R$ | 538,46 | 4,98% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 22,05 | 538,46 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120203 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | 10,69 | R$ | 34,23 | R$ | 365,92 | 3,39% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 10,69 | 365,92 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120204 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | 4,00 | R$ | 46,95 | R$ | 187,80 | 1,74% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 4,00 | 187,80 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1203 | REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES DE PVC | - | R$ | - | R$ | - | 0,00% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120301 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | 3,48 | R$ | 36,38 | R$ | 126,60 | 1,17% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3,48 | 126,60 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120302 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | 22,60 | R$ | 47,09 | R$ | 1.064,23 | 9,85% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 22,60 | 1.064,23 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120303 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | 20,26 | R$ | 86,31 | R$ | 1.748,64 | 16,18% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 20,26 | 1.748,64 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120304 | Tubo PVC série R, para esgoto ou pluvial, diâm. 75mm, incl. escavação e aterro com areia | 5,15 | R$ | 79,64 | R$ | 410,15 | 3,79% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 5,15 | 410,15 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120305 | Tubo PVC série R, para esgoto ou pluvial. diâm. 100mm, incl. escavação e aterro com areia | 19,67 | R$ | 89,21 | R$ | 1.754,76 | 16,24% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 19,67 | 1.754,76 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1204 | CAIXAS EM PVC E SUPORTES | - | R$ | - | R$ | - | 0,00% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0,00 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120401 | Ralo hemisférico, tipo abacaxi, de ferro fundido diâm. 100mm | 3,00 | R$ | 45,86 | R$ | 137,58 | 1,27% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3,00 | 137,58 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120402 | Ralo hemisférico, tipo abacaxi, de ferro fundido diâm. 150mm | 1,00 | R$ | 72,90 | R$ | 72,90 | 0,67% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 72,90 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120403 | Caixa sifonada em PVC, dim. 100x100x50mm c/ grelha e porta grelha quadrados de aço inox | 4,00 | R$ | 83,27 | R$ | 333,08 | 3,08% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 4,00 | 333,08 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120404 | Prolongador em PVC para caixa sifonada 100mm | 4,00 | R$ | 32,81 | R$ | 131,24 | 1,21% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 4,00 | 131,24 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120405 | Suporte de fixação de tubulação no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), hmax=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und), cfe projeto | 6,00 | R$ | 26,67 | R$ | 160,02 | 1,48% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 6,00 | 160,02 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120406 | Suporte de fixação de tubulação no teto, através de cantoneira de ferro galv. 1/4"x2" e barra de aço zinc. diam. 3/4" c/rosca, cfe projeto | 4,00 | R$ | 142,80 | R$ | 571,20 | 5,28% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 4,00 | 571,20 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120407 | Suporte de fixação de tubulação no teto e/ou parede, através de abraçadeira em aço galvanizado, até diam. 4", incl. chumbador metálico galv. 3/8" cfe projeto | 6,00 | R$ | 36,38 | R$ | 218,28 | 2,02% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 6,00 | 218,28 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120408 | Ralo sifonado 100x40 cm c/ grelha em aço inox | 2,00 | R$ | 84,70 | R$ | 169,40 | 1,57% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,00 | 169,40 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120409 | Nicho em granito branco arabesco, medindo 40x20x7 cm, conforme projeto | 2,00 | R$ | 96,05 | R$ | 192,10 | 1,78% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,00 | 192,10 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1205 | DRENAGEM DA CLIMATIZAÇÃO | - | R$ | - | R$ | - | 0,00% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120501 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | 7,50 | R$ | 24,42 | R$ | 183,15 | 1,69% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 7,50 | 183,15 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 120502 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | 14,05 | R$ | 46,95 | R$ | 659,65 | 6,10% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 14,05 | 659,65 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | R$ | 21.234,19 | 2,64% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até máx 1,50m de profundidade, para abertura de valas para passagem de rede de instalações, inclusive reaterro apiloado em camadas de 20cm | 2,30 | R$ | 106,92 | R$ | 245,92 | 1,16% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,30 | 245,92 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130102 | Eletroduto flexível corrugado 1/2"(20mm), marca de referência TIGRE | 100,00 | R$ | 8,28 | R$ | 828,00 | 3,90% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 50,00 | 414,00 | 50,00 | 414,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130103 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | 150,00 | R$ | 9,46 | R$ | 1.419,00 | 6,68% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 50,00 | 473,00 | 50,00 | 473,00 | 50,00 | 473,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130104 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE | 60,00 | R$ | 10,34 | R$ | 620,40 | 2,92% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 25,00 | 258,50 |  | - | 30,00 | 310,20 |  | - | 5,00 | 51,70 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130105 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | 55,00 | R$ | 8,84 | R$ | 486,20 | 2,29% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 30,00 | 265,20 |  | - | 25,00 | 221,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130106 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | 2,00 | R$ | 13,67 | R$ | 27,34 | 0,13% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,00 | 27,34 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130107 | Caixa octogonal de 4x4", em PVC, ref. Tigreflex ou equivalente | 28,00 | R$ | 12,06 | R$ | 337,68 | 1,59% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 6,00 | 72,36 |  | - | 22,00 | 265,32 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130108 | Conjunto com suporte para caixa 4x2" e placa cega, ref. Pial Plus, Cemar, Legrand | 3,00 | R$ | 9,94 | R$ | 29,82 | 0,14% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3,00 | 29,82 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130109 | Conjunto com suporte para caixa 4x4" e placa cega, ref. Pial Plus, Cemar, Legrand | 1,00 | R$ | 17,60 | R$ | 17,60 | 0,08% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 17,60 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1302 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | - | R$ | - | R$ | - | 0,00% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130201 | QDLF Quadro distrib. energia, embutido, capac. p/ 30 minidisjuntores, Icc 10kA em 220V, c/barram trif. barra-neutro-terra, fab. em chapa de aço 12 USG c/ porta, espelho, trinco com fechad ch yale, cfe projeto (Des. ELE 02_02) | 1,00 | R$ | 3.023,39 | R$ | 3.023,39 | 14,24% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 3.023,39 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1303 | CABOS E FIOS | - | R$ | - | R$ | - | 0,00% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130301 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | 570,00 | R$ | 5,73 | R$ | 3.266,10 | 15,38% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 570,00 | 3.266,10 |  | - |  | - |  | - |
| 130302 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | 720,00 | R$ | 7,31 | R$ | 5.263,20 | 24,79% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 720,00 | 5.263,20 |  | - |  | - |  | - |
| 130303 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | 97,00 | R$ | 9,50 | R$ | 921,50 | 4,34% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 97,00 | 921,50 |  | - |  | - |  | - |
| 130304 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | 90,00 | R$ | 11,83 | R$ | 1.064,70 | 5,01% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 90,00 | 1.064,70 |  | - |  | - |  | - |
| 130305 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 16,0 mm2 | 24,00 | R$ | 26,43 | R$ | 634,32 | 2,99% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 24,00 | 634,32 |  | - |  | - |  | - |
| 130306 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 25,0 mm2 | 78,00 | R$ | 39,09 | R$ | 3.049,02 | 14,36% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 78,00 | 3.049,02 |  | - |  | - |  | - |
| 14 | OUTRAS INSTALAÇÕES |  |  |  | R$ | 40.272,32 | 5,01% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até máx 1,50m de profundidade, para abertura de valas para passagem de rede de instalações, inclusive reaterro apiloado em camadas de 20cm | 2,35 | R$ | 106,92 | R$ | 251,26 | 0,62% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,35 | 251,26 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 140102 | Caixa de derivação em pvc 4x2", ref. Tigreflex ou equivalente | 26,00 | R$ | 18,86 | R$ | 490,36 | 1,22% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 26,00 | 490,36 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 140103 | Caixa de PVC 4" x 4", ref. Tigreflex ou equivalente | 17,00 | R$ | 9,66 | R$ | 164,22 | 0,41% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 17,00 | 164,22 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 140104 | Caixa de passagem termoplástica IP 44 de embutir, dim. 150x150x75mm, c/ tampa aparafusada. ref: CEMAR CPE cod: 911002 ou similar | 14,00 | R$ | 67,30 | R$ | 942,20 | 2,34% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 14,00 | 942,20 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 140105 | Caixa de passagem termoplástica IP 44 de embutir, dim. 200x200x90mm, c/ tampa aparafusada. ref: CEMAR CPE cod: 911003 ou similar | 4,00 | R$ | 102,55 | R$ | 410,20 | 1,02% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 4,00 | 410,20 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 140106 | Perfilado perfurado em chapa de aço galvanizado nr.22, 38x38mm, sem tampa, incl. suportes p/ fixação e conexões, cfe projeto detalhe PR 02/02 | 30,00 | R$ | 30,19 | R$ | 905,70 | 2,25% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 30,00 | 905,70 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 140107 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | 35,00 | R$ | 21,65 | R$ | 757,75 | 1,88% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 35,00 | 757,75 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 140108 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | 40,00 | R$ | 38,16 | R$ | 1.526,40 | 3,79% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 40,00 | 1.526,40 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 140109 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | 10,00 | R$ | 25,04 | R$ | 250,40 | 0,62% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 10,00 | 250,40 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 140110 | Curva para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 50mm (1 1/2") | 4,00 | R$ | 20,88 | R$ | 83,52 | 0,21% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 4,00 | 83,52 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 140111 | Curva para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 32mm (1") | 14,00 | R$ | 12,35 | R$ | 172,90 | 0,43% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 14,00 | 172,90 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 140112 | Abraçadeira para eletroduto de 1 1/2" | 11,00 | R$ | 6,07 | R$ | 66,77 | 0,17% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 11,00 | 66,77 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 140113 | Abraçadeira tipo U para eletroduto de 1/2" a 1" | 3,00 | R$ | 6,10 | R$ | 18,30 | 0,05% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3,00 | 18,30 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 140114 | Ponto para rede lógica em caixa 4" x 2" de PVC rígido c/conector RJ-45, inclusive caixa 4" x 4" em PVC rígido com tampa cega | 6,00 | R$ | 408,99 | R$ | 2.453,94 | 6,09% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 6,00 | 2.453,94 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 140115 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 | 140,00 | R$ | 5,39 | R$ | 754,60 | 1,87% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 140,00 | 754,60 |  | - |  | - |  | - |
| 140116 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 16 U´s x 570mm | 1,00 | R$ | 699,67 | R$ | 699,67 | 1,74% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 699,67 |  | - |
| 140117 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | 2,00 | R$ | 34,92 | R$ | 69,84 | 0,17% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,00 | 69,84 |  | - |
| 140118 | Calha com 6 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | 2,00 | R$ | 124,04 | R$ | 248,08 | 0,62% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,00 | 248,08 |  | - |
| 140119 | Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | 1,00 | R$ | 1.850,62 | R$ | 1.850,62 | 4,60% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 1.850,62 |  | - |
| 140120 | Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 m | 14,00 | R$ | 27,83 | R$ | 389,62 | 0,97% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 14,00 | 389,62 |  | - |
| 140121 | Patch Cord Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 2,50 m, ref. Gigalan ou equiv. | 14,00 | R$ | 34,67 | R$ | 485,38 | 1,21% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 14,00 | 485,38 |  | - |
| 140122 | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19" | 2,00 | R$ | 428,31 | R$ | 856,62 | 2,13% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,00 | 856,62 |  | - |
| 140123 | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste até 100 pontos | 6,00 | R$ | 39,18 | R$ | 235,08 | 0,58% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 6,00 | 235,08 |  | - |
| 140124 | Velcro Rolo 20mm - Preto | 2,00 | R$ | 4,44 | R$ | 8,88 | 0,02% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,00 | 8,88 |  | - |
| 140125 | Porta equipamentos p/ 2 módulos RJ45, cor branca, ref. Dutotec X ou equiv | 5,00 | R$ | 54,59 | R$ | 272,95 | 0,68% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 5,00 | 272,95 |  | - |
| 140126 | Etiquetagem de cabos, cx e equip. c/ fita rotulada eletronica 18mmx8m ref TZ-241 Brother e anilhas numéricas mod MHG4/9 Hellermann ou equiv, cfe projeto | 1,00 | R$ | 174,29 | R$ | 174,29 | 0,43% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 174,29 |  | - |
| 1402 | SPDA |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 140201 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até máx 1,50m de profundidade, para abertura de valas para passagem de rede de instalações, inclusive reaterro apiloado em camadas de 20cm | 3,50 | R$ | 106,92 | R$ | 374,22 | 0,93% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3,50 | 374,22 |  | - |  | - |  | - |
| 140202 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | 16,00 | R$ | 46,30 | R$ | 740,80 | 1,84% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 16,00 | 740,80 |  | - |  | - |  | - |
| 140203 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | 75,00 | R$ | 80,69 | R$ | 6.051,75 | 15,03% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 75,00 | 6.051,75 |  | - |  | - |  | - |
| 140204 | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | 25,00 | R$ | 54,22 | R$ | 1.355,50 | 3,37% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 25,00 | 1.355,50 |  | - |  | - |  | - |
| 140205 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | 12,00 | R$ | 44,00 | R$ | 528,00 | 1,31% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 12,00 | 528,00 |  | - |  | - |  | - |
| 140206 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | 15,00 | R$ | 25,04 | R$ | 375,60 | 0,93% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 15,00 | 375,60 |  | - |  | - |  | - |
| 140207 | Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente | 15,00 | R$ | 6,36 | R$ | 95,40 | 0,24% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 15,00 | 95,40 |  | - |  | - |  | - |
| 140208 | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | 90,00 | R$ | 45,09 | R$ | 4.058,10 | 10,08% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 90,00 | 4.058,10 |  | - |  | - |  | - |
| 140209 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, c/ tampa de ferro, inclusive escavação e reaterro | 5,00 | R$ | 161,84 | R$ | 809,20 | 2,01% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 5,00 | 809,20 |  | - |  | - |  | - |
| 140210 | Curva horiz/vert 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente c/ acessórios de fixação | 18,00 | R$ | 31,64 | R$ | 569,52 | 1,41% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 18,00 | 569,52 |  | - |  | - |  | - |
| 140211 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | 5,00 | R$ | 265,79 | R$ | 1.328,95 | 3,30% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 5,00 | 1.328,95 |  | - |  | - |  | - |
| 140212 | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | 20,00 | R$ | 60,03 | R$ | 1.200,60 | 2,98% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 20,00 | 1.200,60 |  | - |  | - |  | - |
| 140213 | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | 100,00 | R$ | 10,92 | R$ | 1.092,00 | 2,71% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 100,00 | 1.092,00 |  | - |  | - |  | - |

2024-8NKF6X - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  27/09/2024 10:07  PÁGINA 2 / 4

| ITEM DA PLANILHA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Quant. | Preço Unitário | Preço Total | Inc. | PRAZO EM MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Dez./23 |  | Jan./24 |  | Fev./24 |  | Març./24 |  | Abr./24 |  | Mai./24 |  | Jun./24 |  | Jul./24 |  | Ago./24 |  | Set./24 |  | Out./24 |  | Nov./24 |  | Dez./24 |  | Jan./25 |  | Fev./25 |  | Mar./25 |  | Abr./25 |  |
|  | PLANILHA 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | R$ 2.093,53 | 0,26% | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total | Quantidade | V. total |
| 140214 | Fornec. e assentamento de parafuso inox autoatarrachante diam 4,2x32mm, para fixação de barra chata de spda, inclusive bucha de nylon nr 6 | 240,00 | R$ 11,16 | R$ 2.678,40 | 6,65% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 240,00 | 2.678,40 |  | - |  | - |  | - |
| 140215 | Fornec. e assentamento de parafuso cabeça chata em alumínio diam.1/4" x 5/8" e porca sextavada diam.1/4", para fixação de barra chata de spda, incl. bucha de nylon nr 6 | 80,00 | R$ 9,94 | R$ 795,20 | 1,97% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 80,00 | 795,20 |  | - |  | - |  | - |
| 140216 | Caixa de equalização de potenciais (BEP), med. 210x210x90mm, em aço, c/barramento e acessórios ref. TEL 552 da Termotécnica ou similar | 1,00 | R$ 505,99 | R$ 505,99 | 1,26% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 505,99 |  | - |  | - |  | - |
| 140217 | Teste do SPDA, incl. resistência da malha de aterramento e continuidade das descidas, laudo do responsável técnico c/ART, conforme NBR 5419-3/2015 | 1,00 | R$ 961,60 | R$ 961,60 | 2,39% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 961,60 |  | - |  | - |  | - |
| 1403 | TELEFONE E TV |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 140301 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-2 200x200x120mm | 1,00 | R$ 147,46 | R$ 147,46 | 0,37% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 147,46 |  | - |  | - |  | - |
| 140302 | Bloco BLI - 10 | 1,00 | R$ 25,08 | R$ 25,08 | 0,06% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 25,08 |  | - |  | - |  | - |
| 140303 | Anel guia para telefone | 2,00 | R$ 5,84 | R$ 11,68 | 0,03% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,00 | 11,68 |  | - |  | - |  | - |
| 140304 | Cabo telefônico CI diâmetro do condutor 50mm, 10 pares | 10,00 | R$ 13,52 | R$ 135,20 | 0,34% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 10,00 | 135,20 |  | - |  | - |  | - |
| 140305 | Abraçadeira para cabo telefônico nr. 2 | 8,00 | R$ 4,79 | R$ 38,32 | 0,10% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 8,00 | 38,32 |  | - |  | - |  | - |
| 140306 | Conjunto com suporte para caixa 4x2" e placa cega, ref. Pial Plus, Cemar, Legrand | 7,00 | R$ 9,94 | R$ 69,58 | 0,17% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 7,00 | 69,58 |  | - |  | - |  | - |
| 140307 | Conjunto com suporte para caixa 4x4" e placa cega, ref. Pial Plus, Cemar, Legrand | 3,00 | R$ 17,60 | R$ 52,80 | 0,13% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3,00 | 52,80 |  | - |  | - |  | - |
| 140308 | Fornec. e instalação de campainha tipo timbre, incl. caixas, eletroduto e cabo, ref. PIAL cód. 412,77 ou equiv. cfe projeto | 1,00 | R$ 398,43 | R$ 398,43 | 0,99% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 398,43 |  | - |
| 140309 | Fornec. e instalação de antena digital externa de TV UHF, até 3 pontos, incl. mastro FG 3/4", cxs PVC 4x2", cabo coaxial 75 Ohms, conexões e acessórios, cfe projeto | 1,00 | R$ 386,54 | R$ 386,54 | 0,96% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 386,54 |  | - |
| 1404 | PREV. COMBATE INCENDIO |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 140401 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | 2,00 | R$ 240,14 | R$ 480,28 | 1,19% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,00 | 480,28 |
| 140402 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | 1,00 | R$ 363,75 | R$ 363,75 | 0,90% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 363,75 |
| 140403 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | 2,00 | R$ 25,91 | R$ 51,82 | 0,13% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,00 | 51,82 |
| 140404 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CÓDIGO E5 (NT 14/2010- ES) ("EXTINTOR DE INCÊNDIO") | 2,00 | R$ 25,50 | R$ 51,00 | 0,13% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,00 | 51,00 |
| 15 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS |  |  | R$ 18.433,78 | 2,30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150101 | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente | 1,00 | R$ 3.280,11 | R$ 3.280,11 | 17,79% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 3.280,11 |  | - |
| 150102 | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | 2,00 | R$ 1.076,38 | R$ 2.152,76 | 11,68% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,00 | 2.152,76 |  | - |
| 150103 | Lavátorio de louça branca de canto p/ banheiro PNE, Coleção Master L.76.17, Ref. Deca ou equivalente, incl. válvula, sifão e engates metálicos cromados, exclusive torneira | 1,00 | R$ 1.947,82 | R$ 1.947,82 | 10,57% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 1.947,82 |  | - |
| 150104 | Tanque de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão e válvula cromados, exclusive torneira | 1,00 | R$ 1.342,64 | R$ 1.342,64 | 7,28% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 1.342,64 |  | - |
| 1502 | BANCADAS |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 150201 | Bancada de granito branco arabesco, dim. 1,0 x 0,50m esp. 2cm, c/ cuba de embutir em louça branca, ref. L37 Deca ou similar, incl. rodabanca h=15cm, válvula, sifão e engate cromados excl. torneira (WC Masc/Fem) | 2,00 | R$ 871,01 | R$ 1.742,02 | 9,45% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,00 | 1.742,02 |  | - |  | - |
| 150202 | Bancada de granito branco arabesco, dim. 1,97 x 0,62m esp. 2cm, c/ cuba de embutir aço inox 30x46cm, ref. Tramontina ou similar, incl. rodobanca h=13cm, faixa frontal h=6cm, válvula, sifão e engate cromados excl. torneira (Copa) | 1,00 | R$ 1.607,53 | R$ 1.607,53 | 8,72% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 1.607,53 |  | - |  | - |
| 1503 | METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 150301 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | 2,00 | R$ 148,88 | R$ 297,76 | 1,62% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,00 | 297,76 |  | - |
| 150302 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | 2,00 | R$ 133,11 | R$ 266,22 | 1,44% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,00 | 266,22 |  | - |
| 150303 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | 3,00 | R$ 207,16 | R$ 621,48 | 3,37% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3,00 | 621,48 |  | - |
| 150304 | Torneira cromada de bancada p/ cozinha, c/ bica móvel e arejadores articuláveis, ref. Targa 1167C40 Deca, Fabrimar ou similar | 1,00 | R$ 185,21 | R$ 185,21 | 1,00% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 185,21 |  | - |
| 150305 | Torneira de pressão com acionamento manual e fechamento automatico, cromada diâm. 1/2", para lavatório, marcas de referência acquapress Fabrimar, presmatic Docol, Deca ou equivalente | 3,00 | R$ 248,18 | R$ 744,54 | 4,04% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3,00 | 744,54 |  | - |
| 150306 | Torneira cromada de parede p/tanque, c/arejador e adaptador mangueira, ref. 1153 C34 Max Deca. Docol ou similar | 1,00 | R$ 237,56 | R$ 237,56 | 1,29% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 237,56 |  | - |
| 150307 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | 3,00 | R$ 339,93 | R$ 1.019,79 | 5,53% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3,00 | 1.019,79 |  | - |
| 150308 | Caixa de descarga de embutir, c/ registro incorporado, acionamento frontal mod. M9000 ref. Montana ou similar | 1,00 | R$ 1.201,47 | R$ 1.201,47 | 6,52% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 1.201,47 |  | - |
| 150309 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | 2,00 | R$ 173,12 | R$ 346,24 | 1,88% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,00 | 346,24 |
| 150310 | Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca | 3,00 | R$ 67,91 | R$ 203,73 | 1,11% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3,00 | 203,73 |
| 150311 | Dispenser para papel higiênico em rolo, de plástico ABS branco, ref. 70190 Melhoramentos ou equivalente, fixado com parafusos e buchas | 3,00 | R$ 111,86 | R$ 335,58 | 1,82% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3,00 | 335,58 |
| 150312 | Dispenser para papel toalha, interfolhado, de plástico ABS branco, ref. 70070 Melhoramentos ou equivalente, fixado com parafusos e buchas | 3,00 | R$ 109,36 | R$ 328,08 | 1,78% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3,00 | 328,08 |
| 150313 | Dispenser para sabonete líquido, de plástico ABS branco, ref. 70090 Melhoramentos ou equivalente, com reservatório, fixado com parafusos e buchas | 3,00 | R$ 118,46 | R$ 355,38 | 1,93% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3,00 | 355,38 |
| 150314 | Filtro longo AP230, marca de referência Aqualar, com refil (vela) | 1,00 | R$ 217,86 | R$ 217,86 | 1,18% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 217,86 |
| 16 | APARELHOS ELÉTRICOS |  |  | R$ 22.533,37 | 2,81% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1601 | LUMINÁRIAS |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 160101 | Luminária LED de embutir, completa, corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente, difusor translúcido, equipada c/ placa LED SMD alto desempenho, Driver fullrange (100-250V), 18W - ref. EAA01-E1750850 Lumicenter ou equiv. | 4,00 | R$ 297,56 | R$ 1.190,24 | 5,28% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 4,00 | 1.190,24 |  | - |
| 160102 | Luminária LED de embutir, completa, corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente, difusor translúcido, equipada c/ placa LED SMD alto desempenho, Driver fullrange (100-250V), 36W - ref. EAA02-E3500850 Lumicenter ou equiv. | 4,00 | R$ 451,44 | R$ 1.805,76 | 8,01% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 4,00 | 1.805,76 |  | - |
| 160103 | Luminária LED tipo downlight embutir, 9W, ch aço microtextura branca, difusor poliest. translúcido, 3000/5000k, c/ LED SMD alto desempenho ref. EF73-E0850850 Lumicenter, Taschiba, Intral ou equiv | 14,00 | R$ 44,98 | R$ 629,72 | 2,79% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 14,00 | 629,72 |  | - |
| 160104 | Luminária LED tipo downlight embutir, 12W, ch aço microtextura branca, difusor poliest. translúcido, 3000/5000k, c/ LED SMD alto desempenho ref. EF74-E1200850 Lumicenter, Taschiba, Intral ou equiv | 5,00 | R$ 53,52 | R$ 267,60 | 1,19% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 5,00 | 267,60 |  | - |
| 160105 | Projetor LED c/ drive integrado, de alumínio e difusor em vidro, placa LED SMD alto desempenho, fullrange (100-250V), IP-65, 120º, 10W, 6500k ref. Luna cod:06052 Intral ou equiv. | 3,00 | R$ 101,23 | R$ 303,69 | 1,35% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3,00 | 303,69 |  | - |
| 160106 | Projetor LED c/ drive integrado, de alumínio e difusor em vidro, placa LED SMD alto desempenho, fullrange (100-250V), IP-65, 120º, 30W, 6500k ref. Luna cod:06053 Intral ou equiv. | 3,00 | R$ 124,75 | R$ 374,25 | 1,66% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3,00 | 374,25 |  | - |
| 160107 | Arandela de sobrepor, tipo tartaruga, compl. c/ placa LED e Driver, corpo em alumínio extrudado e pintura eletrostática, alto brilho, bivolt, 8W, ref.: 303584 Brilia ou equiv. | 2,00 | R$ 96,66 | R$ 193,32 | 0,86% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,00 | 193,32 |  | - |
| 160108 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | 3,00 | R$ 242,37 | R$ 727,11 | 3,23% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3,00 | 727,11 |  | - |
| 1602 | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 160201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | 21,00 | R$ 38,56 | R$ 809,76 | 3,59% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 21,00 | 809,76 |  | - |  | - |  | - |
| 160202 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | 1,00 | R$ 46,28 | R$ 46,28 | 0,21% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 46,28 |  | - |  | - |  | - |
| 160203 | Tomada dupla, padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" de dois postos horizontal ref: Pial Plus, Cemar, Legrand | 3,00 | R$ 36,51 | R$ 109,53 | 0,49% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3,00 | 109,53 |  | - |  | - |  | - |
| 160204 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 2 polos universal 10A/250V, c/ placa 4x2" de dois postos horiz. ref. Pial, Cemar, Legrand | 1,00 | R$ 37,75 | R$ 37,75 | 0,17% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 37,75 |  | - |  | - |  | - |
| 160205 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2", ref. Pial, Cemar, Legrand | 3,00 | R$ 42,89 | R$ 128,67 | 0,57% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3,00 | 128,67 |  | - |  | - |  | - |
| 160206 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2", ref. Pial, Cemar, Legrand | 4,00 | R$ 34,96 | R$ 139,84 | 0,62% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 4,00 | 139,84 |  | - |  | - |  | - |
| 160207 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tecla paralelo, 2 polos universal 10A/250V, c/ placa 4x2" de dois postos horiz. ref. Pial, Cemar, Legrand | 1,00 | R$ 32,47 | R$ 32,47 | 0,14% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 32,47 |  | - |  | - |  | - |
| 160208 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | 1,00 | R$ 57,99 | R$ 57,99 | 0,26% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 57,99 |  | - |  | - |  | - |
| 160209 | Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" | 1,00 | R$ 81,02 | R$ 81,02 | 0,36% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 81,02 |  | - |  | - |  | - |
| 160210 | Módulo de saída de fio, c/ furo 11mm, linha branca, PIAL, FAME ou equivalente | 15,00 | R$ 9,94 | R$ 149,10 | 0,66% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 15,00 | 149,10 |  | - |  | - |  | - |
| 1603 | AR REFRIGERADO |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 160301 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | 1,00 | R$ 2.384,47 | R$ 2.384,47 | 10,58% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 2.384,47 |
| 160302 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | 2,00 | R$ 3.968,82 | R$ 7.937,64 | 35,23% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,00 | 7.937,64 |
| 160303 | Linhas frigorígenas, compl, com tubos de cobre 1/4" e 3/8", incl conexões e acessórios, isolamento c/ espuma elastomérica flexível e=12 mm Ø 3/4" e fita pvc isolante, cabo PP 4x2,5mm2, p/ split 9.000 BTU'S. | 4,40 | R$ 179,45 | R$ 789,58 | 3,50% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 4,40 | 789,58 |
| 160304 | Linhas frigorígenas, compl, com tubos de cobre 1/4" e 1/2", incl conexões e acessórios, isolamento c/ espuma elastomérica flexível e=12 mm Ø 3/4" e fita pvc isolante, cabo PP 4x2,5mm2, p/ split 18.000 BTU'S. | 16,00 | R$ 198,45 | R$ 3.175,20 | 14,09% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 16,00 | 3.175,20 |
| 1604 | AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÕES | - | R$ - | R$ - | 0,00% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 160401 | Kit de automação para portão, até 500kg e 4m comprimento, com motor de 1/4HP, monofásico, 220V, inclusive cremalheira, sinaleira, placa de comando p/ controle remoto, ref. PPA DZ RIO, KDZ Garen ou equiv. | 1,00 | R$ 940,92 | R$ 940,92 | 4,18% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 940,92 |
| 1605 | OUTROS APARELHOS |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 160501 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | 2,00 | R$ 110,73 | R$ 221,46 | 0,98% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,00 | 221,46 |  | - |
| 17 | PINTURA |  |  | R$ 24.596,67 | 3,06% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | 111,17 | R$ 13,08 | R$ 1.454,10 | 5,91% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 33,35 | 436,23 | 77,82 | 1.017,87 |  | - |
| 170102 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | 399,19 | R$ 16,80 | R$ 6.706,39 | 27,27% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 199,60 | 3.353,20 | 199,60 | 3.353,20 |  | - |
| 170103 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | 111,17 | R$ 25,53 | R$ 2.838,17 | 11,54% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 33,35 | 851,45 | 77,82 | 1.986,72 |  | - |
| 170104 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | 399,19 | R$ 25,40 | R$ 10.139,43 | 41,22% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 199,60 | 5.069,71 | 199,60 | 5.069,71 |  | - |
| 1702 | SOBRE MADEIRA |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 170201 | Lixamento manual de madeira para aplicação de fundo ou pintura | 41,02 | R$ 1,58 | R$ 64,81 | 0,26% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 41,02 | 64,81 |  | - |
| 170202 | Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | 41,02 | R$ 27,16 | R$ 1.114,10 | 4,53% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 41,02 | 1.114,10 |  | - |
| 1703 | SOBRE METAL |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 170301 | Preparo e limpeza manual de superfície metálica, utilizando lixa e raspadeira | 61,83 | R$ 11,88 | R$ 734,54 | 2,99% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 61,83 | 734,54 |  | - |
| 170302 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | 61,83 | R$ 24,99 | R$ 1.545,13 | 6,28% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 61,83 | 1.545,13 |  | - |
| 18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS |  |  | R$ 25.539,71 | 3,18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180101 | Escada de marinheiro em tubo de ferro galvanizado, fixada em mureta base de concreto armado 30x40x100cm e chumbador passante, c/ pintura esmalte sintético cor grafite e tratamento anticorrosivo, cfe. projeto | 4,31 | R$ 923,53 | R$ 3.980,41 | 15,59% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 4,31 | 3.980,41 |
| 180102 | Fornec. e instalação de corrimão duplo de tubos de aço inox ø 1.1/2", h=92cm e 70cm, fixado c/ suportes ø 1/2", bordas arredondadas, conf. projeto | 10,91 | R$ 227,18 | R$ 2.478,53 | 9,70% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 10,91 | 2.478,53 |
| 180103 | Fornec. e instalação de guarda-corpo em tubos de aço inox, ø 2" e ø 3/4", h=110cm, fixado no piso, acab. c/ canoplas, conf. projeto | 1,03 | R$ 368,68 | R$ 379,74 | 1,49% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,03 | 379,74 |
| 180104 | Fornec. e instalação de guarda-corpo c/ corrimão duplo integrado, em tubos de aço inox, g.c ø 2" e ø 3/4", h=110cm, e cor. ø 1.1/2" c/suportes ø 3/4", h=92cm e 70cm, fixado no piso, acab. c/ canoplas, conf. projeto | 7,04 | R$ 439,86 | R$ 3.096,61 | 12,12% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 7,04 | 3.096,61 |
| 180105 | Brasão da Polícia Militar do Espírito Santo, em chapa de aço inox, gravura em baixo relevo pintado colorido, altura de 50cm e largura de 40cm, conforme detalhe | 1,00 | R$ 903,10 | R$ 903,10 | 3,54% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 903,10 |
| 180106 | Fornec. e instalação de letreiro tipo caixa, de aço inox escovado, com dizeres "GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÙBLICA E DEFESA SOCIAL", alt. letras h=15cm | 1,00 | R$ 8.910,93 | R$ 8.910,93 | 34,89% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 8.910,93 |
| 180107 | Fornec. e instalação de letreiro tipo caixa, em chapa galvanizada pintada na cor azul, com dizeres "DPM DO BAIRRO DA PENHA - 4ª CIA - 1º BPM DA PMES", alt. de letras h=20cm | 1,00 | R$ 3.968,66 | R$ 3.968,66 | 15,54% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 3.968,66 |
| 180108 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | 1,00 | R$ 856,90 | R$ 856,90 | 3,36% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1,00 | 856,90 |
| 1802 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 180201 | Limpeza geral da obra (edificação) | 87,00 | R$ 11,09 | R$ 964,83 | 3,78% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 87,00 | 964,83 |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Valor total da obra: |  |  |  | R$ 803.053,55 | Valor Mensal: | R$ 33.585,14 | 4,18% | R$ 12.312,01 | 1,53% | R$ 19.046,45 | 2,37% | R$ 45.719,08 | 5,69% | R$ 14.504,01 | 1,81% | R$ 14.552,12 | 1,81% | R$ 27.650,28 | 3,44% | R$ 11.369,58 | 1,42% | R$ 23.648,59 | 2,94% | R$ 34.349,52 | 4,28% | R$ 94.829,27 | 11,81% | R$ 106.577,40 | 13,27% | R$ 68.757,62 | 8,56% | R$ 92.283,36 | 11,49% | R$ 62.247,96 | 7,75% | R$ 97.640,29 | 12,16% | R$ 43.980,88 | 5,48% |
|  |  |  |  |  | Valor Acumulado: | R$ 33.585,14 | 4,18% | R$ 45.897,15 | 5,72% | R$ 64.943,60 | 8,09% | R$ 110.662,69 | 13,78% | R$ 125.166,70 | 15,59% | R$ 139.718,81 | 17,40% | R$ 167.369,09 | 20,84% | R$ 178.738,67 | 22,26% | R$ 202.387,26 | 25,20% | R$ 236.736,79 | 29,48% | R$ 331.566,06 | 41,29% | R$ 438.143,45 | 54,56% | R$ 506.901,07 | 63,12% | R$ 599.184,43 | 74,61% | R$ 661.432,39 | 82,36% | R$ 759.072,67 | 94,52% | R$ 803.053,55 | 100,00% |

2024-8NKF6X - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  27/09/2024 10:07  PÁGINA 3 / 4

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

# LUIS CLAUDIO SOARES BASTOS

LIDER DE EQUIPE CEO-E I - DER - GOVES

assinado em 27/09/2024 10:07:31 -03:00

# ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI

TECNICO OPERACIONAL CEO-E I - DER - GOVES

assinado em 27/09/2024 06:15:18 -03:00

2024-8NKF6X - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  27/09/2024 10:07  PÁGINA 4 / 4

# LUCIANO LAUERS CAETANO

CIDADÃO

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 27/09/2024 10:07:31 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por LUIS CLAUDIO SOARES BASTOS (LIDER DE EQUIPE - CEO-E I - DER - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2024-8NKF6X

assinado em 25/09/2024 13:02:17 -03:00