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Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024
Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA
PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES
ADITIVOS ANTERIORES
(Acréscimos/descréscimos)
ORÇAMENTO PROPOSTO
MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
ITEM
DESCRIÇÃO
Unid. Quant. Valor Unit.
(A)	(B)
Total (C = A*B)
Quant.	Valor
(D)	E = (D*B)
Qt.Acres. Qt.Decres.
(F)	(G)
Total (H = | (F*B) -
(G*B) | )
Preço Ref.	Valor Ref. (J	Valor
(I)	= (A+D+F - G) *	Contratado
I)	(K=(A+D+F - G)
* B)








	01
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	

	0101
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
	

	010101
	Demolição de piso de tábuas
	m2
	104,43
	18,55
	1.937,18
	0
	0,00
	55,97
	0
	1.038,24
	21,57
	3.459,83
	2.975,42

	010102
	Retirada de forro em PVC
	m2
	165,3
	6,92
	1.143,88
	0
	0,00
	48,8
	0
	337,70
	8,05
	1.723,50
	1.481,57

	010103
	Retirada de aparelhos sanitários
	und
	1
	21,31
	21,31
	0
	0,00
	3
	0
	63,93
	24,78
	99,12
	85,24

	010104
	Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica
	m
	19,77
	2,39
	47,25
	0
	0,00
	113,36
	0
	270,93
	2,78
	370,10
	318,18

	010105
	Retirada de ar condicionado
	und
	6
	22,55
	135,30
	0
	0,00
	
	
	
	26,22
	157,32
	135,30

	010106
	Retirada de Calha metálica
	m
	43,54
	3,82
	166,32
	0
	0,00
	
	
	
	4,44
	193,32
	166,32

	010107
	Retirada de torneiras e registros
	und
	2
	11,27
	22,54
	0
	0,00
	
	
	
	13,11
	26,22
	22,54

	010108
	Retirada de caixas/quadros elétricos
	und
	1
	15,31
	15,31
	0
	0,00
	
	
	
	17,80
	17,80
	15,31

	010109
	Retirada de espelho
	m2
	4,41
	6,38
	28,14
	0
	0,00
	
	
	
	7,42
	32,72
	28,14

	010110
	Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)
	und
	5
	11,27
	56,35
	0
	0,00
	
	
	
	13,11
	65,55
	56,35

	010111
	Retirada de fechadura em portas
	und
	3
	25,08
	75,24
	0
	0,00
	
	
	
	29,16
	87,48
	75,24

	010112
	Retirada de válvulas de descarga
	und
	1
	11,27
	11,27
	0
	0,00
	
	
	
	13,11
	13,11
	11,27

	010113
	Retirada de Ventokit
	und
	2
	11,27
	22,54
	0
	0,00
	
	
	
	13,11
	26,22
	22,54

	010114
	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto
	m2
	4,82
	26,79
	129,13
	0
	0,00
	
	
	
	31,15
	150,14
	129,13
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Total do Item 01 :	3.811,76	0,00

Sub-Total Acréscimo :

1.710,80
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02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

Sub-Total Decréscimo :	0,00
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(A)	(B)
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Quant.	Valor
(D)	E = (D*B)
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(F)	(G)
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(G*B) | )
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I)	(K=(A+D+F - G)
* B)








	020101
	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0
	m2
	8
	277,47
	2.219,76
	0
	0,00
	322,64
	2.581,12
	2.219,76

	
	m, padrão DER
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	020102
	Locação de andaime metálico para trabalho
	m2
	138,59
	25,19
	3.491,08
	0
	0,00
	29,29
	4.059,30
	3.491,08

	
	em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 mês) inclusive frete, montagem e
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	desmontagem
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0202
	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	020201
	Barracão para almoxarifado área de
	m2
	10,9
	506,75
	5.523,58
	0
	0,00
	624,13
	6.803,02
	5.523,58

	
	10.90m2, de chapa de compensado 12mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	cobertura de telha de fibrocimento de 6mm,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	inclusive ponto de luz, conf. projeto (2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	utilizações)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	020202
	Barracão para escritório com sanitário área
	m2
	14,5
	681,94
	9.888,13
	0
	0,00
	839,46
	12.172,17
	9.888,13

	
	14.50m2, de chapa de compens. 12mm e
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	pontalete 8x8cm, piso cimentado e
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ponto de luz e cx. de inspeção, conf.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	projeto (2 utilizações)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	020203
	Unidade de sanitário e vestiário para até 20
	und
	1
	12.119,37
	12.119,37
	0
	0,00
	16.417,87
	16.417,87
	12.119,37

	
	func. área 18.15m2, paredes de chapa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(2 utilizações)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	020204
	Galpão para corte e armação com área de
	m2
	6
	216,04
	1.296,24
	0
	0,00
	286,09
	1.716,54
	1.296,24

	
	6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e
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ADITIVOS ANTERIORES
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Unid. Quant. Valor Unit.
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(G*B) | )
Preço Ref.	Valor Ref. (J	Valor
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	contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)
	

	020205
	Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)
	und
	1
	1.510,30
	1.510,30
	0
	0,00
	1.988,72
	1.988,72
	1.510,30

	020206
	Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)
	m
	25
	38,04
	951,00
	0
	0,00
	47,72
	1.193,00
	951,00

	020207
	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)
	m
	20
	515,83
	10.316,60
	0
	0,00
	657,94
	13.158,80
	10.316,60

	020208
	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)
	m
	25
	402,47
	10.061,75
	0
	0,00
	514,50
	12.862,50
	10.061,75





Total do Item 02 :	57.377,81	0,00

Sub-Total Acréscimo :

0,00

Sub-Total Decréscimo :	0,002024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 3 / 20


	03
	MOVIMENTO DE TERRA
	

	0301
	TRANSPORTES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	030101
	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe
	m3
	13,65
	84,02
	1.146,87
	0
	0,00
	6
	0
	504,12
	97,70
	1.919,80
	1.650,99
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	ITEM
	DESCRIÇÃO
	Unid. Quant. Valor Unit.
(A)	(B)
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(G*B) | )
	Preço Ref.	Valor Ref. (J	Valor
(I)	= (A+D+F - G) *	Contratado
I)	(K=(A+D+F - G)
* B)


A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B),
incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada



Total do Item 03 :	1.146,87	0,00

Sub-Total Acréscimo :

504,12

Sub-Total Decréscimo :	0,002024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 4 / 20


	04
	ESTRUTURAS
	

	0401
	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
	

	040101
	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
	m3
	6,1
	881,70
	5.378,37
	0
	0,00
	1.025,23
	6.253,90
	5.378,37

	040102
	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)
	m2
	60,33
	113,09
	6.822,72
	0
	0,00
	131,50
	7.933,40
	6.822,72

	040103
	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
	kg
	230,63
	13,02
	3.002,80
	0
	0,00
	15,14
	3.491,74
	3.002,80

	040104
	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm
	kg
	72,89
	13,54
	986,93
	0
	0,00
	15,74
	1.147,29
	986,93

	040105
	Aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi, marca de ref. SIKA - SIKADUR 32
	m2
	9,64
	390,72
	3.766,54
	0
	0,00
	454,33
	4.379,74
	3.766,54
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Total do Item 04 :	19.957,36	0,00

Sub-Total Acréscimo :

0,00

Sub-Total Decréscimo :	0,00

	05
	ESQUADRIAS DE MADEIRA
	

	0501
	FERRAGENS
	

	050101
	Fechadura de segurança modelo bico de papagaio, ref.: 60066, marca de ref.: Keso ou similar
	und
	2
	207,16
	414,32
	0
	0,00
	240,88
	481,76
	414,32

	050102
	Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente
	und
	3
	145,19
	435,57
	0
	0,00
	168,83
	506,49
	435,57





Total do Item 05 :	849,89	0,00

Sub-Total Acréscimo :

0,00



06	ESQUADRIAS METÁLICAS
0601	REVISÕES E REPAROS
060101	Substituição de trilho para janela de correr	m	6

15,10

90,60

Sub-Total Decréscimo :	0,00
0	0,00	17,56	105,36	90,60

Total do Item 06 :	90,60	0,00

Sub-Total Acréscimo :

0,00

Sub-Total Decréscimo :	0,002024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 5 / 20


	07
	VIDROS E ESPELHOS
	

	0701
	ESPELHOS
	

	070101
	Espelho 4mm, dim. 1,00 x 0,97m, na cor prata, fixado com botão francês
	und
	2
	618,19
	1.236,38
	0
	0,00
	718,82
	1.437,64
	1.236,38

	070102
	Espelho 4mm, dim. 1,00 x 1,22m, na cor prata, fixado com botão francês
	und
	1
	773,66
	773,66
	0
	0,00
	899,61
	899,61
	773,66
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* B)
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070103	Espelho 4mm, dim. 1,00 x 1,25m, na cor prata, fixado com botão francês

und	1

792,32

792,32

0	0,00	921,30	921,30	792,32

Total do Item 07 :	2.802,36	0,00

Sub-Total Acréscimo :

0,00

Sub-Total Decréscimo :	0,0008
IMPERMEABILIZAÇÃO

0801
PISO E LAJES

080101
Impermeabilização manta asfáltica com acabamento em polietileno e reforçada com não-tecido de poliéster 3,0mm, tipo III (NBR 9952), acabamento PP, uma camada
m2
62,3
99,01
6.168,32
0
0,00
48,3
0
4.782,18
115,13
12.733,38
10.950,51
080102
Fornecimento e colocação de Lona plástica preta
m2
89,42
2,00
178,84
0
0,00



2,33
208,35
178,84














Total do Item 08 :	6.347,16	0,00












Sub-Total Acréscimo :












4.782,18



09	COBERTURA
0901	RUFOS E CALHAS
090101	Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm





m	43,54





233,54





10.168,33

Sub-Total Decréscimo :	0,00



0	0,00	271,56	11.823,72	10.168,33




Total do Item 09 :	10.168,33	0,00

Sub-Total Acréscimo :

0,00



10	TETOS E FORROS
1001	REBAIXAMENTOS
100101	Forro PVC branco L = 20 cm, frisado,	m2	165,3





94,34





15.594,40





0	0,00

Sub-Total Decréscimo :	0,00



48,8	0	4.603,79





109,70	23.486,77	20.198,19
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estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado
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Total do Item 10 :	15.594,40	0,00

Sub-Total Acréscimo :

4.603,79

Sub-Total Decréscimo :	0,00

	11
	REVESTIMENTO DE PAREDES
	

	1101
	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
	

	110101
	Chapisco de argamassa de cimento e areia
	m2
	57,01
	8,02
	457,22
	0
	0,00
	9,33
	531,90
	457,22

	
	média ou grossa lavada, no traço 1:3,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	espessura 5 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1102
	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110201
	Reboco tipo paulista de argamassa de
	m2
	57,01
	63,58
	3.624,70
	0
	0,00
	73,93
	4.214,75
	3.624,70

	
	cimento, cal hidratada CH1 e areia média
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ou grossa lavada no traço 1:0.5:6,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	espessura 25 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Total do Item 11 :	4.081,92	0,00

Sub-Total Acréscimo :

0,00

Sub-Total Decréscimo :	0,002024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 7 / 20


	12
	PISOS INTERNOS E EXTERNOS
	

	1201
	CONTRAPISO
	

	120101
	Painel wall de madeira com dim. 1,20x2,50m e esp. 40mm
	m2
	104,43
	236,53
	24.700,83
	0
	0,00
	298,29
	31.150,42
	24.700,83

	1202
	ACABAMENTOS
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Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024
Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA
PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES
ADITIVOS ANTERIORES
(Acréscimos/descréscimos)
ORÇAMENTO PROPOSTO
MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
ITEM
DESCRIÇÃO
Unid. Quant. Valor Unit.
(A)	(B)
Total (C = A*B)
Quant.	Valor
(D)	E = (D*B)
Qt.Acres. Qt.Decres.
(F)	(G)
Total (H = | (F*B) -
(G*B) | )
Preço Ref.	Valor Ref. (J	Valor
(I)	= (A+D+F - G) *	Contratado
I)	(K=(A+D+F - G)
* B)








	120201
	Piso argamassa alta resistência tipo
	m2
	89,42
	145,55
	13.015,08
	0
	0,00
	
	
	
	169,24
	15.133,44
	13.015,08

	
	granilite ou equiv de qualidade
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	comprovada, esp de 10mm, com juntas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	plástica em quadros de 1m, na cor natural,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	com acabamento anti-derrapante
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	mecanizado, inclusive regularização
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	e=3.0cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120202
	Piso cerâmico esmaltado, PEI 5,
	m2
	58,23
	82,00
	4.774,86
	0
	0,00
	53,87
	0
	4.417,34
	95,35
	10.688,74
	9.192,20

	
	acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	assentado com argamassa de cimento
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	colante, inclusive rejuntamento
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120203
	Piso em chapa xadrez de alumínio, dim
	m2
	48,3
	372,31
	17.982,57
	0
	0,00
	
	
	
	432,92
	20.910,04
	17.982,57

	
	6000 x 1250mm, esp. 1,5mm, rebitada e
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	vedada através de silicone veda calha,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Permecal ou equivalente
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1203
	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120301
	Rodapé de cerâmica PEI-5, para piso
	m
	19,77
	18,14
	358,63
	0
	0,00
	113,36
	0
	2.056,35
	21,09
	2.807,71
	2.414,98

	
	cerâmico 45x45cm, assentado com
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	argamassa de cimento cola h = 7.0 cm,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	inclusive rejuntamento
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Total do Item 12 :	60.831,97	0,00

Sub-Total Acréscimo :

6.473,69

Sub-Total Decréscimo :	0,002024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 8 / 20


	13
	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
	

	1301
	ENTRADA DE ÁGUA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130101
	Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" -
	und
	1
	797,88
	797,88
	0
	0,00
	927,77
	927,77
	797,88
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Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024
Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA
PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES
ADITIVOS ANTERIORES
(Acréscimos/descréscimos)
ORÇAMENTO PROPOSTO
MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
ITEM
DESCRIÇÃO
Unid. Quant. Valor Unit.
(A)	(B)
Total (C = A*B)
Quant.	Valor
(D)	E = (D*B)
Qt.Acres. Qt.Decres.
(F)	(G)
Total (H = | (F*B) -
(G*B) | )
Preço Ref.	Valor Ref. (J	Valor
(I)	= (A+D+F - G) *	Contratado
I)	(K=(A+D+F - G)
* B)








	
	padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe
	

	1302
	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
	

	130201
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm.
	m
	274,1
	28,01
	7.677,54
	0
	0,00
	32,57
	8.927,44
	7.677,54

	
	25mm (3/4"), inclusive conexões
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130202
	Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm.
	m
	13
	39,26
	510,38
	0
	0,00
	45,65
	593,45
	510,38

	
	32mm (1"), inclusive conexões
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1303
	REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130301
	Adaptador de PVC soldável com flanges
	und
	2
	22,99
	45,98
	0
	0,00
	26,73
	53,46
	45,98

	
	livres para caixa d'água, diâmetro 25mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(3/4")
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1304
	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130401
	Tubo de PVC rígido soldável branco, para
	m
	19
	40,90
	777,10
	0
	0,00
	47,56
	903,64
	777,10

	
	esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	conexões
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130402
	Tubo de PVC rígido soldável branco, para
	m
	23,6
	97,03
	2.289,91
	0
	0,00
	112,82
	2.662,55
	2.289,91

	
	esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	conexões
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Total do Item 13 :	12.098,79	0,00

Sub-Total Acréscimo :

0,00

Sub-Total Decréscimo :	0,002024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 9 / 20


14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024
Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA
PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES
ADITIVOS ANTERIORES
(Acréscimos/descréscimos)
ORÇAMENTO PROPOSTO
MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
ITEM
DESCRIÇÃO
Unid. Quant. Valor Unit.
(A)	(B)
Total (C = A*B)
Quant.	Valor
(D)	E = (D*B)
Qt.Acres. Qt.Decres.
(F)	(G)
Total (H = | (F*B) -
(G*B) | )
Preço Ref.	Valor Ref. (J	Valor
(I)	= (A+D+F - G) *	Contratado
I)	(K=(A+D+F - G)
* B)








	1401
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	

	140101
	Quadro de distribuição de energia trifásico, de embutir, capacidade de 150A, para 32 circuitos
	und
	1
	969,94
	969,94
	0
	0,00
	1.127,84
	1.127,84
	969,94

	1402
	CAIXAS DE PASSAGEM
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140201
	Caixa de Passagem de sobrepor, com tampa, em PVC 200x200x100mm
	und
	1
	112,63
	112,63
	0
	0,00
	130,97
	130,97
	112,63

	1403
	CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140301
	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref.
Siemens, GE, Schneider ou equivalente
	und
	2
	24,37
	48,74
	0
	0,00
	28,34
	56,68
	48,74

	140302
	Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref.
Siemens, GE, Schneider ou equivalente
	und
	6
	24,37
	146,22
	0
	0,00
	28,34
	170,04
	146,22

	140303
	Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref.
Siemens, GE, Schneider ou equivalente
	und
	5
	72,41
	362,05
	0
	0,00
	84,20
	421,00
	362,05

	140304
	Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref.
Siemens, GE, Schneider ou equivalente
	und
	4
	72,41
	289,64
	0
	0,00
	84,20
	336,80
	289,64

	140305
	Disjuntor com proteção diferencial DR bipolar 25A 30mA
	und
	2
	237,42
	474,84
	0
	0,00
	276,07
	552,14
	474,84

	140306
	Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA.
	und
	3
	190,46
	571,38
	0
	0,00
	221,47
	664,41
	571,38

	1404
	INSTALAÇÕES APARENTES
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Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024
Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA
PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES
ADITIVOS ANTERIORES
(Acréscimos/descréscimos)
ORÇAMENTO PROPOSTO
MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
ITEM
DESCRIÇÃO
Unid. Quant. Valor Unit.
(A)	(B)
Total (C = A*B)
Quant.	Valor
(D)	E = (D*B)
Qt.Acres. Qt.Decres.
(F)	(G)
Total (H = | (F*B) -
(G*B) | )
Preço Ref.	Valor Ref. (J	Valor
(I)	= (A+D+F - G) *	Contratado
I)	(K=(A+D+F - G)
* B)








	140401
	Canaleta em alumínio com septo divisor elétrica/rede, Dim. 73X25MM, ref.
DUTOTEC Standard DT 12241.00 ou similar, inclusive tampa plana
	m
	6
	129,07
	774,42
	0
	0,00
	150,08
	900,48
	774,42

	1405
	FIOS E CABOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140501
	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2
	m
	22,8
	8,21
	187,19
	0
	0,00
	9,55
	217,74
	187,19

	140502
	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 35,0 mm2
	m
	15
	57,67
	865,05
	0
	0,00
	67,06
	1.005,90
	865,05

	1406
	SERVIÇOS DIVERSOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140601
	Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente
	und
	3
	37,16
	111,48
	0
	0,00
	43,21
	129,63
	111,48

	140602
	Terminal agulha 2,5mm2
	und
	50
	9,59
	479,50
	0
	0,00
	11,15
	557,50
	479,50





Total do Item 14 :	5.393,08	0,00

Sub-Total Acréscimo :

0,00

Sub-Total Decréscimo :	0,002024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 11 / 20


	15
	OUTRAS INSTALAÇÕES
	

	1501
	INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO
	

	150101
	Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente
	m
	20
	86,75
	1.735,00
	0
	0,00
	10,25
	0
	889,19
	100,87
	3.051,32
	2.624,19

	150102
	Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m
	und
	1
	298,80
	298,80
	0
	0,00
	4
	0
	1.195,20
	347,44
	1.737,20
	1.494,00

	150103
	Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n°
	und
	1
	52,05
	52,05
	0
	0,00
	
	
	
	60,52
	60,52
	52,05
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Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024
Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA
PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES
ADITIVOS ANTERIORES
(Acréscimos/descréscimos)
ORÇAMENTO PROPOSTO
MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
ITEM
DESCRIÇÃO
Unid. Quant. Valor Unit.
(A)	(B)
Total (C = A*B)
Quant.	Valor
(D)	E = (D*B)
Qt.Acres. Qt.Decres.
(F)	(G)
Total (H = | (F*B) -
(G*B) | )
Preço Ref.	Valor Ref. (J	Valor
(I)	= (A+D+F - G) *	Contratado
I)	(K=(A+D+F - G)
* B)








	
	115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente
	

	150104
	Teste do SPDA, inclusive resistência da malha de aterramento e continuidade das decidas, laudo do responsável e art conforme NBR 5419-3/2015
	und
	1  1.081,01
	1.081,01
	0
	0,00
	1.256,99
	1.256,99
	1.081,01

	1502
	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA
	
	
	
	
	
	
	
	

	150201
	Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e
	und
	2
	21,34
	42,68
	0
	0,00
	24,81
	49,62
	42,68





Total do Item 15 :	3.209,54	0,00

Sub-Total Acréscimo :

2.084,39

Sub-Total Decréscimo :	0,002024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 12 / 20


	16
	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
	

	1601
	TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
	

	160101
	Registro de pressão com canopla cromada
	und
	1
	160,05
	160,05
	0
	0,00
	186,10
	186,10
	160,05

	
	diam. 20mm (3/4"), marcas de referência
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fabrimar, Deca ou Docol
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160102
	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para
	und
	1
	224,71
	224,71
	0
	0,00
	261,29
	261,29
	224,71

	
	lavatório, marcas de referência Fabrimar,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Deca ou Docol
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160103
	Válvula de descarga com canopla cromada,
	und
	1
	530,93
	530,93
	0
	0,00
	617,36
	617,36
	530,93

	
	para mictório, marcas de referência
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fabrimar, Deca ou Docol, inclusive tubo de
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ligação
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Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024
Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA
PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023

	ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES
	ADITIVOS ANTERIORES
(Acréscimos/descréscimos)
	ORÇAMENTO PROPOSTO
	MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	Unid. Quant. Valor Unit.
(A)	(B)
	Total (C = A*B)
	Quant.	Valor
(D)	E = (D*B)
	Qt.Acres. Qt.Decres.
(F)	(G)
	Total (H = | (F*B) -
(G*B) | )
	Preço Ref.	Valor Ref. (J	Valor
(I)	= (A+D+F - G) *	Contratado
I)	(K=(A+D+F - G)
* B)



Total do Item 16 :	915,69	0,00

Sub-Total Acréscimo :

0,00

Sub-Total Decréscimo :	0,002024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 13 / 20


	17
	APARELHOS ELÉTRICOS
	

	1701
	LUMINÁRIAS
	

	170101
	Substituição de lâmpada tubular LED 26W
	und
	22
	175,45
	3.859,90
	0
	0,00
	
	
	
	204,01
	4.488,22
	3.859,90

	170102
	Luminaria sobrepor compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor facetado em aluminio alto brilho, c/ 2 lâmpadas led tubulares de 18W/127V, soquete antivibratório, ref. CAN03-S232 Lumicenter ou equivalente
	und
	6
	244,80
	1.468,80
	0
	0,00
	8
	0
	1.958,40
	284,65
	3.985,10
	3.427,20

	170103
	Luminária tipo arandela a prova de tempo com lâmpada LED 20W
	und
	20
	124,65
	2.493,00
	0
	0,00
	
	
	
	144,94
	2.898,80
	2.493,00

	1702
	AR REFRIGERADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	170201
	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio
- Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop
	und
	4
	2.713,76
	10.855,04
	0
	0,00
	
	
	
	3.155,53
	12.622,12
	10.855,04

	170202
	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio
- Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop
	und
	2
	5.109,23
	10.218,46
	0
	0,00
	
	
	
	5.940,96
	11.881,92
	10.218,46

	1703
	OUTROS APARELHOS
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Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024
Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA
PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES
ADITIVOS ANTERIORES
(Acréscimos/descréscimos)
ORÇAMENTO PROPOSTO
MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
ITEM
DESCRIÇÃO
Unid. Quant. Valor Unit.
(A)	(B)
Total (C = A*B)
Quant.	Valor
(D)	E = (D*B)
Qt.Acres. Qt.Decres.
(F)	(G)
Total (H = | (F*B) -
(G*B) | )
Preço Ref.	Valor Ref. (J	Valor
(I)	= (A+D+F - G) *	Contratado
I)	(K=(A+D+F - G)
* B)








	170301


170302
	Ventokit diâm. 100 vazão -110m3/h - 42db(A) 220v/2f/60hz - pot.- 17w modelo: Mega 11, marca de referência Sicflux ou
Relé fotoelétrico
	und


und
	2


7
	190,49


43,81
	380,98


306,67
	0


0
	0,00


0,00
	221,50


50,94
	443,00


356,58
	380,98


306,67

	1704
	INTERRUPTORES E TOMADAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	170401
	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"
	und
	13
	43,34
	563,42
	0
	0,00
	50,40
	655,20
	563,42





Total do Item 17 :	30.146,27	0,00

Sub-Total Acréscimo :

1.958,40

Sub-Total Decréscimo :	0,002024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 14 / 20


	18
	PINTURA
	

	1801
	SOBRE PAREDES E FORROS
	

	180101
	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos
	m2
	57,01
	29,13
	1.660,70
	0
	0,00
	33,87
	1.930,93
	1.660,70

	1802
	SOBRE METAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	180201
	Pintura com tinta PU acetinada na cor branca, marca de ref.: Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal
	m2
	805,45
	41,71
	33.595,32
	0
	0,00
	49,66
	39.998,65
	33.595,32

	180202
	Pintura com tinta PU acetinada na cor cinza claro - Pantone TPX- 160000 ou similar, marca de ref.: Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal
	m2
	170,85
	42,78
	7.308,96
	0
	0,00
	49,74
	8.498,08
	7.308,96
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Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024
Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA
PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES
ADITIVOS ANTERIORES
(Acréscimos/descréscimos)
ORÇAMENTO PROPOSTO
MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
ITEM
DESCRIÇÃO
Unid. Quant. Valor Unit.
(A)	(B)
Total (C = A*B)
Quant.	Valor
(D)	E = (D*B)
Qt.Acres. Qt.Decres.
(F)	(G)
Total (H = | (F*B) -
(G*B) | )
Preço Ref.	Valor Ref. (J	Valor
(I)	= (A+D+F - G) *	Contratado
I)	(K=(A+D+F - G)
* B)








	180203
	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal
	m2
	11,52
	28,66
	330,16
	0
	0,00
	33,33
	383,96
	330,16

	180204
	Pintura com tinta PU acetinada na cor azul marinho - RAL 5003 Saphire Blue ou similar, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal
	m2
	44,43
	42,78
	1.900,72
	0
	0,00
	49,74
	2.209,95
	1.900,72





Total do Item 18 :	44.795,86	0,00

Sub-Total Acréscimo :

0,00

Sub-Total Decréscimo :	0,00

	19
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
	

	1901
	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190101
	Limpeza geral da obra (edificação)
	m2
	159,1
	12,72
	2.023,75
	0
	0,00
	14,79
	2.353,09
	2.023,75





Total do Item 19 :	2.023,75	0,00

Sub-Total Acréscimo :

0,00

Sub-Total Decréscimo :	0,002024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 15 / 20
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Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024
Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA
PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023ACRÉSCIMOS DE ITENS NOVOS
ADITIVOS ANTERIORES
(Acréscimos/descréscimos)
ORÇAMENTO PROPOSTO
MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
ITEM
DESCRIÇÃO
Unid. Quant. Valor Unit.
(A)	(B)
Total (C = A*B)
Quant.	Valor
(D)	E = (D*B)
Qt.Acres. Qt.Decres.
(F)	(G)
Total (H = | (F*B) -
(G*B) | )
Preço Ref.	Valor Ref. (J	Valor
(I)	= (A+D+F - G) *	Contratado
I)	(K=(A+D+F - G)
* B)








	20

2001
	ITEM NOVO ORIGINALMENTE NÃO CONTRATADO
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
	

	200101
	Demolição de piso revestido com cerâmica
	m2
	112,1
	14,58
	1.634,42
	17,87
	2.003,23
	1.634,42

	200102
	Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte
	m2
	27,05
	14,13
	382,22
	17,32
	468,51
	382,22

	200103
	Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)
	und
	18
	11,39
	205,02
	13,96
	251,28
	205,02

	2002
	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA
	
	
	
	
	
	
	

	200201
	Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão
	m2
	85,55
	27,53
	2.355,19
	33,74
	2.886,46
	2.355,19

	2003
	LASTRO DE CONTRAPISO
	
	
	
	
	
	
	

	200301
	Regularização de base para revestimento de pisos c/ argamassa de alta resistência, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e espessura de 3 cm
	m2
	112,1
	52,56
	5.891,98
	64,43
	7.222,60
	5.891,98

	200302
	Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm
	m2
	55,97
	56,20
	3.145,51
	68,89
	3.855,77
	3.145,51

	2004
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	
	
	
	
	

	200401
	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC – 3x2,5mm2
	m
	55
	14,80
	814,00
	18,14
	997,70
	814,00

	2005
	OUTRAS INSTALAÇÕES
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Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024
Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA
PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023ACRÉSCIMOS DE ITENS NOVOS
ADITIVOS ANTERIORES
(Acréscimos/descréscimos)
ORÇAMENTO PROPOSTO
MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
ITEM
DESCRIÇÃO
Unid. Quant. Valor Unit.
(A)	(B)
Total (C = A*B)
Quant.	Valor
(D)	E = (D*B)
Qt.Acres. Qt.Decres.
(F)	(G)
Total (H = | (F*B) -
(G*B) | )
Preço Ref.	Valor Ref. (J	Valor
(I)	= (A+D+F - G) *	Contratado
I)	(K=(A+D+F - G)
* B)








	200501
	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO
	

	20050101
	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm
	m
	27,5
	26,10
	717,75
	31,99
	879,72
	717,75

	20050102
	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm
	m
	22
	36,32
	799,04
	44,51
	979,22
	799,04

	20050103
	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm
	m
	5,5
	56,46
	310,53
	69,21
	380,66
	310,53

	
2006
	
COBERTURA
	
	
	
	
	
	
	

	200601
	TELHADO
	
	
	
	
	
	
	

	20060101
	Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente
	m2
	24
	82,23
	1.973,52
	100,79
	2.418,96
	1.973,52

	
2007
	
OUTROS SERVIÇOS
	
	
	
	
	
	
	

	200701
	SERVIÇOS INTERNOS
	
	
	
	
	
	
	

	20070101
	Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" fixado na parede a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte
	m
	2,4
	273,37
	656,09
	335,08
	804,19
	656,09

	20070103
	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10x10cm
	kg
	55,97
	11,86
	663,80
	14,54
	813,80
	663,80

	20070104
	Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão
	m2
	85,55
	27,53
	2.355,19
	33,74
	2.886,46
	2.355,19
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Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024
Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA
PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023

	ACRÉSCIMOS DE ITENS NOVOS
	ADITIVOS ANTERIORES
(Acréscimos/descréscimos)
	ORÇAMENTO PROPOSTO
	MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	Unid. Quant. Valor Unit.
(A)	(B)
	Total (C = A*B)
	Quant.	Valor
(D)	E = (D*B)
	Qt.Acres. Qt.Decres.
(F)	(G)
	Total (H = | (F*B) -
(G*B) | )
	Preço Ref.	Valor Ref. (J	Valor
(I)	= (A+D+F - G) *	Contratado
I)	(K=(A+D+F - G)
* B)



	200702
	CONCRETO CELULAR PARA PREENCHIMENTO E ELEVAÇÃO DE PISO
	

	20070202
	Enchimento regularizado com concreto celular com argila expandida 1506 e CPII32, altura H=8cm, inclusive regularização
	m3	12,87  1.320,87
	16.999,60
	1.619,03
	20.836,92
	16.999,60



Total do Item 20 :	38.903,86

RESUMO DA PLANILHA 1

Total de Acréscimo : Total de Decréscimo : (Acréscimos - Decréscimos) : Total de Itens Novos :

22.117,37
0,00
22.117,37
38.903,86

Total da Proposta da Planilha 1 :	61.021,232024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 18 / 20
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Percentual de licitação após Aditivos (F1): Percentual de licitação Original (F2):
Diferença dos Percentuais (F3 = F1 - F2):
Total Ref. (T1) 410.493,63
16,52 %
16,45 %
0,07 %
Total Contr. (T2)
342.664,64









	Orçamento paradigma final (T1):
	410.493,63

	Desconto inicial (D1 = (1 - FatorLicit.) * 100):
	16,45 %

	Valor desconto inicial (V1 = T1 * (1 - FatorLicit.)):
	67.526,20

	Valor final paradigma do contrato com desconto (VF = T1-V1):
	342.967,43

	Valor do contrato após Aditivos (T2):
	342.664,64

	Valor final paradigma do contrato com desconto (VF):
	342.967,43

	Desequilíbrio apurado (VD = T2 - VF):
	-302,79

	Desequilíbrio apurado (PD = ( VD / T1 ) * 100):
	-0,07 %
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