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Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Equilíbrio Econômico Financeiro da Proposta de Aditivo - TESTE3

Contrato: 0081/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº: 1/2024 Objeto: CONSTRUÇÃO DA CONTENÇÃO DO TALUDE DA 3ª CIA INDEPENDENTE DE SÃO MATEUS. Contratada: OLIVEIRA BARROS CONSTRUTORA LTDA

	PLANILHA: 1 CONTENÇÃO DO TALUDE
	Data Base (Io):
	jan/23
	

	
ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES
	ADITIVOS ANTERIORES
	
ORÇAMENTO PROPOSTO
	
Método de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro

	
	(Acréscimos/decréscimos)
	
	

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	Unid.
	Quant. (A)
	Valor Unit. (B)
	Total (C = A*B)
	Quant. (D)
	Valor (E = D*B)
	Qt. Acresc. (F)
	Qt. Decresc. (G)
	Total (H = |(F*B) - (G*B)|)
	Preço Referencial (I)
	Valor Referencial (J = (A+D+F-G)*I)
	Valor Contratado (K = (A+D+F-G)*B)

	'01
	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
	

	'0101
	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
	

	
'010101
	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m,
padrão DER
	
m2
	
8
	
220
	
1.760,00
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
330,73
	
2.645,84
	
1.760,00

	





'010102
	
Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo
descontaminação
	





ms
	





3
	





600,1
	





1.800,30
	





0
	





0
	





0
	





0
	





0
	





1.268,92
	





3.806,76
	





1.800,30

	



'010103
	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl.
laudo descontaminação.
	



ms
	



3
	



600,1
	



1.800,30
	



0
	



0
	



0
	



0
	



0
	



907,3
	



2.721,90
	



1.800,30

	
'010104
	Mobilização e desmobilização de conteiner
locado para barracão de obra
	
und
	
2
	
600,13
	
1.200,26
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
2.089,83
	
4.179,66
	
1.200,26

	


'010105
	Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2
utilizações)
	


m
	


40,387
	


8,18
	


330,37
	


0
	


0
	


0
	


0
	


0
	


8,82
	


356,21
	


330,37

	
	

	Total do Item 01:
	6.891,23
	
	0
	Sub-Total Acréscimo:
	0
	

	
	Sub-Total Decréscimo:
	0
	

	
	

	'02
	MOVIMENTO DE TERRA
	

	'0201
	REATERRO E COMPACTAÇÃO
	

	



'020101
	Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3)
	



m3
	



31,93
	



120
	



3.831,60
	



0
	



0
	



71,2
	



0
	



8.544,00
	



285,21
	



29.413,71
	



12.375,60

	
	

	Total do Item 02:
	3.831,60
	
	0
	Sub-Total Acréscimo:
	8.544
	

	
	Sub-Total Decréscimo:
	0
	

	
	

	'03
	ESTRUTURAS
	

	'0301
	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
	

	

'030101
	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média,
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
	

kg
	

548,03
	

13
	

7.124,39
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0
	

15,52
	

8.505,43
	

7.124,39

	

'030102
	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa
diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")
	

kg
	

4.277,11
	

13
	

55.602,43
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0
	

15,95
	

68.219,90
	

55.602,43

	

'030103
	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) -
(5% de perdas já incluído no custo)
	

m3
	

20,0568
	

850
	

17.048,28
	

0
	

0
	

33,35
	

0
	

28.347,50
	

1.050,92
	

56.126,27
	

45.395,78

	

'030104
	Execução de estaca broca de concreto
armado diâmetro 25cm, escavação com trado cavadeira, inclusive armação
	

m
	

8
	

160
	

1.280,00
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0
	

182,95
	

1.463,60
	

1.280,00

	



'030105
	
Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte,
montagem, escoramento e desforma)
	



m2
	



125,174
	



70
	



8.762,18
	



0
	



0
	



0
	



0
	



0
	



106,61
	



13.344,80
	



8.762,18

	'0302
	SUPER-ESTRUTURA
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'030201
	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média,
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
	

kg
	

192,56
	

13
	

2.503,28
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0
	

15,52
	

2.988,53
	

2.503,28

	

'030202
	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa,
diâmetro de 12.5 a 25.0mm
	

kg
	

735,75
	

13
	

9.564,75
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0
	

15,95
	

11.735,21
	

9.564,75

	

'030203
	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro
de 4.0 a 7.0mm
	

kg
	

120,12
	

13
	

1.561,56
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0
	

16,13
	

1.937,54
	

1.561,56

	
	

	Total do Item 03:
	103.446,87
	
	0
	Sub-Total Acréscimo:
	28.347,50
	

	
	Sub-Total Decréscimo:
	0
	

	
	

	'04
	PAREDES E PAINÉIS
	

	'0401
	ALVENARIA ESTRUTURAL
	

	




'040101
	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm
	




m2
	




72,86
	




256
	




18.652,16
	




0
	




0
	




0
	




0
	




0
	




339,4
	




24.728,68
	




18.652,16

	
	

	Total do Item 04:
	18.652,16
	
	0
	Sub-Total Acréscimo:
	0
	

	
	Sub-Total Decréscimo:
	0
	

	
	

	'05
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	

	'0501
	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
	

	
'050101
	Pintura impermeabilizante com igolflex ou
equivalente a 3 demãos
	
m2
	
115,73
	
40,15
	
4.646,56
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
61,75
	
7.146,33
	
4.646,56

	
	

	Total do Item 05:
	4.646,56
	
	0
	Sub-Total Acréscimo:
	0
	

	
	Sub-Total Decréscimo:
	0
	

	
	

	'06
	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
	

	'0601
	DRENAGEM
	

	

'060101
	Canaleta meia cana superficial de tubo de concreto simples diâmetro 300mm,
inclusive rejuntamento, acabamento
	

m
	

30,387
	

100
	

3.038,70
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0
	

123,04
	

3.738,82
	

3.038,70

	'0602
	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
	

	
'060201
	Tubo corrugado diam. 100mm envolto com
geotextil não tecido
	
m
	
70,774
	
120
	
8.492,88
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
178,37
	
12.623,96
	
8.492,88

	
	

	Total do Item 06:
	11.531,58
	
	0
	Sub-Total Acréscimo:
	0
	

	
	Sub-Total Decréscimo:
	0
	

	
	

	RESUMO DA PLANILHA 1
	

	Total de Acréscimo:
	36.891,50
	

	Total de Decréscimo:
	0
	

	(Acréscimos - Decréscimos):
	36.891,50
	

	Total de Itens Novos:
	0
	

	Total da Proposta da Planilha 1:
	36.891,50
	



	
	Total Ref. (T1)
	Total Contr. (T2)

	
	255.683,15
	185.891,50

	
	Percentual de licitação após Aditivos (F1):
	27,30%

	
	Percentual de licitação Original (F2):
	25,62%

	
	Diferença dos Percentuais (F3 = F1-F2):
	1,68%

	Método de Manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro
	

	Orçamento paradigma final (T1):
	255.683,15
	

	Desconto inicial (D1 = (1-F2)*100):
	25,62%
	

	Valor Desconto inicial (V1 = T1*(1-F2)):
	65.506,02
	

	Valor final paradigma do contrato com desconto (VF = T1-V1):
	190.177,13
	

	
	

	Valor do contrato após aditivos (T2):
	185.891,50
	

	Valor final paradigma do contrato com desconto (VF):
	190.177,13
	

	Desequilíbrio apurado (VD = T2-VF):
	-4.285,63
	

	Desequilíbrio apurado (PD = (VD/T1)*100):
	-1,68%
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